## Schedule
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination |  | IM Project ID (Optional) | Last update | Classification | Weekdays | Interval | Affected estimated travel volume | Affected border | Deviation location | Deviation border | Status | Additional information | Automatic process
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Rerouting | Train replacement | Delays | Other |  |  | In yearly timetable
ÖBB Infra | 81-54658 | Břeclav - Wien | < | Wien Süßenbrunn | Wien Süßenbrunn-Mitte | 2020 | 2020 | 6 | 35 | 08.02.2020 | 00:00 | 29.08.2020 | 24:00 | 203 days + 23,0 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [6 empty] | 15 |  | Abflachung des Rampengleises (Gleis 531) |  | N |  | 05.11.2019
ÖBB Infra | 81-57101 | Wien - Hegyeshalom | > | Lanzendorf-Rannersdorf |  | 2020 | 2020 | 30 | 37 | 25.07.2020 | 08:00 | 07.09.2020 | 04:30 | 43 days + 20,5 h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Unterführung EK km 9,733 |  | Y |  | 11.11.2019
ÖBB Infra | 81-57102 | Wien - Hegyeshalom | > | Lanzendorf-Rannersdorf | Himberg | 2020 | 2020 | 30 | 37 | 25.07.2020 | 08:00 | 07.09.2020 | 04:30 | 43 days + 20,5 h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | C |  | B | 40 |  | Tragseiltausch |  | Y |  | 18.02.2020
ÖBB Infra | 81-56924 | Břeclav - Wien | < | Wien Süßenbrunn | Deutsch Wagram | 2020 | 2020 | 35 | 35 | 29.08.2020 | 20:00 | 30.08.2020 | 17:00 | 21,0 h | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Abtrag W 36 im Bf Wien Süßenbrunn, Gleislücke schließen und IB der neu situerten Sbl auf Sgl 1 zw. Wien Süßenbrunn und Deutsch Wagram |  | N |  | 11.11.2019
ÖBB Infra | 81-56925 | Břeclav - Wien | > | Wien Süßenbrunn | Deutsch Wagram | 2020 | 2020 | 35 | 36 | 30.08.2020 | 17:00 | 02.09.2020 | 04:00 | 2 days + 11,0 h | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Abtrag der W 37, Gleislücke schließen, verlegen der neuen W 937 im Bf Wien Süßenbrunn und IB der neu situierten Sbl auf Sgl 2 zw. Wien Süßenbrunn und Deutsch Wagram |  | N |  | 19.12.2019
ÖBB Infra | 81-57488 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf | Gramatneusiedl | 2020 | 2020 | 37 | 37 | 07.09.2020 | 09:00 | 07.09.2020 | 17:00 | 8,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | Y |  | 14.11.2019
ÖBB Infra | 81-58192 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2020 | 2020 | 37 | 37 | 12.09.2020 | 23:10 | 13.09.2020 | 05:50 | 6,7 h | continuous | Bridge | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Lehrgerüst für Überführung B 16 |  | Y |  | 03.02.2020
ÖBB Infra | 81-58686 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2020 | 2020 | 37 | 38 | 13.09.2020 | 23:10 | 14.09.2020 | 04:50 | 5,7 h | continuous | Bridge | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Lehrgerüst für Überführung B 16 |  | Y |  | 03.02.2020
ÖBB Infra | 81-58030 | Wien - Hegyeshalom | < > | Kledering | Lanzendorf-Rannersdorf | 2020 | 2020 | 38 | 38 | 15.09.2020 | 00:00 | 19.09.2020 | 04:30 | 5x 4,5 h | periodical | Catenary |  | LT | [6 empty] | 30 |  | Tragseiltausch |  | N |  | 07.01.2020
ÖBB Infra | 81-56281 | Wien - Hegyeshalom | < > | Bruck a.d.Leitha Fbf |  | 2020 | 2020 | 38 | 39 | 17.09.2020 | 16:00 | 23.09.2020 | 13:00 | 5 days + 21,0 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Weichenneulage W 261, 262, 263, 259, 258 |  | N |  | 18.02.2020
ÖBB Infra | 81-58137 | Wien - Hegyeshalom | < > | Bruck a.d.Leitha Fbf |  | 2020 | 2020 | 38 | 40 | 17.09.2020 | 16:00 | 28.09.2020 | 04:00 | 10 days + 12,0 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Weichenneulage W 257-252 |  | N |  | 18.02.2020
ÖBB Infra | 81-58193 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2020 | 2020 | 38 | 38 | 19.09.2020 | 23:10 | 20.09.2020 | 05:50 | 6,7 h | continuous | Bridge | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Lehrgerüst für Überführung B 16 |  | Y |  | 03.02.2020
ÖBB Infra | 81-58687 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2020 | 2020 | 38 | 39 | 20.09.2020 | 23:10 | 21.09.2020 | 04:50 | 5,7 h | continuous | Bridge | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Lehrgerüst für Überführung B 16 |  | Y |  | 03.02.2020
ÖBB Infra | 81-59039 | Wien - Hegyeshalom | < > | Abzww Str 11815 | Üst Goe 2 | 2020 | 2020 | 41 | 46 | 05.10.2020 | 08:00 | 14.11.2020 | 04:30 | 39 days + 21,5 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Gleisneulage |  | N |  | 11.05.2020
ÖBB Infra | 81-58734 | Wien - Hegyeshalom | < > | Wien Zvbf |  | 2020 | 2020 | 41 | 42 | 09.10.2020 | 08:00 | 12.10.2020 | 18:00 | 3 days + 10,0 h | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage W 335-337 |  | N |  | 02.03.2020
ÖBB Infra | 81-58735 | Wien - Hegyeshalom | < > | Wien Zvbf |  | 2020 | 2020 | 41 | 41 | 10.10.2020 | 08:00 | 11.10.2020 | 18:00 | 1 day + 10,0 h | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage W 330 |  | N |  | 26.06.2020
ÖBB Infra | 81-58733 | Wien - Hegyeshalom | < > | Wien Zvbf |  | 2020 | 2020 | 42 | 42 | 16.10.2020 | 08:00 | 18.10.2020 | 18:00 | 2 days + 10,0 h | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage W 331-333 |  | N |  | 02.03.2020
ÖBB Infra | 81-59271 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Mitterndorf-Moosbrunn |  | 2020 | 2020 | 43 | 43 | 19.10.2020 | 09:00 | 23.10.2020 | 17:00 | 5x 8,0 h | periodical | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Schienen tauschen |  | N |  | 02.06.2020
ÖBB Infra | 81-58730 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2020 | 2020 | 43 | 44 | 24.10.2020 | 07:00 | 27.10.2020 | 16:00 | 3 days + 10,0 h | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage W 180 und 181 |  | N |  | 02.03.2020
ÖBB Infra | 81-58729 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2020 | 2020 | 43 | 44 | 24.10.2020 | 16:00 | 26.10.2020 | 16:00 | 2 days + 1,0 h | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage W 182 und 220 |  | N |  | 02.03.2020
ÖBB Infra | 81-58731 | Wien - Hegyeshalom | < > | Wien Zvbf | Abzww Zur | 2020 | 2020 | 45 | 47 | 02.11.2020 | 07:00 | 22.11.2020 | 16:00 | 20 days + 9,0 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage 348 und 347 |  | N |  | 02.03.2020
ÖBB Infra | 81-58034 | Wien - Hegyeshalom | > | Götzendorf | Üst Goe 2 | 2020 | 2020 | 45 | 46 | 02.11.2020 | 22:00 | 14.11.2020 | 04:00 | 8x 6,0 h | periodical | Catenary |  | LT | [6 empty] | 20 |  | Tragseiltausch |  | N |  | 18.11.2019
ÖBB Infra | 81-58035 | Wien - Hegyeshalom | > | Gramatneusiedl | Üst Goe 2 | 2020 | 2020 | 46 | 47 | 14.11.2020 | 22:00 | 17.11.2020 | 04:00 | 3x 6,0 h | periodical | Catenary |  | LT | [6 empty] | 20 |  | Tragseiltausch |  | N |  | 18.11.2019
ÖBB Infra | 81-58732 | Wien - Hegyeshalom | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2020 | 2020 | 48 | 50 | 23.11.2020 | 07:00 | 13.12.2020 | 16:00 | 20 days + 9,0 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage 348 und 347 |  | N |  | 02.03.2020
ÖBB Infra | 81-59291 | Wien - Hegyeshalom | < > | Kledering |  | 2021 | 2021 | 10 | 10 | 08.03.2021 | 07:00 | 12.03.2021 | 14:00 | 4 days + 7,0 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Gl 583 |  | N |  | 02.06.2020
ÖBB Infra | 81-59710 | Wien - Hegyeshalom | < > | Wien Zvbf |  | 2021 | 2021 | 10 | 10 | 12.03.2021 | 07:00 | 14.03.2021 | 18:00 | 2 days + 11,0 h | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage W 345-347 |  | N |  | 03.08.2020
ÖBB Infra | 81-59711 | Wien - Hegyeshalom | < > | Wien Zvbf |  | 2021 | 2021 | 11 | 11 | 19.03.2021 | 07:00 | 21.03.2021 | 18:00 | 2 days + 11,0 h | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage W 342-343 |  | N |  | 03.08.2020
ÖBB Infra | 81-59170 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf | Gramatneusiedl | 2021 | 2021 | 11 | 12 | 21.03.2021 | 09:00 | 22.03.2021 | 17:00 | 2x 8,0 h | periodical | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | Y |  | 28.07.2020
ÖBB Infra | 81-59288 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr | Abzww Zur | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 02.04.2021 | 18:00 | 06.04.2021 | 17:00 | 3 days + 23,0 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Gl 260+270 und Weichenneulage DKW 175/176 sowie W 170 |  | N |  | 02.06.2020
ÖBB Infra | 81-59292 | Wien - Hegyeshalom | < > | Kledering | Lanzendorf-Rannersdorf | 2021 | 2021 | 15 | 15 | 12.04.2021 | 07:00 | 18.04.2021 | 17:00 | 6 days + 10,0 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage Gl 542, 532, 533, 521 sowie Weichenneulage W536 +537 |  | N |  | 02.06.2020
ÖBB Infra | 81-59289 | Wien - Hegyeshalom | < > | Kledering |  | 2021 | 2021 | 19 | 19 | 13.05.2021 | 07:00 | 16.05.2021 | 17:00 | 3 days + 10,0 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Gl 550 und 541 am Nebenabrollberg |  | N |  | 02.06.2020
ÖBB Infra | 81-59287 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2021 | 2021 | 20 | 21 | 21.05.2021 | 18:00 | 25.05.2021 | 17:00 | 3 days + 23,0 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Gl 250 und Weichenneulage DKW 172/173 sowie W 158 |  | N |  | 02.06.2020
ÖBB Infra | 81-59000 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < | Abzww Ebenfurth Nord |  | 2021 | 2021 | 20 | 21 | 22.05.2021 | 07:00 | 27.05.2021 | 04:30 | 4 days + 21,5 h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | C |  | B | 20 |  | Weichenneulage W 104+105 |  | Y |  | 02.07.2020
ÖBB Infra | 81-59455 | Wien - Hegyeshalom | < > | Kledering | Himberg | 2021 | 2021 | 20 | 21 | 23.05.2021 | 21:15 | 25.05.2021 | 04:30 | 2x 7,2 h | periodical | Bridge | T | LT | [6 empty] | 20 |  | Ausheben Steg |  | N |  | 04.06.2020
ÖBB Infra | 81-59001 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | > | Abzww Ebenfurth Nord |  | 2021 | 2021 | 21 | 22 | 28.05.2021 | 07:00 | 03.06.2021 | 04:30 | 5 days + 21,5 h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | C |  | B | 20 |  | Weichenneulage W 102+103 |  | Y |  | 02.07.2020
ÖBB Infra | 81-57961 | Břeclav - Wien | < > | Stadlau Fbf |  | 2021 | 2021 | 31 | 33 | 07.08.2021 | 00:00 | 16.08.2021 | 05:00 | 9 days + 5,0 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | 15 |  | Gleisneulage auf Bfl 1 von km 10,000 bis km 10,734 und auf Bgl 2 von km 9,983 bis km 10,434 |  | N |  | 28.05.2020
ÖBB Infra | 81-57809 | Břeclav - Wien | > | Leopoldau | Wien Süßenbrunn | 2021 | 2021 | 32 | 34 | 14.08.2021 | 00:00 | 24.08.2021 | 24:00 | 11 days | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Gleisneulage auf Sgl 2 von km 10,071 bis km 11,560 |  | N |  | 28.05.2020
ÖBB Infra | 81-57810 | Břeclav - Wien | < | Leopoldau | Wien Süßenbrunn | 2021 | 2021 | 34 | 36 | 25.08.2021 | 00:00 | 06.09.2021 | 03:00 | 12 days + 3,0 h | continuous | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | Gleisneulage auf Sgl 2 von km 10,071 bis km 11,560 |  | N |  | 28.05.2020
ÖBB Infra | 81-59171 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf | Gramatneusiedl | 2021 | 2021 | 38 | 39 | 26.09.2021 | 09:00 | 27.09.2021 | 17:00 | 2x 8,0 h | periodical | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | Y |  | 28.07.2020
ÖBB Infra | 81-58774 | Wien - Hegyeshalom | < > | Himberg |  | 2022 | 2023 | 13 | 52 | 02.04.2022 | 00:00 | 31.12.2023 | 24:00 | 639 days | continuous | Others |  | ST | [8 empty] | Herstellung Barrierefreiheit |  | N |  | 11.03.2020
ÖBB Infra | 81-59361 | Wien - Hegyeshalom | < > | Kledering |  | 2022 | 2022 | 14 | 15 | 09.04.2022 | 07:00 | 11.04.2022 | 14:00 | 2 days + 7,0 h | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage W 458, 445 |  | N |  | 02.06.2020
ÖBB Infra | 81-59360 | Wien - Hegyeshalom | < > | Wien Zvbf | Kledering | 2022 | 2022 | 15 | 16 | 16.04.2022 | 07:00 | 19.04.2022 | 14:00 | 3 days + 7,0 h | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Weichenneulage W 450, DKW 453/454, DKW 455/456 |  | N |  | 02.06.2020
ÖBB Infra | 81-59348 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2022 | 2022 | 18 | 19 | 07.05.2022 | 07:00 | 12.05.2022 | 17:00 | 5 days + 10,0 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 02.06.2020
ÖBB Infra | 81-59349 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2022 | 2022 | 20 | 21 | 21.05.2022 | 07:00 | 26.05.2022 | 17:00 | 5 days + 10,0 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 02.06.2020
ÖBB Infra | 81-57568 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | > | Wampersdorf | Ebenfurth | 2022 | 2022 | 26 | 30 | 01.07.2022 | 08:00 | 31.07.2022 | 05:00 | 29 days + 21,0 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | C |  | B | 40 |  | Einbau Weiche 55 und 58 in Wampersdorf |  | Y |  | 11.02.2020
ÖBB Infra | 81-57574 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2022 | 2022 | 26 | 26 | 02.07.2022 | 22:10 | 03.07.2022 | 06:00 | 7,8 h | continuous | Switch | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten an Weichenverbindungen Südkopf Bf Wampersdorf |  | Y |  | 11.02.2020
ÖBB Infra | 81-58197 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2022 | 2022 | 26 | 26 | 02.07.2022 | 22:10 | 03.07.2022 | 06:00 | 7,8 h | continuous | Switch | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten an Weichenverbindungen Südkopf Bf Wampersdorf |  | Y |  | 11.02.2020
ÖBB Infra | 81-57575 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2022 | 2022 | 26 | 27 | 03.07.2022 | 22:10 | 04.07.2022 | 04:30 | 6,3 h | continuous | Switch | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten an Weichenverbindungen Südkopf Bf Wampersdorf |  | Y |  | 11.02.2020
ÖBB Infra | 81-58199 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2022 | 2022 | 26 | 27 | 03.07.2022 | 22:10 | 04.07.2022 | 04:30 | 6,3 h | continuous | Switch | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten an Weichenverbindungen Südkopf Bf Wampersdorf |  | Y |  | 11.02.2020
ÖBB Infra | 81-57576 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2022 | 2022 | 29 | 29 | 23.07.2022 | 22:10 | 24.07.2022 | 06:00 | 7,8 h | continuous | Switch | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten an Weichenverbindungen Südkopf Bf Wampersdorf |  | Y |  | 11.02.2020
ÖBB Infra | 81-58200 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2022 | 2022 | 29 | 29 | 23.07.2022 | 22:10 | 24.07.2022 | 06:00 | 7,8 h | continuous | Switch | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten an Weichenverbindungen Südkopf Bf Wampersdorf |  | Y |  | 11.02.2020
ÖBB Infra | 81-59366 | Břeclav - Wien | < > | Hasenleiten |  | 2022 | 2022 | 30 | 31 | 29.07.2022 | 23:30 | 01.08.2022 | 16:00 | 2 days + 16,5 h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Weichenneulage W 17 |  | Y |  | 02.06.2020
ÖBB Infra | 81-59370 | Břeclav - Wien | < | Wien Haidestraße | Wien Erdbergerlände | 2022 | 2022 | 30 | 32 | 29.07.2022 | 23:30 | 08.08.2022 | 04:30 | 9 days + 5,0 h | continuous | Others |  | LT |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Erneuerung Stützmauer und Verlängerung Bahnsteig |  | Y |  | 02.06.2020
ÖBB Infra | 81-57572 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2022 | 2022 | 30 | 30 | 30.07.2022 | 09:00 | 31.07.2022 | 20:00 | 1 day + 11,0 h | continuous | Signal | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Inbetriebnahme ESTW Wampersdorf |  | Y |  | 11.03.2020
ÖBB Infra | 81-58194 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2022 | 2022 | 30 | 30 | 30.07.2022 | 22:10 | 31.07.2022 | 06:00 | 7,8 h | continuous | Switch | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten an Weichenverbindungen Südkopf Bf Wampersdorf |  | Y |  | 11.02.2020
ÖBB Infra | 81-57570 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf | Ebenfurth | 2022 | 2022 | 30 | 35 | 31.07.2022 | 05:00 | 04.09.2022 | 17:00 | 35 days + 12,0 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | C |  | B | 40 |  | Einbau Weiche 56 und 57 in Wampersdorf |  | Y |  | 11.02.2020
ÖBB Infra | 81-57571 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2022 | 2023 | 30 | 26 | 31.07.2022 | 05:00 | 28.06.2023 | 14:00 | 332 days + 9,0 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | 40 |  | Einbau Weiche 56 und 57 in Wampersdorf |  | N |  | 11.02.2020
ÖBB Infra | 81-59371 | Břeclav - Wien | > | Wien Haidestraße | Wien Erdbergerlände | 2022 | 2022 | 32 | 35 | 08.08.2022 | 04:30 | 31.08.2022 | 17:00 | 23 days + 12,5 h | continuous | Others |  | LT |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Erneuerung Bahnsteig |  | Y |  | 02.06.2020
ÖBB Infra | 81-58883 | Břeclav - Wien | > | Wien Erdbergerlände |  | 2022 | 2022 | 33 | 34 | 18.08.2022 | 23:30 | 22.08.2022 | 22:00 | 3 days + 22,5 h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Brückenholztausch bei Hagelgraben Brücke in km 6,150 |  | Y |  | 12.05.2020
ÖBB Infra | 81-59363 | Břeclav - Wien | < > | Hasenleiten |  | 2022 | 2022 | 33 | 34 | 19.08.2022 | 23:30 | 22.08.2022 | 16:00 | 2 days + 16,5 h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Weichenneulage W 13 und 16 |  | Y |  | 02.06.2020
ÖBB Infra | 81-57577 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2022 | 2022 | 33 | 33 | 20.08.2022 | 22:10 | 21.08.2022 | 06:00 | 7,8 h | continuous | Switch | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten an Weichenverbindungen Südkopf Bf Wampersdorf |  | Y |  | 11.02.2020
ÖBB Infra | 81-58198 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2022 | 2022 | 33 | 33 | 20.08.2022 | 22:10 | 21.08.2022 | 06:00 | 7,8 h | continuous | Switch | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten an Weichenverbindungen Südkopf Bf Wampersdorf |  | Y |  | 11.02.2020
ÖBB Infra | 81-57580 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2022 | 2022 | 33 | 34 | 21.08.2022 | 22:10 | 22.08.2022 | 04:30 | 6,3 h | continuous | Switch | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten an Weichenverbindungen Südkopf Bf Wampersdorf |  | Y |  | 11.02.2020
ÖBB Infra | 81-58201 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2022 | 2022 | 33 | 34 | 21.08.2022 | 22:10 | 22.08.2022 | 04:30 | 6,3 h | continuous | Switch | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten an Weichenverbindungen Südkopf Bf Wampersdorf |  | Y |  | 11.02.2020
ÖBB Infra | 81-59364 | Břeclav - Wien | < > | Hasenleiten |  | 2022 | 2022 | 34 | 35 | 26.08.2022 | 23:30 | 29.08.2022 | 16:00 | 2 days + 16,5 h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Weichenneulage W 14 und 15 |  | Y |  | 02.06.2020
ÖBB Infra | 81-57578 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2022 | 2022 | 34 | 34 | 27.08.2022 | 22:10 | 28.08.2022 | 06:00 | 7,8 h | continuous | Switch | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten an Weichenverbindungen Südkopf Bf Wampersdorf |  | Y |  | 11.02.2020
ÖBB Infra | 81-58202 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2022 | 2022 | 34 | 34 | 27.08.2022 | 22:10 | 28.08.2022 | 06:00 | 7,8 h | continuous | Switch | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten an Weichenverbindungen Südkopf Bf Wampersdorf |  | Y |  | 11.02.2020
ÖBB Infra | 81-57581 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2022 | 2022 | 34 | 35 | 28.08.2022 | 22:10 | 29.08.2022 | 04:30 | 6,3 h | continuous | Switch | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten an Weichenverbindungen Südkopf Bf Wampersdorf |  | Y |  | 11.02.2020
ÖBB Infra | 81-58203 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2022 | 2022 | 34 | 35 | 28.08.2022 | 22:10 | 29.08.2022 | 04:30 | 6,3 h | continuous | Switch | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten an Weichenverbindungen Südkopf Bf Wampersdorf |  | Y |  | 11.02.2020
ÖBB Infra | 81-57579 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2022 | 2022 | 35 | 35 | 03.09.2022 | 22:10 | 04.09.2022 | 06:00 | 7,8 h | continuous | Switch | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten an Weichenverbindungen Südkopf Bf Wampersdorf |  | Y |  | 11.02.2020
ÖBB Infra | 81-58204 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2022 | 2022 | 35 | 35 | 03.09.2022 | 22:10 | 04.09.2022 | 06:00 | 7,8 h | continuous | Switch | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten an Weichenverbindungen Südkopf Bf Wampersdorf |  | Y |  | 11.02.2020
ÖBB Infra | 81-57582 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2022 | 2022 | 35 | 36 | 04.09.2022 | 22:10 | 05.09.2022 | 04:30 | 6,3 h | continuous | Switch | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten an Weichenverbindungen Südkopf Bf Wampersdorf |  | Y |  | 11.02.2020
ÖBB Infra | 81-58205 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Wampersdorf |  | 2022 | 2022 | 35 | 36 | 04.09.2022 | 22:10 | 05.09.2022 | 04:30 | 6,3 h | continuous | Switch | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Arbeiten an Weichenverbindungen Südkopf Bf Wampersdorf |  | Y |  | 11.02.2020
ÖBB Infra | 81-57566 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2022 | 2022 | 37 | 39 | 16.09.2022 | 09:00 | 30.09.2022 | 18:00 | 14 days + 9,0 h | continuous | Track & Rail | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Verlegung neue Trasse und Anschwenken an W 1 sowie ca 1 km AHM Strecke Mim |  | Y |  | 03.08.2020
ÖBB Infra | 81-59467 | Břeclav - Wien | < > | Hohenau |  | 2022 | 2022 | 40 | 41 | 03.10.2022 | 07:00 | 15.10.2022 | 17:00 | 12 days + 10,0 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage Gleis 23 in Absprache mit BBP auch die Nachbargleise (aufstellen von Materialwagen etc..) |  | N |  | 02.06.2020
ÖBB Infra | 81-59350 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2022 | 2022 | 40 | 41 | 08.10.2022 | 07:00 | 13.10.2022 | 17:00 | 5 days + 10,0 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 02.06.2020
ÖBB Infra | 81-59351 | Břeclav - Wien | < > | Wien Zvbf-Einfgr |  | 2022 | 2022 | 42 | 43 | 22.10.2022 | 07:00 | 26.10.2022 | 17:00 | 4 days + 10,0 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 02.06.2020
ÖBB Infra | 81-59470 | Břeclav - Wien | < > | Wien Süßenbrunn-Mitte |  | 2022 | 2022 | 44 | 46 | 02.11.2022 | 05:00 | 14.11.2022 | 05:00 | 12 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | 0 |  | Gleisneulage mit GDA; Gleis 651 muss für Zugfahrten zur Verfügung stehen |  | N |  | 02.06.2020
ÖBB Infra | 81-59354 | Wien - Hegyeshalom | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2022 | 2022 | 45 | 46 | 07.11.2022 | 07:00 | 20.11.2022 | 17:00 | 13 days + 10,0 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 02.06.2020
ÖBB Infra | 81-59356 | Wien - Hegyeshalom | < > | Abzww Zur | Wien Zvbf | 2022 | 2022 | 48 | 49 | 28.11.2022 | 07:00 | 11.12.2022 | 17:00 | 13 days + 10,0 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Gleisneulage |  | N |  | 02.06.2020
ÖBB Infra | 81-58195 | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | < > | Gramatneusiedl | Wampersdorf | 2023 | 2023 | 26 | 26 | 30.06.2023 | 09:00 | 02.07.2023 | 06:00 | 1 day + 21,0 h | continuous | Track & Rail | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Verlegung neue Trasse und Anschwenken an Gleis 3 |  | Y |  | 12.05.2020
ÖBB Infra | 81-56028 | Gänserndorf - Devinska N.V. | < > | Gänserndorf | Marchegg | 2020 | 2020 | 27 | 50 | 04.07.2020 | 00:00 | 12.12.2020 | 24:00 | 162 days + 1,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Elektrifizierung, Gleisneulagen etc. zw. Gänserndorf und Marchegg |  | N |  | 20.12.2019
ÖBB Infra | 81-59620 | Gänserndorf - Devinska N.V. | < > | Marchegg |  | 2020 | 2020 | 29 | 41 | 13.07.2020 | 01:00 | 11.10.2020 | 01:00 | 90 days | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage Westkopf W 1,2,6,8,9 Abtrag W 1,4,7 13.-17.07.: Oberleitung Querjoche AB Ecoplus nicht bedienbar bis 12.12.2020 |  | N |  | 06.07.2020
ÖBB Infra | 81-56262 | Wien - Wr. Neustadt | < > | Wiener Neustadt Hbf |  | 2020 | 2020 | 31 | 35 | 01.08.2020 | 08:00 | 29.08.2020 | 16:00 | 28 days + 8,0 h | continuous | Switch | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenaltlage W 96-130 |  | Y |  | 08.01.2020
ÖBB Infra | 81-58138 | Wien - Wr. Neustadt | < > | Wiener Neustadt Hbf |  | 2020 | 2020 | 31 | 35 | 01.08.2020 | 08:00 | 29.08.2020 | 16:00 | 28 days + 8,0 h | continuous | Switch | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Weichenaltlage W 96-130 |  | Y |  | 13.11.2019
ÖBB Infra | 81-58074 | Wien - Ebenfurth - Sopron | < > | Inzersdorf Ort-Ost |  | 2020 | 2020 | 31 | 34 | 01.08.2020 | 09:00 | 23.08.2020 | 15:00 | 15x 6,0 h | periodical | Others |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Umbau Ek in km 12,207 |  | N |  | 18.11.2019
ÖBB Infra | 81-58437 | Wien - Wr. Neustadt | < | Felixdorf |  | 2020 | 2020 | 33 | 34 | 14.08.2020 | 22:00 | 17.08.2020 | 04:00 | 3x 6,0 h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Tragseiltausch |  | Y |  | 12.11.2019
ÖBB Infra | 81-58438 | Wien - Wr. Neustadt | < > | Felixdorf |  | 2020 | 2020 | 34 | 34 | 18.08.2020 | 20:00 | 21.08.2020 | 04:00 | 3x 8,0 h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Tragseiltausch |  | Y |  | 12.11.2019
ÖBB Infra | 81-58439 | Wien - Wr. Neustadt | < | Felixdorf |  | 2020 | 2020 | 34 | 35 | 22.08.2020 | 22:00 | 24.08.2020 | 04:00 | 2x 6,0 h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Tragseiltausch |  | Y |  | 12.11.2019
ÖBB Infra | 81-56294 | Wien - Wr. Neustadt | < > | Brunn-Maria Enzersdorf Nord |  | 2020 | 2020 | 35 | 38 | 26.08.2020 | 07:00 | 18.09.2020 | 04:30 | 22 days + 21,5 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | 10 |  | Gleisneulage |  | N |  | 22.04.2020
ÖBB Infra | 81-56295 | Wien - Wr. Neustadt | > | Brunn-Maria Enzersdorf Nord |  | 2020 | 2020 | 35 | 37 | 29.08.2020 | 07:00 | 07.09.2020 | 04:30 | 8 days + 21,5 h | continuous | Others |  | ST |  |  |  | C |  | B | 40 |  | Drainage zwischen Gleis 2 und 4, OL ein |  | Y |  | 19.12.2019
ÖBB Infra | 81-58728 | Wien - Wr. Neustadt | < > | Grillgasse |  | 2020 | 2020 | 40 | 40 | 29.09.2020 | 09:00 | 02.10.2020 | 16:00 | 3 days + 7,0 h | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage W 51, 52, 53 |  | N |  | 02.03.2020
ÖBB Infra | 81-59659 | Wien - Wr. Neustadt | < > | Wien Atzgersdorf |  | 2020 | 2020 | 41 | 42 | 05.10.2020 | 01:25 | 16.10.2020 | 04:25 | 10x 3,0 h | periodical | Miscellaneous | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Kabel spleißen und Weichen schneiden |  | Y |  | 06.07.2020
ÖBB Infra | 81-57538 | Wr. Neustadt - Sopron | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 500 |  | 2020 | 2020 | 41 | 41 | 05.10.2020 | 08:00 | 09.10.2020 | 15:00 | 4 days + 7,0 h | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage W 501, 502, 511, Ausbau W 512, 513 |  | N |  | 14.11.2019
ÖBB Infra | 81-59621 | Gänserndorf - Devinska N.V. | < > | Schönfeld-Lassee | Marchegg | 2020 | 2020 | 41 | 41 | 11.10.2020 | 01:00 | 11.10.2020 | 10:20 | 9,3 h | continuous | Track & Rail | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Anschwenkung km 33,000; ab 04:00 Uhr Pendelverkehr Mac - Devinska Nova Ves möglich, Anschlüsse bleiben nicht gewahrt. |  | N |  | 06.07.2020
ÖBB Infra | 81-59623 | Gänserndorf - Devinska N.V. | < > | Marchegg |  | 2020 | 2020 | 41 | 44 | 11.10.2020 | 10:20 | 26.10.2020 | 04:00 | 14 days + 18,7 h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | C |  |  |  |  | Abtrag W 2,3,5,6,15,16 Weichenneulage+Gleisanschluss: W 7,10,11 es sind nur 2 durchgehende Hauptgleise zur Verfügung; |  | N |  | 06.07.2020
ÖBB Infra | 81-57473 | Parndorf - Bratislava | < > | Kittsee | Parndorf | 2020 | 2020 | 42 | 42 | 17.10.2020 | 07:00 | 17.10.2020 | 17:00 | 10,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 14.11.2019
ÖBB Infra | 81-59101 | Wien - Wr. Neustadt | > | Wien Atzgersdorf |  | 2020 | 2020 | 43 | 43 | 23.10.2020 | 22:00 | 25.10.2020 | 20:00 | 1 day + 23,0 h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | C |  | B | 40 |  | Weichenneulage mit Untergrundsanierung W 2, 3 |  | Y |  | 29.06.2020
ÖBB Infra | 81-59661 | Wien - Wr. Neustadt | < | Wien Atzgersdorf |  | 2020 | 2020 | 43 | 43 | 23.10.2020 | 22:00 | 24.10.2020 | 06:00 | 8,0 h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | C |  | B | 40 |  | Aufstellen WTW |  | Y |  | 06.07.2020
ÖBB Infra | 81-59102 | Wien - Wr. Neustadt | < | Wien Atzgersdorf |  | 2020 | 2020 | 43 | 44 | 25.10.2020 | 20:00 | 30.10.2020 | 20:00 | 5 days | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | C |  | B | 40 |  | Weichenneulage mit Untergrundsanierung W 1,4,6 |  | Y |  | 29.06.2020
ÖBB Infra | 81-59624 | Gänserndorf - Devinska N.V. | < > | Marchegg |  | 2020 | 2020 | 44 | 45 | 26.10.2020 | 00:00 | 07.11.2020 | 04:00 | 12 days + 4,0 h | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Weichen- und Gleisanschlüsse Gleise 2,4,6,8 westeitig |  | N |  | 06.07.2020
ÖBB Infra | 81-59103 | Wien - Wr. Neustadt | > | Wien Atzgersdorf |  | 2020 | 2020 | 44 | 45 | 30.10.2020 | 20:00 | 02.11.2020 | 04:20 | 2 days + 8,3 h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | C |  | B | 40 |  | Weichenneulage mit Untergrundsanierung W 2, 3 |  | Y |  | 29.06.2020
ÖBB Infra | 81-59662 | Wien - Wr. Neustadt | < | Wien Atzgersdorf |  | 2020 | 2020 | 44 | 44 | 30.10.2020 | 21:00 | 31.10.2020 | 06:00 | 9,0 h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | C |  | B | 40 |  | Aufstellen WTW |  | Y |  | 06.07.2020
ÖBB Infra | 81-59660 | Wien - Wr. Neustadt | < > | Wien Atzgersdorf |  | 2020 | 2020 | 45 | 45 | 06.11.2020 | 21:00 | 08.11.2020 | 19:00 | 1 day + 22,0 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | 40 |  | Weichenneulage mit Untergrundsanierung W 6 |  | N |  | 06.07.2020
ÖBB Infra | 81-59625 | Gänserndorf - Devinska N.V. | < > | Marchegg |  | 2020 | 2020 | 45 | 50 | 07.11.2020 | 04:00 | 11.12.2020 | 24:00 | 34 days + 20,0 h | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Weichen und Gleisanschlüsse Gl 4,6,8 AB Ecoplus ist ab 12.12.2020 nutzbar, |  | N |  | 06.07.2020
ÖBB Infra | 81-59626 | Wien - Wr. Neustadt | < | Grillgasse |  | 2021 | 2021 | 11 | 11 | 15.03.2021 | 08:00 | 19.03.2021 | 14:20 | 5x 6,3 h | periodical | Others |  | ST |  |  |  | C |  |  | 20 |  | Barrierefreiheit |  | Y |  | 06.07.2020
ÖBB Infra | 81-59150 | Wien - Ebenfurth - Sopron | < | Inzersdorf Ort-Ost | Oberlaa | 2021 | 2021 | 12 | 13 | 22.03.2021 | 08:00 | 29.03.2021 | 05:00 | 6 days + 20,0 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [6 empty] | 10 |  | Gleisneulage |  | N |  | 02.07.2020
ÖBB Infra | 81-58385 | Wien - Wr. Neustadt | > | Wien Matzleinsdorf | W.Mat.-Laxenburg | 2021 | 2021 | 12 | 12 | 26.03.2021 | 23:30 | 27.03.2021 | 05:30 | 6,0 h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Vorarbeiten (Fltg-Maste remmen und stellen, Oberleitung anpassen) für Umbau der Hst. Wien Matzleinsdorfer Platz |  | N |  | 28.05.2020
ÖBB Infra | 81-58386 | Wien - Wr. Neustadt | < | Wien Matzleinsdorf | W.Mat.-Laxenburg | 2021 | 2022 | 12 | 16 | 27.03.2021 | 04:00 | 19.04.2022 | 03:00 | 388 days | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | Umbau der Hst. Wien Matzleinsdorfer Platz |  | N |  | 28.05.2020
ÖBB Infra | 81-58387 | Wien - Wr. Neustadt | < | Wien Matzleinsdorf | W.Mat.-Laxenburg | 2021 | 2021 | 12 | 14 | 27.03.2021 | 04:00 | 06.04.2021 | 03:00 | 9 days + 22,0 h | continuous | Switch | T | LT |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Einbau einer gegenläufigen Weichenverbindung ca. im km 8,600 für den Umbau der Hst. Wien Matzleinsdorfer Platz |  | N |  | 28.05.2020
ÖBB Infra | 81-59628 | Wien - Wr. Neustadt | > | Grillgasse |  | 2021 | 2021 | 13 | 13 | 29.03.2021 | 23:30 | 04.04.2021 | 04:30 | 6x 5,0 h | periodical | Catenary |  | ST | [6 empty] | 20 |  | Vorarbeiten |  | N |  | 28.07.2020
ÖBB Infra | 81-57878 | Wien - Wr. Neustadt | > | Wien Atzgersdorf | Liesing-Fbf | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 03.04.2021 | 14:00 | 06.04.2021 | 03:00 | 2 days + 13,0 h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Erneuerung Tragwerk Lastenstraße |  | N |  | 05.06.2020
ÖBB Infra | 81-57880 | Wien - Wr. Neustadt | < | Wien Atzgersdorf | Liesing-Fbf | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 03.04.2021 | 16:00 | 05.04.2021 | 17:00 | 2 days + 1,0 h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Erneuerung Tragwerk Lastenstraße |  | N |  | 05.06.2020
ÖBB Infra | 81-58391 | Wien - Wr. Neustadt | < | Wien Matzleinsdorf | W.Mat.-Laxenburg | 2021 | 2021 | 14 | 35 | 06.04.2021 | 03:00 | 05.09.2021 | 04:00 | 152 days + 1,0 h | continuous | Others |  | LT |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Umbau der Hast. Wien Matzleinsdorfer Platz (Bstg-Verlägerung auf 220 m, Errichtung neuer Zugang etc.) |  | N |  | 28.05.2020
ÖBB Infra | 81-59627 | Wien - Wr. Neustadt | < | Grillgasse |  | 2021 | 2021 | 14 | 16 | 06.04.2021 | 08:00 | 23.04.2021 | 14:20 | 14x 6,3 h | periodical | Others |  | ST |  |  |  | C |  |  | 20 |  | Barrierefreiheit |  | Y |  | 06.07.2020
ÖBB Infra | 81-57883 | Wien - Wr. Neustadt | < > | Wien Atzgersdorf | Liesing-Fbf | 2021 | 2021 | 14 | 15 | 09.04.2021 | 21:00 | 12.04.2021 | 02:00 | 2 days + 5,0 h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Erneuerung Tragwerk Lastenstraße |  | N |  | 10.07.2020
ÖBB Infra | 81-59174 | Parndorf - Bratislava | < > | Kittsee | Parndorf | 2021 | 2021 | 15 | 15 | 12.04.2021 | 07:50 | 16.04.2021 | 12:30 | 5x 4,7 h | periodical | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 31.07.2020
ÖBB Infra | 81-59649 | Parndorf - Bratislava | < | Parndorf Ort | Zurndorf | 2021 | 2021 | 15 | 15 | 12.04.2021 | 07:50 | 16.04.2021 | 12:30 | 4 days + 4,7 h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | C |  | B | 20 |  | Tragseiltausch |  | Y |  | 28.07.2020
ÖBB Infra | 81-57887 | Wien - Wr. Neustadt | < | Brunn-Maria Enzersdorf | Mödling | 2021 | 2021 | 15 | 25 | 12.04.2021 | 22:30 | 26.06.2021 | 04:30 | 75x 6,0 h | periodical | Others |  | LT | [6 empty] | 40 |  | Errichtung Drainage und Abtrag Bahnsteig |  | N |  | 05.06.2020
ÖBB Infra | 81-59651 | Parndorf - Bratislava | > | Parndorf | Zurndorf | 2021 | 2021 | 16 | 16 | 21.04.2021 | 08:00 | 23.04.2021 | 15:00 | 3x 7,0 h | periodical | Catenary |  | LT | [6 empty] | 20 |  | Tragseiltausch |  | N |  | 28.07.2020
ÖBB Infra | 81-59652 | Parndorf - Bratislava | > | Parndorf | Zurndorf | 2021 | 2021 | 17 | 17 | 26.04.2021 | 08:00 | 30.04.2021 | 15:00 | 5x 7,0 h | periodical | Catenary |  | LT | [6 empty] | 20 |  | Tragseiltausch |  | N |  | 28.07.2020
ÖBB Infra | 81-59632 | Wien - Wr. Neustadt | < | Grillgasse |  | 2021 | 2021 | 17 | 17 | 26.04.2021 | 23:30 | 30.04.2021 | 04:30 | 4x 5,0 h | periodical | Others |  | ST |  |  |  | C |  |  | 20 |  | Barrierefreiheit |  | Y |  | 28.07.2020
ÖBB Infra | 81-58996 | Wien - Wr. Neustadt | < | Leobersdorf |  | 2021 | 2021 | 17 | 18 | 30.04.2021 | 22:00 | 06.05.2021 | 04:30 | 5 days + 6,5 h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Gleisneulage |  | Y |  | 25.06.2020
ÖBB Infra | 81-59653 | Parndorf - Bratislava | > | Parndorf | Zurndorf | 2021 | 2021 | 18 | 18 | 03.05.2021 | 08:00 | 04.05.2021 | 15:00 | 2x 7,0 h | periodical | Catenary |  | LT | [6 empty] | 20 |  | Tragseiltausch |  | N |  | 28.07.2020
ÖBB Infra | 81-59629 | Wien - Wr. Neustadt | > | Grillgasse |  | 2021 | 2021 | 18 | 18 | 03.05.2021 | 23:30 | 07.05.2021 | 04:30 | 4x 5,0 h | periodical | Catenary |  | ST | [6 empty] | 20 |  | Vorarbeiten |  | N |  | 28.07.2020
ÖBB Infra | 81-59650 | Parndorf - Bratislava | > | Parndorf Ort | Zurndorf | 2021 | 2021 | 18 | 19 | 07.05.2021 | 23:00 | 11.05.2021 | 04:30 | 4x 5,5 h | periodical | Catenary |  | LT | [6 empty] | 20 |  | Tragseiltausch |  | N |  | 28.07.2020
ÖBB Infra | 81-56252 | Wien - Wr. Neustadt | < > | Leobersdorf |  | 2021 | 2021 | 18 | 20 | 08.05.2021 | 09:00 | 17.05.2021 | 04:00 | 8 days + 19,0 h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Gleisneulage |  | Y |  | 25.06.2020
ÖBB Infra | 81-57874 | Wien - Wr. Neustadt | < > | Leobersdorf | Weissenbach-Neuhaus | 2021 | 2021 | 18 | 20 | 08.05.2021 | 09:00 | 17.05.2021 | 04:00 | 8 days + 19,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | EK-Sanierungen und Bahnsteigbeleuchtungen |  | Y |  | 03.07.2020
ÖBB Infra | 81-58997 | Wien - Wr. Neustadt | > | Leobersdorf |  | 2021 | 2021 | 18 | 20 | 08.05.2021 | 09:00 | 17.05.2021 | 04:30 | 8 days + 19,5 h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Gleisneulage |  | Y |  | 25.06.2020
ÖBB Infra | 81-57567 | Wien - Ebenfurth - Sopron | < > | Münchendorf | Ebreichsdorf | 2021 | 2021 | 22 | 23 | 02.06.2021 | 22:00 | 07.06.2021 | 04:30 | 4 days + 6,5 h | continuous | Track & Rail | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Verschwenken alte Trasse |  | Y |  | 02.07.2020
ÖBB Infra | 81-58273 | Wien - Wr. Neustadt | < | Grillgasse |  | 2021 | 2021 | 25 | 33 | 26.06.2021 | 08:00 | 20.08.2021 | 17:00 | 55 days + 9,0 h | continuous | Others |  | ST |  |  |  | C |  | B | 20 |  | Barrierefreiheit |  | Y |  | 28.05.2020
ÖBB Infra | 81-57442 | Gänserndorf - Devinska N.V. | < > | Wien Aspern Nord | Marchegg | 2021 | 2021 | 27 | 30 | 10.07.2021 | 00:00 | 26.07.2021 | 03:00 | 16 days + 3,0 h | continuous | Signal | T | LT |  |  |  | C |  | B | 0 |  | 2-gl. Ausbau Siebenbrunn - Schönfeld (Bauphase 3a) - IB ESTW Schönfeld-L. und n div. Anschwenkungen von Bestandsgleisen an neue Gleiskonfiguration, Fertigstellung Raf (Weichenneulage, SWT,...) |  | Y |  | 09.07.2020
ÖBB Infra | 81-58992 | Wien - Wr. Neustadt | > | Pfaffstätten |  | 2021 | 2021 | 28 | 29 | 12.07.2021 | 09:00 | 19.07.2021 | 06:00 | 6 days + 21,0 h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Weichenneulage W 2,3,5 |  | N |  | 05.06.2020
ÖBB Infra | 81-58991 | Wien - Wr. Neustadt | < | Pfaffstätten |  | 2021 | 2021 | 29 | 30 | 19.07.2021 | 06:00 | 26.07.2021 | 04:00 | 6 days + 22,0 h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Weichenneulage W 1, 4 |  | N |  | 05.06.2020
ÖBB Infra | 81-59038 | Gänserndorf - Devinska N.V. | < > | Raasdorf | Marchegg | 2021 | 2021 | 30 | 35 | 26.07.2021 | 03:00 | 05.09.2021 | 24:00 | 41 days + 21,0 h | continuous | Signal | T | LT |  |  |  | C |  | B | 0 |  | 2-gl. Ausbau Siebenbrunn - Schönfeld (Bauphase 3a) - IB ESTW Schönfeld-L. und n div. Anschwenkungen von Bestandsgleisen an neue Gleiskonfiguration, Fertigstellung Raf (Weichenneulage, SWT,...) |  | Y |  | 09.07.2020
ÖBB Infra | 81-57885 | Wien - Wr. Neustadt | < | Mödling | Üst Md 2 | 2021 | 2021 | 30 | 31 | 26.07.2021 | 23:00 | 05.08.2021 | 04:00 | 7x 5,0 h | periodical | Track & Rail |  | LT | [6 empty] | 30 |  | Untergrundverstärkung |  | N |  | 05.06.2020
ÖBB Infra | 81-57464 | Wr. Neustadt - Sopron | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 500 | Lanzenkirchen | 2021 | 2021 | 30 | 33 | 31.07.2021 | 00:00 | 16.08.2021 | 24:00 | 17 days | continuous | Track & Rail | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage |  | Y |  | 30.07.2020
ÖBB Infra | 81-59246 | Wr. Neustadt - Sopron | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 500 | Aspang | 2021 | 2021 | 30 | 36 | 31.07.2021 | 08:00 | 06.09.2021 | 02:00 | 36 days + 18,0 h | continuous | Track & Rail | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Gleisneulage und Weichenneulage Im Bf Lanzenkirchen und Pitten incl Bahnsteigherstellung sowie Erneuerung von Durchlässen und Eisenbahnkreuzungen |  | N |  | 30.07.2020
ÖBB Infra | 81-57884 | Wien - Wr. Neustadt | < | Mödling | Üst Md 2 | 2021 | 2021 | 31 | 33 | 06.08.2021 | 08:00 | 16.08.2021 | 04:00 | 9 days + 20,0 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Untergrundverstärkung |  | N |  | 05.06.2020
ÖBB Infra | 81-57886 | Wien - Wr. Neustadt | < | Mödling | Üst Md 2 | 2021 | 2021 | 33 | 34 | 16.08.2021 | 23:00 | 26.08.2021 | 04:00 | 7x 5,0 h | periodical | Track & Rail |  | LT | [6 empty] | 30 |  | Untergrundverstärkung |  | N |  | 18.11.2019
ÖBB Infra | 81-58272 | Wien - Wr. Neustadt | > | Grillgasse |  | 2021 | 2021 | 33 | 35 | 20.08.2021 | 17:00 | 05.09.2021 | 16:00 | 15 days + 23,0 h | continuous | Others |  | ST |  |  |  | C |  | B | 20 |  | Barrierefreiheit |  | Y |  | 28.05.2020
ÖBB Infra | 81-59116 | Wien - Wr. Neustadt | < | Üst Fld 2 |  | 2021 | 2021 | 33 | 33 | 21.08.2021 | 09:00 | 22.08.2021 | 23:59 | 1 day + 15,0 h | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage W 101+104 in Üst Fld 2 |  | N |  | 25.06.2020
ÖBB Infra | 81-59004 | Wien - Wr. Neustadt | > | Üst Fld 2 | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 23.08.2021 | 07:00 | 25.08.2021 | 06:00 | 1 day + 23,0 h | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Weichenneulage W 102+103 in Üst Fld 2 und Gleisneulage zwischen Üst Fld 2 und Bf Wr Neustadt |  | N |  | 25.06.2020
ÖBB Infra | 81-59117 | Wien - Wr. Neustadt | < | Üst Fld 2 |  | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 25.08.2021 | 06:00 | 25.08.2021 | 20:00 | 14,0 h | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage W 101+104 in Üst Fld 2 |  | N |  | 25.06.2020
ÖBB Infra | 81-59115 | Wien - Wr. Neustadt | > | Üst Fld 2 | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 200 | 2021 | 2021 | 34 | 35 | 26.08.2021 | 06:00 | 01.09.2021 | 17:00 | 6 days + 11,0 h | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Weichenneulage W 102+103 in Üst Fld 2 und Gleisneulage zwischen Üst Fld 2 und Bf Wr Neustadt |  | N |  | 25.06.2020
ÖBB Infra | 81-59118 | Wien - Wr. Neustadt | < | Üst Fld 2 |  | 2021 | 2021 | 35 | 36 | 02.09.2021 | 22:00 | 06.09.2021 | 04:30 | 3 days + 6,5 h | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Weichenneulage W 101+104 in Üst Fld 2 |  | N |  | 25.06.2020
ÖBB Infra | 81-58392 | Wien - Wr. Neustadt | > | Wien Matzleinsdorf | W.Mat.-Laxenburg | 2021 | 2021 | 35 | 49 | 05.09.2021 | 04:00 | 12.12.2021 | 03:00 | 98 days | continuous | Others |  | LT |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Umbau der Hast. Wien Matzleinsdorfer Platz (Bstg-Verlägerung auf 220 m, Errichtung neuer Zugang etc.) |  | N |  | 28.05.2020
ÖBB Infra | 81-57888 | Wien - Wr. Neustadt | > | Mödling |  | 2021 | 2021 | 37 | 47 | 13.09.2021 | 22:30 | 26.11.2021 | 04:30 | 74x 6,0 h | periodical | Others |  | ST | [6 empty] | 40 |  | Errichtung Drainage und Abtrag Bahnsteig |  | N |  | 05.06.2020
ÖBB Infra | 81-59175 | Parndorf - Bratislava | < > | Kittsee | Parndorf | 2021 | 2021 | 38 | 38 | 20.09.2021 | 07:50 | 24.09.2021 | 12:30 | 5x 4,7 h | periodical | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 13.05.2020
ÖBB Infra | 81-57960 | Wien - Wr. Neustadt | < > | Wien Matzleinsdorf |  | 2021 | 2021 | 41 | 46 | 11.10.2021 | 08:00 | 16.11.2021 | 17:00 | 36 days + 10,0 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | 0 |  | Gleisneulage und Drainage herstellen auf Bgl 360 und 361 |  | N |  | 28.05.2020
ÖBB Infra | 81-57879 | Wien - Wr. Neustadt | > | Wien Atzgersdorf | Liesing-Fbf | 2021 | 2021 | 41 | 42 | 15.10.2021 | 22:00 | 18.10.2021 | 03:00 | 2 days + 5,0 h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Erneuerung Tragwerk Lastenstraße |  | N |  | 05.06.2020
ÖBB Infra | 81-57523 | Wr. Neustadt - Sopron | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 500 |  | 2021 | 2021 | 43 | 43 | 28.10.2021 | 10:30 | 31.10.2021 | 18:00 | 3 days + 8,5 h | continuous | Track & Rail | T | ST |  |  |  | C |  | B | 0 |  | Verschwenkung Gleis für Errichtung Unterführung B 54 |  | Y |  | 30.07.2020
ÖBB Infra | 81-57526 | Wr. Neustadt - Sopron | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 500 |  | 2021 | 2021 | 43 | 43 | 28.10.2021 | 10:30 | 31.10.2021 | 18:00 | 3 days + 8,5 h | continuous | Track & Rail | T | ST |  |  |  | C |  | B |  |  | Verschwenken für Bau B 54 |  | Y |  | 04.05.2020
ÖBB Infra | 81-57569 | Wien - Ebenfurth - Sopron | < > | Münchendorf | Ebreichsdorf | 2021 | 2021 | 43 | 44 | 29.10.2021 | 22:00 | 03.11.2021 | 04:30 | 4 days + 7,5 h | continuous | Track & Rail | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Verschwenken alte Trasse |  | Y |  | 02.07.2020
ÖBB Infra | 81-59085 | Gänserndorf - Devinska N.V. | < > | Schönfeld-Lassee | Marchegg | 2021 | 2021 | 43 | 44 | 30.10.2021 | 00:00 | 02.11.2021 | 04:00 | 3 days + 5,0 h | continuous | Track & Rail | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Anschwenkung Marchegg in km 33,000 SEV Schönfeld-Lassee Umleitung Str. 115 |  | N |  | 09.07.2020
ÖBB Infra | 81-57882 | Wien - Wr. Neustadt | < > | Wien Atzgersdorf | Liesing-Fbf | 2021 | 2021 | 43 | 44 | 30.10.2021 | 09:00 | 02.11.2021 | 22:00 | 3 days + 14,0 h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Erneuerung Tragwerk Lastenstraße |  | N |  | 10.07.2020
ÖBB Infra | 81-57881 | Wien - Wr. Neustadt | < | Wien Atzgersdorf | Liesing-Fbf | 2021 | 2021 | 43 | 44 | 30.10.2021 | 22:00 | 02.11.2021 | 04:00 | 2 days + 7,0 h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | C |  | B | 30 |  | Erneuerung Tragwerk Lastenstraße |  | N |  | 05.06.2020
ÖBB Infra | 81-58888 | Wien - Wr. Neustadt | < > | Wien Meidling | W.Mat.-Oswaldgasse | 2021 | 2023 | 49 | 15 | 12.12.2021 | 00:00 | 16.04.2023 | 24:00 | 491 days | continuous | Track & Rail | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | zweigleisiger Ausbau - Sperre Oswaldschleife |  | Y |  | 02.07.2020
ÖBB Infra | 81-59484 | Wr. Neustadt - Sopron | < > | Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 500 |  | 2022 | 2022 | 13 | 14 | 28.03.2022 | 08:00 | 08.04.2022 | 16:00 | 11 days + 8,0 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Gleisaltlage |  | N |  | 02.06.2020
ÖBB Infra | 81-59089 | Wien - Ebenfurth - Sopron | < > | Münchendorf | Ebreichsdorf | 2022 | 2022 | 20 | 21 | 22.05.2022 | 00:40 | 27.05.2022 | 04:00 | 5 days + 3,3 h | continuous | Track & Rail | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | ziehen Spundwände für Gleisverschwenkung |  | Y |  | 04.05.2020
ÖBB Infra | 81-57573 | Wien - Ebenfurth - Sopron | < > | Münchendorf | Ebenfurth | 2022 | 2022 | 30 | 30 | 30.07.2022 | 22:00 | 31.07.2022 | 04:30 | 6,5 h | continuous | Signal | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Inbetriebnahme ESTW Wampersdorf |  | Y |  | 11.02.2020
ÖBB Infra | 81-59584 | Wien - Wr. Neustadt | > | Wien Atzgersdorf |  | 2022 | 2022 | 42 | 44 | 22.10.2022 | 00:00 | 02.11.2022 | 04:00 | 11 days + 5,0 h | continuous | Others |  | ST |  |  |  | C |  | B | 20 |  | Bahnsteigsanierung und Hebung auf 55 cm |  | N |  | 06.07.2020
ÖBB Infra | 81-58206 | Wien - Ebenfurth - Sopron | < > | Münchendorf | Ebreichsdorf | 2023 | 2023 | 26 | 36 | 01.07.2023 | 22:00 | 04.09.2023 | 04:30 | 64 days + 6,5 h | continuous | Signal | T | LT |  |  |  | C |  | B |  |  | Anbindung Bf Ebreichdorf neuan Münchendorf und Wampersdorf |  | Y |  | 11.03.2020
OSE |  | Promachon - Strymonas | < > | Kulata | Kulata | 2020 | 2020 | 1 | 53 | 2020-01-01 | 23:00 | 2020-12-31 | 7:00 | 1y | continuous | Others | T |  |  |  |  | C,, |  |  |  |  | two way total closure | 52 |  |  | 2020-08-14 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
OSE |  | Promachon - Strymonas | < > | Kulata | Kulata | 2021 | 2021 | 1 | 52 | 2021-01-01 | 23:00 | 2021-12-31 | 7:00 | 1y | continuous | Others | T |  |  |  |  | C,, |  |  |  |  | two way total closure | 52 |  |  | 2020-08-14 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
OSE |  | Promachon - Strymonas | < > | Kulata | Kulata | 2022 | 2022 | 1 | 52 | 2022-01-01 | 23:00 | 2022-12-31 | 7:00 | 1y | continuous | Others | T |  |  |  |  | C,, |  |  |  |  | two way total closure | 52 |  |  | 2020-08-14 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
OSE |  | Svilengrad - Alexandroupolis | < > | Svilengrad | Svilengrad | 2020 | 2020 | 1 | 53 | 2020-01-01 | 16:00 | 2020-12-31 | 8:00 | 1y | continuous | Others | T |  |  |  |  | C,, |  |  |  |  | two way total closure | 52 |  |  | 2020-08-14 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
OSE |  | Svilengrad - Alexandroupolis | < > | Svilengrad | Svilengrad | 2021 | 2021 | 1 | 52 | 2021-01-01 | 16:00 | 2021-12-31 | 8:00 | 1y | continuous | Others | T |  |  |  |  | C,, |  |  |  |  | two way total closure | 52 |  |  | 2020-08-14 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
OSE |  | Svilengrad - Alexandroupolis | < > | Svilengrad | Svilengrad | 2022 | 2022 | 1 | 52 | 2022-01-01 | 16:00 | 2022-12-31 | 8:00 | 1y | continuous | Others | T |  |  |  |  | C,, |  |  |  |  | two way total closure | 52 |  |  | 2020-08-14 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
MÁV |  | Ferencváros - Szajol (100) | > | Ferencváros | Kelenföld | 2021 | 2021 | 14 | 16 | 2021-04-08 | 0:00 | 2021-04-24 | 23:59 |  | continuous | Bridge |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2020-08-10 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
MÁV |  | Vác - Hatvan - Újszász | < > | Vác | Veresegyház | 2021 | 2021 | 11 | 13 | 2021-03-16 | 0:00 | 2021-03-29 | 23:59 |  | continuous | Track & Rail | T | LT | S | [7 empty] | modernization |  |  |  | 2020-08-10 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
MÁV |  | Vác - Hatvan - Újszász | < > | Jászberény | Újszász | 2021 | 2021 | 41 | 41 | 2021-10-11 | 0:00 | 2021-10-17 | 23:59 |  | continuous | Track & Rail | T | LT | S | [7 empty] | modernization |  |  |  | 2020-08-10 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
MÁV |  | Ferencváros - Szajol (100) | > | Albertirsa | Ceglédbercel-Cserő | 2021 | 2021 | 21 | 22 | 2021-05-30 | 22:00 | 2021-06-06 | 23:59 |  | continuous | Track & Rail |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2020-08-10 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
MÁV |  | Ferencváros - Szajol (100) | > | Szolnok "B" elágazás | Szolnok Magasfogadó | 2021 | 2021 | 34 | 35 | 2021-08-23 | 0:00 | 2021-09-05 | 23:59 |  | continuous | Bridge |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2020-08-10 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
MÁV |  | Ferencváros - Szajol (100) | < | Szolnok "B" elágazás | Szolnok Magasfogadó | 2021 | 2021 | 36 | 37 | 2021-09-06 | 0:00 | 2021-09-19 | 23:59 |  | continuous | Bridge |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2020-08-10 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
MÁV |  | Ferencváros - Szolnok (120a) | > | Tápiógyörgye | Nagykáta | 2021 | 2021 | 24 | 34 | 2021-06-19 | 0:00 | 2021-08-29 | 23:59 |  | continuous | Bridge |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2020-08-10 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
MÁV |  | Ferencváros - Szolnok (120a) | < | Mende | Sülysáp | 2022 | 2022 | 28 | 31 | 2022-07-17 | 0:00 | 2022-08-07 | 4:00 |  | continuous | Others |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2020-08-10 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
MÁV |  | Hegyeshalom - Ferencváros | > | Ferencváros | Kelenföld | 2021 | 2021 | 8 | 9 | 2021-02-24 | 21:30 | 2021-03-01 | 5:30 |  | continuous | Bridge |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Single line operation (closure of one track of a double track line) |  |  |  | 2020-08-10 | Major | 3,4,5,6,7,1
ŽSR | 56126001 | Gänserndorf - Devinska N.V. | < | Marcheg | Devínska Nová Ves | 2022 | 2022 | [7 empty] | continuous | Track & Rail | [10 empty] | Date and duration not set |  |  |  | 2020-08-04
ŽSR | 56126005 | Břeclav - Kúty | < | Lanžhot | Kúty | 2022 | 2022 | [7 empty] | continuous | Track & Rail | [10 empty] | Date and duration not set |  |  |  | 2020-08-04
ŽSR | 56082001 | Bratislava - Štúrovo | < > | Sládkovičovo | Senec | 2020 | 2020 | 42 | 43 |  |  |  |  | 14 | continuous | Others | [10 empty] | Date not set |  |  |  | 2020-08-04
DB Netz AG | 1FF7054830A2C.01 | Berlin-Charlottenburg - Magdeburg Hbf | < > | Biederitz | Brücke | 2021 | 2021 | 16 | 19 | 2021-04-23 22:00 | 22:00 | 2021-05-11 04:00 | 4:00 | 17 d, 06 h | continuous | Bridge | T | [7 empty] | x |  |  |  | N | 304160.01 | 2019-05-24 07:53
DB Netz AG | 1FF7054830A2C.02 | Berlin-Charlottenburg - Magdeburg Hbf | < > | Magdeburg-Neustadt | Brücke | 2021 | 2021 | 16 | 36 | 2021-04-23 22:00 | 22:00 | 2021-09-10 22:00 | 22:00 | 140 d | continuous | Bridge | T | [7 empty] | x |  |  |  | Y | 304160.02 | 2019-05-24 07:53
DB Netz AG | 1FF705BBAE10C.01 | Berlin-Charlottenburg - Magdeburg Hbf | < > | Biederitz | Brücke | 2021 | 2021 | 35 | 36 | 2021-09-03 22:00 | 22:00 | 2021-09-10 22:00 | 22:00 | 7 d | continuous | Track & Rail | T | [7 empty] | x |  |  |  | N | 304369.01 | 2019-05-24 07:55
DB Netz AG | 1FF70020C814C.02 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Doberlug-Kirchhain ob Bf | Doberlug-Kirchhain ob Bf | 2021 | 2021 | 12 | 14 | 2021-03-22 06:00 | 6:00 | 2021-04-05 10:00 | 10:00 | 14 d, 04 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 1FF70020C814C.02 | 2019-06-04 13:08
DB Netz AG | 1FF70022364AC.01 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < | Doberlug-Kirchhain ob Bf | Brenitz-Sonnewalde | 2021 | 2021 | 12 | 13 | 2021-03-26 22:00 | 22:00 | 2021-03-29 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 301025.01 | 2019-06-04 13:16
DB Netz AG | 1FF7002A20A8C.05 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Glasower Damm Ost | Glasower Damm Süd | 2021 | 2021 | 14 | 14 | 2021-04-10 06:00 | 6:00 | 2021-04-11 22:00 | 22:00 | 1 d, 16 h | continuous | Signal | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 301039.05 | 2019-05-24 07:33
DB Netz AG | 1FF7003E70DAC.03 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Doberlug-Kirchhain ob Bf | Doberlug-Kirchhain ob Bf | 2021 | 2021 | 20 | 23 | 2021-05-21 22:00 | 22:00 | 2021-06-11 22:00 | 22:00 | 21 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 301076.03 | 2019-06-03 08:54
DB Netz AG | 1FF70067D48EC.02 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Glasower Damm Süd | Rangsdorf | 2021 | 2021 | 36 | 37 | 2021-09-10 22:00 | 22:00 | 2021-09-13 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 301153.02 | 2019-05-24 07:34
DB Netz AG | 1FF70067D48EC.04 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Glasower Damm Süd | Glasower Damm Ost | 2021 | 2021 | 36 | 37 | 2021-09-10 22:00 | 22:00 | 2021-09-13 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 301153.04 | 2019-05-24 07:34
DB Netz AG | 1FF70079C266C.02 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Glasower Damm Süd | Glasower Damm Ost | 2021 | 2021 | 37 | 49 | 2021-09-13 04:00 | 4:00 | 2021-12-11 23:59 | 23:59 | 89 d, 20 h | continuous | Signal | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | Y | 301186.02 | 2019-12-10 09:28
DB Netz AG | 1FF70088BB68C.02 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Rangsdorf | Zossen | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-05 22:00 | 22:00 | 2021-11-08 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 301214.02 | 2019-06-20 11:06
DB Netz AG | 1FF7008A299EC.04 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Glasower Damm Süd | Rangsdorf | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-05 22:00 | 22:00 | 2021-11-12 04:00 | 4:00 | 6 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 301217.04 | 2019-05-24 07:35
DB Netz AG | 1FF7008B1DC2C.02 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Glasower Damm Süd | Glasower Damm Süd | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-07 22:00 | 22:00 | 2021-11-10 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 301219.02 | 2019-05-24 07:35
DB Netz AG | 1FF7002A20A8C.02 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Schönefeld | Genshagener Heide Ost | 2021 | 2021 | 14 | 14 | 2021-04-10 06:00 | 6:00 | 2021-04-11 22:00 | 22:00 | 1 d, 16 h | continuous | Signal | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 301039.02 | 2019-05-24 07:33
DB Netz AG | 1FF70067D48EC.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Schönefeld | Genshagener Heide Ost | 2021 | 2021 | 36 | 37 | 2021-09-10 22:00 | 22:00 | 2021-09-13 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 301153.01 | 2019-05-24 07:34
DB Netz AG | 1FF70079C266C.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Glasower Damm West | Schönefeld | 2021 | 2021 | 37 | 49 | 2021-09-13 04:00 | 4:00 | 2021-12-11 23:59 | 23:59 | 89 d, 20 h | continuous | Signal | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | Y | 301186.01 | 2019-12-10 09:28
DB Netz AG | 1FF7008A299EC.02 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Schönefeld | Genshagener Heide Ost | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-05 22:00 | 22:00 | 2021-11-12 04:00 | 4:00 | 6 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 301217.02 | 2019-05-24 07:35
DB Netz AG | 1FF7008B1DC2C.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Schönefeld | Genshagener Heide Ost | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-07 22:00 | 22:00 | 2021-11-10 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 301219.01 | 2019-05-24 07:35
DB Netz AG | 1FF7055C993EC.01 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | > | Stendal | Tangerhütte | 2021 | 2021 | 19 | 19 | 2021-05-10 | 0:00 | 2021-05-10 23:59 | 23:59 | 1 d | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304197.01 | 2019-05-24 07:54
DB Netz AG | 1FF7055C993EC.02 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < > | Stendal | Stendal | 2021 | 2021 | 19 | 19 | 2021-05-10 | 0:00 | 2021-05-16 23:59 | 23:59 | 7 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304197.02 | 2019-05-24 07:54
DB Netz AG | 1FF70564E544C.01 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < > | Stendal | Stendal | 2021 | 2021 | 20 | 20 | 2021-05-17 | 0:00 | 2021-05-17 23:59 | 23:59 | 1 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304212.01 | 2019-05-24 07:54
DB Netz AG | 1FF70564E544C.02 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < > | Stendal | Stendal | 2021 | 2021 | 20 | 20 | 2021-05-17 | 0:00 | 2021-05-23 23:59 | 23:59 | 7 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304212.02 | 2019-05-24 07:54
DB Netz AG | 1FF70568CE3EC.02 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < > | Stendal | Stendal | 2021 | 2021 | 21 | 21 | 2021-05-30 | 0:00 | 2021-05-30 23:59 | 23:59 | 1 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304218.02 | 2019-05-24 07:54
DB Netz AG | 1FF7058B5422C.01 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < > | Borstel (Kr Stendal) | Stendal Gbf | 2021 | 2021 | 27 | 27 | 2021-07-09 22:00 | 22:00 | 2021-07-11 04:00 | 4:00 | 1 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  |  | x |  |  | N | 304282.01 | 2019-07-09 09:29
DB Netz AG | 1FF7058B5422C.02 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < | Stendal Gbf | Borstel (Kr Stendal) | 2021 | 2021 | 27 | 28 | 2021-07-11 04:00 | 4:00 | 2021-07-14 22:00 | 22:00 | 3 d, 18 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304282.02 | 2019-07-09 09:29
DB Netz AG | 1FF7058B5422C.03 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < > | Borstel (Kr Stendal) | Stendal Gbf | 2021 | 2021 | 27 | 29 | 2021-07-11 22:00 | 22:00 | 2021-07-23 04:00 | 4:00 | 3 d | periodical | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304282.03 | 2019-07-09 09:29
DB Netz AG | 2038F61B0BDDE.04 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | > | Borstel (Kr Stendal) | Stendal Gbf | 2021 | 2021 | 28 | 28 | 2021-07-15 04:00 | 4:00 | 2021-07-18 22:00 | 22:00 | 3 d, 18 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [10 empty] | N | 304598.04 | 2019-07-09 09:30
DB Netz AG | 2038F61B0BDDE.02 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < | Stendal Gbf | Borstel (Kr Stendal) | 2021 | 2021 | 29 | 29 | 2021-07-19 04:00 | 4:00 | 2021-07-20 22:00 | 22:00 | 1 d, 18 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [10 empty] | N | 304589.02 | 2019-07-09 09:30
DB Netz AG | 1FF705936F54C.02 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | > | Borstel (Kr Stendal) | Stendal Gbf | 2021 | 2021 | 29 | 29 | 2021-07-21 04:00 | 4:00 | 2021-07-22 22:00 | 22:00 | 1 d, 18 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [10 empty] | N | 304297.02 | 2019-07-08 15:53
DB Netz AG | 1FF705936F54C.03 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < | Stendal Gbf | Borstel (Kr Stendal) | 2021 | 2021 | 29 | 30 | 2021-07-23 04:00 | 4:00 | 2021-07-28 22:00 | 22:00 | 5 d, 18 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304297.03 | 2019-07-08 15:53
DB Netz AG | 1FF705936F54C.04 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < > | Borstel (Kr Stendal) | Stendal Gbf | 2021 | 2021 | 29 | 29 | 2021-07-23 22:00 | 22:00 | 2021-07-25 04:00 | 4:00 | 1 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  |  | x |  |  | N | 304297.04 | 2019-07-08 15:53
DB Netz AG | 1FF705995900C.01 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < > | Borstel (Kr Stendal) | Stendal Gbf | 2021 | 2021 | 29 | 32 | 2021-07-25 22:00 | 22:00 | 2021-08-13 04:00 | 4:00 | 4 d, 18 h | periodical | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304308.01 | 2019-07-08 16:15
DB Netz AG | 1FF705995900C.02 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | > | Borstel (Kr Stendal) | Stendal Gbf | 2021 | 2021 | 30 | 31 | 2021-07-29 04:00 | 4:00 | 2021-08-03 22:00 | 22:00 | 5 d, 18 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304308.02 | 2019-07-08 16:15
DB Netz AG | 1FF705995900C.03 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < | Stendal Gbf | Borstel (Kr Stendal) | 2021 | 2021 | 31 | 31 | 2021-08-04 04:00 | 4:00 | 2021-08-08 22:00 | 22:00 | 4 d, 18 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [10 empty] | N | 304308.03 | 2019-07-08 16:15
DB Netz AG | 203900A88503E.04 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | > | Borstel (Kr Stendal) | Stendal Gbf | 2021 | 2021 | 32 | 32 | 2021-08-09 04:00 | 4:00 | 2021-08-13 22:00 | 22:00 | 4 d, 18 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304594.01 | 2019-07-08 16:06
DB Netz AG | 203900A88503E.01 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < > | Borstel (Kr Stendal) | Stendal Gbf | 2021 | 2021 | 32 | 32 | 2021-08-13 22:00 | 22:00 | 2021-08-15 04:00 | 4:00 | 1 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  |  | x |  |  | N | 304596.01 | 2019-07-08 16:06
DB Netz AG | 1FF705A69A8EC.02 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < | Stendal Gbf | Borstel (Kr Stendal) | 2021 | 2021 | 32 | 34 | 2021-08-15 04:00 | 4:00 | 2021-08-27 22:00 | 22:00 | 12 d, 18 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304332.02 | 2019-07-08 16:23
DB Netz AG | 1FF705A69A8EC.03 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < > | Borstel (Kr Stendal) | Stendal Gbf | 2021 | 2021 | 32 | 36 | 2021-08-15 22:00 | 22:00 | 2021-09-09 04:00 | 4:00 | 6 d, 06 h | periodical | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304332.03 | 2019-07-08 16:23
DB Netz AG | 1FF705A69A8EC.04 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | > | Borstel (Kr Stendal) | Stendal Gbf | 2021 | 2021 | 34 | 36 | 2021-08-28 04:00 | 4:00 | 2021-09-09 22:00 | 22:00 | 12 d, 18 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304332.04 | 2019-07-08 16:23
DB Netz AG | 2047856087E28.02 | Lalendorf Ost - Rostock Seehafen Süd | < > | Laage (Meckl) | Laage (Meckl) | 2021 | 2021 | 6 | 6 | 2021-02-13 05:00 | 5:00 | 2021-02-14 01:00 | 1:00 | 20 h | continuous | Maintenance |  | ST | [10 empty] | N | 2047856087E28.02 | 2019-07-18 15:33
DB Netz AG | 202D6D7281006.01 | Lalendorf Ost - Rostock Seehafen Süd | < > | Kavelstorf | Rostock Seehafen Süd | 2021 | 2021 | 9 | 14 | 2021-03-01 23:00 | 23:00 | 2021-04-09 05:00 | 5:00 | 9 d, 18 h | periodical | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 101353.01 | 2019-06-30 17:13
DB Netz AG | 1FF7001DA26AC.01 | Lalendorf Ost - Rostock Seehafen Süd | < > | Kavelstorf | Rostock Seehafen Süd | 2021 | 2021 | 15 | 49 | 2021-04-16 22:00 | 22:00 | 2021-12-07 12:00 | 12:00 | 234 d, 14 h | continuous | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | Y | 301016.01 | 2019-06-16 21:44
DB Netz AG | 2045DF0B54F48.01 | Neustrelitz Hbf - Schwaan Süd | < > | Vollrathsruhe | Lalendorf Ost | 2021 | 2021 | 5 | 5 | 2021-02-06 00:45 | 0:45 | 2021-02-06 07:00 | 7:00 | 6 h | continuous | Maintenance | T | [11 empty] | N | 2045DF0B54F48.01 | 2019-07-17 20:20
DB Netz AG | 2045DF0B54F48.02 | Neustrelitz Hbf - Schwaan Süd | < > | Langhagen | Langhagen | 2021 | 2021 | 5 | 5 | 2021-02-06 00:45 | 0:45 | 2021-02-06 07:00 | 7:00 | 6 h | continuous | Maintenance | T | [11 empty] | N | 2045DF0B54F48.02 | 2019-07-17 20:20
DB Netz AG | 20AB9506D91D4.01 | Berlin-Rummelsburg (Rgbv) - Neustrelitz Hbf | < > | Birkenwerder Nord | Oranienburg | 2021 | 2021 | 9 | 11 | 2021-03-05 20:00 | 20:00 | 2021-03-15 05:00 | 5:00 | 9 d, 09 h | continuous | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 101360.01 | 2019-09-25 10:30
DB Netz AG | 1FF7001D2858C.01 | Berlin-Rummelsburg (Rgbv) - Neustrelitz Hbf | > | Oranienburg | Nassenheide | 2021 | 2021 | 23 | 24 | 2021-06-13 10:00 | 10:00 | 2021-06-20 18:00 | 18:00 | 7 d, 08 h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 301015.01 | 2019-06-11 10:36
DB Netz AG | 1FF7005A49C2C.01 | Berlin-Rummelsburg (Rgbv) - Neustrelitz Hbf | < > | Oranienburg | Oranienburg | 2021 | 2021 | 30 | 36 | 2021-07-30 06:00 | 6:00 | 2021-09-10 23:59 | 23:59 | 42 d, 18 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 301128.01 | 2019-05-24 07:34
DB Netz AG | 1FF7005A49C2C.02 | Berlin-Rummelsburg (Rgbv) - Neustrelitz Hbf | < > | Schönfließ | Schönfließ | 2021 | 2021 | 30 | 34 | 2021-07-30 20:00 | 20:00 | 2021-08-23 10:00 | 10:00 | 23 d, 14 h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 301128.02 | 2019-05-24 07:34
DB Netz AG | 1FF70059CFB0C.03 | Berlin-Rummelsburg (Rgbv) - Neustrelitz Hbf | > | Berlin-Karow West | Schönfließ West | 2021 | 2021 | 30 | 31 | 2021-07-30 22:00 | 22:00 | 2021-08-02 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 301127.03 | 2019-05-24 07:34
DB Netz AG | 1FF70059CFB0C.04 | Berlin-Rummelsburg (Rgbv) - Neustrelitz Hbf | < > | Schönfließ | Schönfließ | 2021 | 2021 | 30 | 33 | 2021-07-30 22:00 | 22:00 | 2021-08-17 04:00 | 4:00 | 17 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 301127.04 | 2019-05-24 07:34
DB Netz AG | 1FF70059CFB0C.05 | Berlin-Rummelsburg (Rgbv) - Neustrelitz Hbf | > | Berlin-Karow West | Schönfließ West | 2021 | 2021 | 30 | 33 | 2021-07-30 22:00 | 22:00 | 2021-08-17 04:00 | 4:00 | 17 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P | [8 empty] | N | 301127.05 | 2019-05-24 07:34
DB Netz AG | 1FF7005B3DE6C.01 | Berlin-Rummelsburg (Rgbv) - Neustrelitz Hbf | > | Schönfließ | Schönfließ West | 2021 | 2021 | 31 | 32 | 2021-08-02 04:00 | 4:00 | 2021-08-13 22:00 | 22:00 | 11 d, 18 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 301130.01 | 2019-05-24 07:34
DB Netz AG | 1FF7005E32BCC.02 | Berlin-Rummelsburg (Rgbv) - Neustrelitz Hbf | > | Berlin-Karow West | Schönfließ West | 2021 | 2021 | 32 | 33 | 2021-08-13 22:00 | 22:00 | 2021-08-17 04:00 | 4:00 | 3 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 301136.02 | 2019-12-09 16:55
DB Netz AG | 1FF7005F26E0C.05 | Berlin-Rummelsburg (Rgbv) - Neustrelitz Hbf | < | Schönfließ West | Berlin-Karow West | 2021 | 2021 | 33 | 34 | 2021-08-17 06:00 | 6:00 | 2021-08-23 06:00 | 6:00 | 6 d | continuous | Track & Rail |  |  |  | P | [8 empty] | N | 301138.05 | 2019-05-24 07:34
DB Netz AG | 1FF7005FA0F2C.01 | Berlin-Rummelsburg (Rgbv) - Neustrelitz Hbf | < > | Schönfließ | Schönfließ | 2021 | 2021 | 33 | 34 | 2021-08-17 06:00 | 6:00 | 2021-08-23 06:00 | 6:00 | 6 d | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 301139.01 | 2019-05-24 07:34
DB Netz AG | 1FF7005FA0F2C.04 | Berlin-Rummelsburg (Rgbv) - Neustrelitz Hbf | < | Schönfließ West | Berlin-Karow West | 2021 | 2021 | 33 | 34 | 2021-08-17 06:00 | 6:00 | 2021-08-23 06:00 | 6:00 | 6 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 301139.04 | 2019-05-24 07:34
DB Netz AG | 1FF7005F26E0C.04 | Berlin-Rummelsburg (Rgbv) - Neustrelitz Hbf | < | Birkenwerder (b Berlin) | Schönfließ West | 2021 | 2021 | 33 | 36 | 2021-08-17 06:00 | 6:00 | 2021-09-06 04:00 | 4:00 | 19 d, 22 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [10 empty] | N | 301138.04 | 2019-05-24 07:34
DB Netz AG | 1FF7006528F6C.04 | Berlin-Rummelsburg (Rgbv) - Neustrelitz Hbf | < > | Birkenwerder (b Berlin) | Schönfließ West | 2021 | 2021 | 36 | 36 | 2021-09-06 08:00 | 8:00 | 2021-09-10 22:00 | 22:00 | 4 d, 14 h | continuous | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 301148.04 | 2019-05-24 07:34
DB Netz AG | 2038B0FC61B13.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Lüneburg | Lüneburg | 2021 | 2021 | 7 | 9 | 2021-02-15 08:00 | 8:00 | 2021-03-02 20:00 | 20:00 | 15 d, 12 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 2038B0FC61B13.01 | 2019-07-08 11:11
DB Netz AG | 1FF702FE590CC.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg | Lüneburg | 2021 | 2021 | 7 | 8 | 2021-02-19 22:00 | 22:00 | 2021-02-23 06:00 | 6:00 | 3 d, 08 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302048.02 | 2019-06-19 10:50
DB Netz AG | 1FF70302D482C.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg | Lüneburg | 2021 | 2021 | 8 | 8 | 2021-02-23 06:00 | 6:00 | 2021-02-26 22:00 | 22:00 | 3 d, 16 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302057.03 | 2019-06-19 10:46
DB Netz AG | 1FF70302D482C.04 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Lüneburg Gbf | Lüneburg Gbf | 2021 | 2021 | 8 | 8 | 2021-02-26 06:00 | 6:00 | 2021-02-26 20:00 | 20:00 | 14 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302057.04 | 2019-06-19 10:46
DB Netz AG | 1FF70303E110C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg | Lüneburg | 2021 | 2021 | 8 | 9 | 2021-02-26 22:00 | 22:00 | 2021-03-01 06:00 | 6:00 | 2 d, 08 h | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 302059.02 | 2019-05-24 07:44
DB Netz AG | 201D1FF9579D3.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Lüneburg | Lüneburg | 2021 | 2021 | 8 | 9 | 2021-02-26 22:00 | 22:00 | 2021-03-02 12:00 | 12:00 | 3 d, 14 h | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 302580.01 | 2019-06-19 12:20
DB Netz AG | 1FF703050608C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg | Lüneburg | 2021 | 2021 | 8 | 9 | 2021-02-26 22:00 | 22:00 | 2021-03-02 12:00 | 12:00 | 3 d, 14 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302061.02 | 2019-06-19 12:54
DB Netz AG | 1FF703050608C.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg Gbf | Lüneburg Gbf | 2021 | 2021 | 8 | 11 | 2021-02-27 22:00 | 22:00 | 2021-03-16 12:00 | 12:00 | 16 d, 14 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302061.03 | 2019-06-19 12:54
DB Netz AG | 1FF703079936C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg Gbf | Lüneburg Gbf | 2021 | 2021 | 8 | 11 | 2021-02-28 08:00 | 8:00 | 2021-03-16 12:00 | 12:00 | 16 d, 04 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302066.01 | 2019-06-20 12:10
DB Netz AG | 1FF7030D08D0C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg | Lüneburg | 2021 | 2021 | 9 | 10 | 2021-03-05 22:00 | 22:00 | 2021-03-09 09:00 | 9:00 | 3 d, 11 h | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 302075.01 | 2019-05-24 07:45
DB Netz AG | 1FF7030D9B4CC.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg | Lüneburg Gbf | 2021 | 2021 | 9 | 10 | 2021-03-05 22:00 | 22:00 | 2021-03-09 12:00 | 12:00 | 3 d, 14 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302076.01 | 2019-06-20 12:34
DB Netz AG | 1FF703130AE6C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg Gbf | Lüneburg Gbf | 2021 | 2021 | 10 | 12 | 2021-03-08 10:00 | 10:00 | 2021-03-23 18:00 | 18:00 | 15 d, 08 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302086.01 | 2019-06-21 10:00
DB Netz AG | 1FF7030D08D0C.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg | Lüneburg | 2021 | 2021 | 10 | 10 | 2021-03-09 12:00 | 12:00 | 2021-03-14 16:00 | 16:00 | 5 d, 04 h | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 302075.03 | 2019-05-24 07:45
DB Netz AG | 1FF703193DD0C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Suderburg | Uelzen Gbf | 2021 | 2021 | 10 | 10 | 2021-03-13 12:00 | 12:00 | 2021-03-14 12:00 | 12:00 | 1 d | continuous | Track & Rail |  | LT | [10 empty] | N | 302098.02 | 2019-05-24 07:45
DB Netz AG | 1FF703183142C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg Gbf | Lüneburg Gbf | 2021 | 2021 | 11 | 12 | 2021-03-15 22:00 | 22:00 | 2021-03-22 20:00 | 20:00 | 6 d, 22 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302576.02 | 2019-06-21 12:09
DB Netz AG | 1FF703183142C.04 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg Gbf | Lüneburg Gbf | 2021 | 2021 | 11 | 12 | 2021-03-15 22:00 | 22:00 | 2021-03-22 20:00 | 20:00 | 6 d, 22 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302578.04 | 2019-06-21 12:09
DB Netz AG | 1FF7031C637AC.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Lüneburg | Lüneburg Gbf | 2021 | 2021 | 11 | 12 | 2021-03-18 22:00 | 22:00 | 2021-03-22 05:00 | 5:00 | 3 d, 07 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302104.03 | 2019-06-21 11:49
DB Netz AG | 1FF7031C637AC.04 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Deutsch Evern | Lüneburg Gbf | 2021 | 2021 | 11 | 12 | 2021-03-18 22:00 | 22:00 | 2021-03-22 05:00 | 5:00 | 1 d, 04 h | periodical | Switch | T | [11 empty] | N | 302104.04 | 2019-06-21 11:49
DB Netz AG | 1FF703224D26C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg | Lüneburg | 2021 | 2021 | 12 | 12 | 2021-03-22 22:00 | 22:00 | 2021-03-27 22:00 | 22:00 | 5 d | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 302116.01 | 2019-05-24 07:45
DB Netz AG | 1FF703A6DCB2C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Meckelfeld | Hamburg-Harburg | 2021 | 2021 | 35 | 36 | 2021-09-01 22:00 | 22:00 | 2021-09-07 10:00 | 10:00 | 5 d, 12 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302349.01 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703A6DCB2C.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Hamburg-Harburg | Meckelfeld | 2021 | 2021 | 36 | 36 | 2021-09-07 10:00 | 10:00 | 2021-09-10 22:00 | 22:00 | 3 d, 12 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302349.03 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF70336FF00C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Oldenbüttel | Oldenbüttel | 2021 | 2021 | 14 | 15 | 2021-04-08 23:00 | 23:00 | 2021-04-16 05:00 | 5:00 | 7 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | Y | 302152.01 | 2019-05-24 07:45
DB Netz AG | 1FF7033DC466C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Osterholz-Scharmbeck | Lübberstedt | 2021 | 2021 | 15 | 15 | 2021-04-14 22:20 | 22:20 | 2021-04-15 05:30 | 5:30 | 7 h | continuous | Track & Rail | T | [7 empty] | x |  |  |  | Y | 302165.01 | 2019-05-24 07:45
DB Netz AG | 1FF7033F329CC.03 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | > | Lübberstedt | Oldenbüttel | 2021 | 2021 | 15 | 18 | 2021-04-16 23:00 | 23:00 | 2021-05-05 16:00 | 16:00 | 18 d, 17 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | Y | 302168.03 | 2019-05-24 07:45
DB Netz AG | 1FF70340EA10C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Oldenbüttel | Lübberstedt | 2021 | 2021 | 15 | 15 | 2021-04-18 00:50 | 0:50 | 2021-04-18 06:50 | 6:50 | 6 h | continuous | Track & Rail | T | [11 empty] | N | 302171.01 | 2019-05-24 07:45
DB Netz AG | 1FF7034F6900C.04 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven-Lehe Pbf | Bremerhaven-Lehe Pbf | 2021 | 2021 | 18 | 19 | 2021-05-05 23:00 | 23:00 | 2021-05-14 07:00 | 7:00 | 8 d, 08 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302198.04 | 2019-05-24 07:46
DB Netz AG | 1FF7036D736EC.01 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Eystrup | Eystrup | 2021 | 2021 | 22 | 25 | 2021-06-05 08:00 | 8:00 | 2021-06-22 18:00 | 18:00 | 17 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 1FF7036D736EC.01 | 2019-05-24 07:46
DB Netz AG | 1FF7036D736EC.04 | Bremen Hbf - Wunstorf | < | Dörverden | Verden (Aller) | 2021 | 2021 | 22 | 25 | 2021-06-05 23:00 | 23:00 | 2021-06-22 05:00 | 5:00 | 16 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302250.04 | 2019-05-24 07:46
DB Netz AG | 1FF7037A3AEAC.02 | Bremen Hbf - Wunstorf | > | Verden (Aller) | Dörverden | 2021 | 2021 | 25 | 25 | 2021-06-22 05:00 | 5:00 | 2021-06-24 05:00 | 5:00 | 2 d | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302274.02 | 2019-05-24 07:46
DB Netz AG | 1FF7037ACD66C.01 | Bremen Hbf - Wunstorf | < | Dörverden | Verden (Aller) | 2021 | 2021 | 25 | 25 | 2021-06-25 05:00 | 5:00 | 2021-06-25 23:00 | 23:00 | 18 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302275.01 | 2019-05-24 07:46
DB Netz AG | 1FF7037BC18AC.01 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Eystrup | Eystrup | 2021 | 2021 | 25 | 27 | 2021-06-25 08:00 | 8:00 | 2021-07-05 18:00 | 18:00 | 10 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302277.01 | 2019-05-24 07:46
DB Netz AG | 1FF7037BC18AC.02 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Nienburg (Weser) | Nienburg (Weser) | 2021 | 2021 | 25 | 27 | 2021-06-25 08:00 | 8:00 | 2021-07-05 18:00 | 18:00 | 10 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 1FF7037BC18AC.02 | 2019-05-24 07:46
DB Netz AG | 1FF7037B4778C.01 | Bremen Hbf - Wunstorf | > | Verden (Aller) | Wahnebergen | 2021 | 2021 | 25 | 26 | 2021-06-25 23:00 | 23:00 | 2021-07-04 05:00 | 5:00 | 8 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302276.01 | 2019-07-02 13:27
DB Netz AG | 1FF7038118BAC.03 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Nienburg (Weser) | Nienburg (Weser) | 2021 | 2021 | 27 | 29 | 2021-07-07 | 0:00 | 2021-07-21 04:00 | 4:00 | 14 d, 04 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302287.03 | 2019-06-21 15:01
DB Netz AG | 1FF7038118BAC.04 | Bremen Hbf - Wunstorf | < | Nienburg (Weser) | Rohrsen (b Nienburg) | 2021 | 2021 | 27 | 28 | 2021-07-09 23:00 | 23:00 | 2021-07-12 05:00 | 5:00 | 2 d, 06 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302287.04 | 2019-06-21 15:01
DB Netz AG | 1FF70385C504C.02 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Nienburg (Weser) | Nienburg (Weser) | 2021 | 2021 | 28 | 29 | 2021-07-16 23:00 | 23:00 | 2021-07-19 05:00 | 5:00 | 2 d, 06 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302294.02 | 2019-05-24 07:46
DB Netz AG | 1FF7038A2810C.01 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Linsburg | Rohrsen (b Nienburg) | 2021 | 2021 | 29 | 29 | 2021-07-24 23:00 | 23:00 | 2021-07-25 05:00 | 5:00 | 6 h | continuous | Switch | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302302.01 | 2019-06-21 15:21
DB Netz AG | 2095DD04C6FD4.02 | Groß Gleidingen - Lehrte | > | Lehrte | Lehrte | 2021 | 2021 | 8 | 12 | 2021-02-22 07:00 | 7:00 | 2021-03-22 17:00 | 17:00 | 28 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 102001.02 | 2020-01-13 10:00
DB Netz AG | 20673DE9A96D4.02 | Lehrte Nord - Wunstorf | < | Seelze Ost | Seelze Ost | 2021 | 2021 | 3 | 4 | 2021-01-18 07:00 | 7:00 | 2021-01-25 18:00 | 18:00 | 7 d, 11 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 102636.02 | 2020-03-27 14:10
DB Netz AG | 2095D6000E0D4.01 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Lehrte West | Lehrte West | 2021 | 2021 | 8 | 12 | 2021-02-22 07:00 | 7:00 | 2021-03-22 17:00 | 17:00 | 28 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 2095D6000E0D4.01 | 2019-09-10 15:11
DB Netz AG | 1FF70369BB48C.01 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Hannover-Linden | Hannover-Linden | 2021 | 2021 | 22 | 29 | 2021-06-01 07:00 | 7:00 | 2021-07-20 07:00 | 7:00 | 49 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302244.01 | 2019-07-01 11:14
DB Netz AG | 1FF703B18B12C.01 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-13 07:00 | 7:00 | 2021-09-25 23:59 | 23:59 | 12 d, 17 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302369.01 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703B18B12C.02 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-13 07:00 | 7:00 | 2021-09-25 23:59 | 23:59 | 12 d, 17 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302369.02 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703B18B12C.03 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-13 07:00 | 7:00 | 2021-09-25 23:59 | 23:59 | 12 d, 17 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302369.03 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703B18B12C.04 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-13 07:00 | 7:00 | 2021-09-25 23:59 | 23:59 | 12 d, 17 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302369.04 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703B18B12C.05 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-13 07:00 | 7:00 | 2021-09-25 23:59 | 23:59 | 12 d, 17 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302369.05 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703B21D8EC.01 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-13 07:00 | 7:00 | 2021-09-25 23:59 | 23:59 | 12 d, 17 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302370.01 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703B21D8EC.05 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Ost | Seelze Ost | 2021 | 2021 | 37 | 40 | 2021-09-17 14:00 | 14:00 | 2021-10-06 07:00 | 7:00 | 18 d, 17 h | continuous | Switch |  |  |  | P | [8 empty] | N | 302370.05 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703B5EE1EC.01 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-17 17:00 | 17:00 | 2021-09-20 23:59 | 23:59 | 3 d, 07 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302377.01 | 2019-06-24 12:51
DB Netz AG | 1FF703B5EE1EC.03 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 38 | 38 | 2021-09-21 00:01 | 0:01 | 2021-09-22 06:00 | 6:00 | 1 d, 06 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302377.03 | 2019-06-24 12:51
DB Netz AG | 1FF703B5EE1EC.04 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 38 | 38 | 2021-09-22 06:00 | 6:00 | 2021-09-25 06:00 | 6:00 | 3 d | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302377.04 | 2019-06-24 12:51
DB Netz AG | 1FF703BA38C0C.01 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 38 | 40 | 2021-09-22 07:00 | 7:00 | 2021-10-06 15:00 | 15:00 | 14 d, 08 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302385.01 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703BF7786C.02 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Ost | Seelze Ost | 2021 | 2021 | 39 | 40 | 2021-09-30 07:00 | 7:00 | 2021-10-04 00:05 | 0:05 | 3 d, 17 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302396.02 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703C3DA92C.03 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Ost | Seelze Ost | 2021 | 2021 | 40 | 40 | 2021-10-04 00:01 | 0:01 | 2021-10-06 07:00 | 7:00 | 2 d, 07 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302403.03 | 2019-07-04 09:54
DB Netz AG | 1FF703C5DB44C.03 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 40 | 42 | 2021-10-06 15:00 | 15:00 | 2021-10-18 15:00 | 15:00 | 12 d | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302407.03 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703CB01A0C.03 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 41 | 42 | 2021-10-11 07:00 | 7:00 | 2021-10-21 19:00 | 19:00 | 10 d, 12 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302416.03 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703CCA0AAC.03 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 41 | 42 | 2021-10-13 07:00 | 7:00 | 2021-10-21 19:00 | 19:00 | 8 d, 12 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302419.03 | 2019-06-27 17:32
DB Netz AG | 1FF703CCA0AAC.02 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 42 | 42 | 2021-10-18 07:00 | 7:00 | 2021-10-21 19:00 | 19:00 | 3 d, 12 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302419.02 | 2019-06-27 17:32
DB Netz AG | 1FF703CF4C42C.01 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 42 | 42 | 2021-10-18 23:00 | 23:00 | 2021-10-20 09:00 | 9:00 | 1 d, 10 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302424.01 | 2019-05-24 07:48
DB Netz AG | 1FF703CF4C42C.02 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 42 | 42 | 2021-10-20 09:00 | 9:00 | 2021-10-21 19:00 | 19:00 | 1 d, 10 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302424.02 | 2019-05-24 07:48
DB Netz AG | 1FF703D441CAC.04 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 42 | 43 | 2021-10-21 19:00 | 19:00 | 2021-10-29 19:00 | 19:00 | 8 d | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302432.04 | 2019-05-24 07:48
DB Netz AG | 1FF703D9C9CEC.01 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze West | Seelze West | 2021 | 2021 | 43 | 45 | 2021-10-29 07:00 | 7:00 | 2021-11-10 18:00 | 18:00 | 12 d, 11 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302442.01 | 2019-05-24 07:48
DB Netz AG | 1FF703D9C9CEC.02 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze West | Seelze West | 2021 | 2021 | 43 | 45 | 2021-10-29 07:00 | 7:00 | 2021-11-10 18:00 | 18:00 | 12 d, 11 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302442.02 | 2019-05-24 07:48
DB Netz AG | 1FF703DE4544C.01 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze West | Seelze West | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-01 18:00 | 18:00 | 2021-11-08 18:00 | 18:00 | 7 d | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302450.01 | 2019-07-04 12:18
DB Netz AG | 1FF703DE4544C.03 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Ost | Seelze Ost | 2021 | 2021 | 44 | 46 | 2021-11-05 07:00 | 7:00 | 2021-11-19 07:00 | 7:00 | 14 d | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302450.03 | 2019-07-04 12:18
DB Netz AG | 1FF703DE4544C.04 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Ost | Seelze Ost | 2021 | 2021 | 44 | 46 | 2021-11-05 07:00 | 7:00 | 2021-11-19 07:00 | 7:00 | 14 d | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302450.04 | 2019-07-04 12:18
DB Netz AG | 1FF703E52314C.01 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Ost | Seelze Ost | 2021 | 2021 | 45 | 46 | 2021-11-08 17:00 | 17:00 | 2021-11-19 07:00 | 7:00 | 10 d, 14 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302462.01 | 2019-05-24 07:48
DB Netz AG | 1FF703E52314C.02 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Ost | Seelze Ost | 2021 | 2021 | 45 | 46 | 2021-11-09 07:00 | 7:00 | 2021-11-15 14:00 | 14:00 | 6 d, 07 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302462.02 | 2019-05-24 07:48
DB Netz AG | 1FF703E52314C.03 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Ost | Seelze Ost | 2021 | 2021 | 45 | 46 | 2021-11-09 07:00 | 7:00 | 2021-11-15 14:00 | 14:00 | 6 d, 07 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302462.03 | 2019-05-24 07:48
DB Netz AG | 1FF7037C3B9CC.01 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Bremen-Neustadt | Bremen-Neustadt | 2021 | 2021 | 25 | 25 | 2021-06-26 19:00 | 19:00 | 2021-06-27 10:00 | 10:00 | 15 h | continuous | Miscellaneous | T | [11 empty] | N | 302278.01 | 2019-05-24 07:46
DB Netz AG | 1FF7038F97AAC.01 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Delmenhorst Df | Delmenhorst Df | 2021 | 2021 | 31 | 35 | 2021-08-07 12:00 | 12:00 | 2021-09-03 05:00 | 5:00 | 26 d, 17 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302312.01 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF7038F97AAC.03 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Bookholzberg | Bookholzberg | 2021 | 2021 | 31 | 35 | 2021-08-08 00:30 | 0:30 | 2021-09-03 05:00 | 5:00 | 26 d, 04 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302312.03 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF7039011BCC.01 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | > | Delmenhorst | Bookholzberg | 2021 | 2021 | 31 | 35 | 2021-08-08 00:30 | 0:30 | 2021-09-03 05:00 | 5:00 | 26 d, 04 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302313.01 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703BC2108C.01 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | > | Bremen-Neustadt | Delmenhorst Df | 2021 | 2021 | 38 | 39 | 2021-09-24 22:00 | 22:00 | 2021-09-27 22:00 | 22:00 | 3 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302389.01 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703BC2108C.03 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Bremen-Neustadt | Bremen-Neustadt | 2021 | 2021 | 38 | 39 | 2021-09-24 22:00 | 22:00 | 2021-10-03 10:00 | 10:00 | 4 d | periodical continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | N | 302389.03 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703BD8F3EC.01 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < | Delmenhorst Df | Bremen-Neustadt | 2021 | 2021 | 39 | 39 | 2021-09-27 22:00 | 22:00 | 2021-10-01 04:00 | 4:00 | 3 d, 06 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302392.01 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703A217FEC.02 | Hamburg Süd DB-Grenze - Meckelfeld | < | Hamburg-Harburg | Hamburg-Wilhelmsburg | 2021 | 2021 | 34 | 35 | 2021-08-27 22:00 | 22:00 | 2021-09-01 05:00 | 5:00 | 4 d, 07 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302341.02 | 2019-06-25 13:31
DB Netz AG | 1FF703A6DCB2C.02 | Hamburg Süd DB-Grenze - Meckelfeld | < | Meckelfeld | Hamburg-Harburg Betriebsbahnhof Süd | 2021 | 2021 | 36 | 36 | 2021-09-07 10:00 | 10:00 | 2021-09-10 22:00 | 22:00 | 3 d, 12 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 302349.02 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703865780C.05 | Hamburg-Allermöhe - Ashausen Abzw | < > | Hamburg-Harburg | Hamburg-Veddel | 2021 | 2021 | 29 | 32 | 2021-07-21 05:00 | 5:00 | 2021-08-12 23:00 | 23:00 | 22 d, 18 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 302295.05 | 2019-06-26 12:30
DB Netz AG | 1FF7032359B4C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Sande | Wilhelmshaven | 2021 | 2021 | 12 | 13 | 2021-03-22 04:00 | 4:00 | 2021-03-29 04:00 | 4:00 | 7 d | continuous | Miscellaneous | T | [11 empty] | N | 302118.01 | 2019-05-24 07:45
DB Netz AG | 1FF7032359B4C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Sande | Sande | 2021 | 2021 | 12 | 29 | 2021-03-22 04:00 | 4:00 | 2021-07-25 05:00 | 5:00 | 125 d, 01 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 302118.02 | 2019-05-24 07:45
DB Netz AG | 1FF703624AFCC.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Oldenburg (Oldb) Hbf | Ofenerdiek | 2021 | 2021 | 21 | 33 | 2021-05-26 04:00 | 4:00 | 2021-08-16 04:00 | 4:00 | 82 d | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x | x |  |  | N | 302230.01 | 2019-05-24 07:46
DB Netz AG | 1FF703774614C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Rastede | Rastede | 2021 | 2021 | 24 | 25 | 2021-06-19 06:00 | 6:00 | 2021-06-21 06:00 | 6:00 | 2 d | continuous | Catenary |  | ST | [10 empty] | N | 302268.01 | 2019-05-24 07:46
DB Netz AG | 1FF7038B9646C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Oldenburg (Oldb) Hbf | Ofenerdiek | 2021 | 2021 | 30 | 33 | 2021-07-26 04:00 | 4:00 | 2021-08-16 04:00 | 4:00 | 21 d | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x | x |  |  | N | 302305.02 | 2019-07-08 13:47
DB Netz AG | 1FF7038D1CE6C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Jaderberg | Rastede | 2021 | 2021 | 31 | 32 | 2021-08-02 05:00 | 5:00 | 2021-08-12 05:00 | 5:00 | 10 d | continuous | Catenary |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302308.01 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703922AD8C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Rastede | Jaderberg | 2021 | 2021 | 32 | 33 | 2021-08-12 05:00 | 5:00 | 2021-08-22 05:00 | 5:00 | 10 d | continuous | Catenary |  | LT | [6 empty] | x | x |  |  | N | 302316.01 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF7039E476EC.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Rastede | Varel (Oldb) | 2021 | 2021 | 33 | 34 | 2021-08-22 05:00 | 5:00 | 2021-08-23 05:00 | 5:00 | 1 d | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | N | 302335.01 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF7039E476EC.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Varel (Oldb) | Rastede | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 2021-08-23 05:00 | 5:00 | 2021-08-27 05:00 | 5:00 | 4 d | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | N | 302335.02 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF7039E476EC.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Rastede | Varel (Oldb) | 2021 | 2021 | 34 | 35 | 2021-08-27 05:00 | 5:00 | 2021-08-30 05:00 | 5:00 | 3 d | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | N | 302335.03 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF7039E476EC.04 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Varel (Oldb) | Rastede | 2021 | 2021 | 34 | 35 | 2021-08-28 21:00 | 21:00 | 2021-08-30 05:00 | 5:00 | 16 h | periodical | Catenary | T | [11 empty] | N | 302335.04 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703A631CCC.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Oldenburg (Oldb) Hbf | Oldenburg (Oldb) Hbf | 2021 | 2021 | 35 | 38 | 2021-09-01 04:00 | 4:00 | 2021-09-21 04:00 | 4:00 | 20 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 302348.03 | 2019-07-09 14:59
DB Netz AG | 1FF703AA94D8C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Varel (Oldb) | Rastede | 2021 | 2021 | 35 | 36 | 2021-09-04 21:00 | 21:00 | 2021-09-06 05:00 | 5:00 | 16 h | periodical | Catenary | T | [11 empty] | N | 302356.02 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703B2B00AC.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Varel (Oldb) | Jaderberg | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-14 05:00 | 5:00 | 2021-09-21 05:00 | 5:00 | 7 d | continuous | Catenary |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302371.01 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703BFF198C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Ofenerdiek | Oldenburg (Oldb) Hbf | 2021 | 2021 | 38 | 40 | 2021-09-21 04:00 | 4:00 | 2021-10-09 05:00 | 5:00 | 18 d, 01 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x | x |  |  | N | 302397.01 | 2019-07-09 15:27
DB Netz AG | 1FF703B2B00AC.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Jaderberg | Varel (Oldb) | 2021 | 2021 | 38 | 39 | 2021-09-21 05:00 | 5:00 | 2021-09-28 05:00 | 5:00 | 7 d | continuous | Catenary |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302371.02 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703C0E5BCC.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Jaderberg | Varel (Oldb) | 2021 | 2021 | 39 | 39 | 2021-10-01 05:00 | 5:00 | 2021-10-02 17:00 | 17:00 | 1 d, 12 h | continuous | Catenary |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302398.01 | 2019-07-08 13:04
DB Netz AG | 1FF703C0E5BCC.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Varel (Oldb) | Jaderberg | 2021 | 2021 | 39 | 40 | 2021-10-02 17:00 | 17:00 | 2021-10-04 05:00 | 5:00 | 1 d, 12 h | continuous | Catenary |  | LT | [7 empty] | x |  |  | N | 302398.02 | 2019-07-08 13:04
DB Netz AG | 1FF703BFF198C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Oldenburg (Oldb) Hbf | Ofenerdiek | 2021 | 2021 | 39 | 39 | 2021-10-03 | 0:00 | 2021-10-03 06:00 | 6:00 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T | [11 empty] | N | 302397.02 | 2019-07-09 15:27
DB Netz AG | 1FF703C0E5BCC.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Varel (Oldb) | Varel (Oldb) | 2021 | 2021 | 40 | 40 | 2021-10-04 05:00 | 5:00 | 2021-10-07 05:00 | 5:00 | 3 d | continuous | Catenary |  | ST | [10 empty] | N | 302398.03 | 2019-07-08 13:04
DB Netz AG | 1FF703C4E720C.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Sande | Wilhelmshaven | 2021 | 2021 | 40 | 41 | 2021-10-07 20:00 | 20:00 | 2021-10-11 04:00 | 4:00 | 3 d, 08 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | [6 empty] | N | 302405.03 | 2019-07-08 11:15
DB Netz AG | 1FF703C86E72C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Oldenburg (Oldb) Hbf | Ofenerdiek | 2021 | 2021 | 40 | 40 | 2021-10-09 18:00 | 18:00 | 2021-10-10 09:00 | 9:00 | 15 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | x | [6 empty] | N | 302412.01 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703C86E72C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Ofenerdiek | Oldenburg (Oldb) Hbf | 2021 | 2021 | 40 | 40 | 2021-10-09 21:00 | 21:00 | 2021-10-10 09:00 | 9:00 | 12 h | continuous | Miscellaneous | T | [11 empty] | N | 302412.02 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703C86E72C.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Oldenburg (Oldb) Hbf | Ofenerdiek | 2021 | 2021 | 40 | 49 | 2021-10-10 09:00 | 9:00 | 2021-12-11 23:59 | 23:59 | 62 d, 15 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [7 empty] | x |  |  | N | 302412.03 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703CB7BB2C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Varel (Oldb) | Varel (Oldb) | 2021 | 2021 | 41 | 41 | 2021-10-11 05:00 | 5:00 | 2021-10-14 05:00 | 5:00 | 3 d | continuous | Catenary |  | ST | [10 empty] | N | 302417.01 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703CB7BB2C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Varel (Oldb) | Jaderberg | 2021 | 2021 | 41 | 42 | 2021-10-15 05:00 | 5:00 | 2021-10-18 05:00 | 5:00 | 3 d | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | N | 302417.02 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703CB7BB2C.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Rastede | Sande | 2021 | 2021 | 41 | 42 | 2021-10-16 21:00 | 21:00 | 2021-10-18 05:00 | 5:00 | 16 h | periodical | Catenary | T | [11 empty] | N | 302417.03 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703CB7BB2C.04 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Varel (Oldb) | Varel (Oldb) | 2021 | 2021 | 42 | 42 | 2021-10-18 05:00 | 5:00 | 2021-10-21 05:00 | 5:00 | 3 d | continuous | Catenary |  | ST | [10 empty] | N | 302417.04 | 2019-05-24 07:47
DB Netz AG | 1FF703D31CD2C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Varel (Oldb) | Varel (Oldb) | 2021 | 2021 | 42 | 42 | 2021-10-21 05:00 | 5:00 | 2021-10-23 05:00 | 5:00 | 2 d | continuous | Catenary |  | ST | [6 empty] | x | x |  |  | N | 302430.01 | 2019-07-08 13:06
DB Netz AG | 1FF703D31CD2C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Schwarzer Rabe | Jaderberg | 2021 | 2021 | 42 | 42 | 2021-10-23 05:00 | 5:00 | 2021-10-24 17:00 | 17:00 | 1 d, 12 h | continuous | Catenary |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302430.02 | 2019-07-08 13:06
DB Netz AG | 1FF703D93752C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Varel (Oldb) | Schwarzer Rabe | 2021 | 2021 | 43 | 44 | 2021-10-28 17:00 | 17:00 | 2021-11-03 05:00 | 5:00 | 5 d, 12 h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | N | 302441.01 | 2019-07-08 13:10
DB Netz AG | 1FF703D93752C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Rastede | Sande | 2021 | 2021 | 43 | 44 | 2021-10-30 21:00 | 21:00 | 2021-11-01 05:00 | 5:00 | 16 h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | N | 302441.02 | 2019-07-08 13:10
DB Netz AG | 1FF703DFE44EC.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Schwarzer Rabe | Jaderberg | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-05 05:00 | 5:00 | 2021-11-08 05:00 | 5:00 | 3 d | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | N | 302453.01 | 2019-05-24 07:48
DB Netz AG | 1FF703DFE44EC.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Rastede | Sande | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-06 21:00 | 21:00 | 2021-11-08 05:00 | 5:00 | 16 h | periodical | Catenary | T | [11 empty] | N | 302453.02 | 2019-05-24 07:48
DB Netz AG | 1FF703E5B590C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Varel (Oldb) | Schwarzer Rabe | 2021 | 2021 | 45 | 45 | 2021-11-08 05:00 | 5:00 | 2021-11-14 05:00 | 5:00 | 6 d | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302463.01 | 2019-05-24 07:48
DB Netz AG | 1FF703E5B590C.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Varel (Oldb) | Sande | 2021 | 2021 | 45 | 46 | 2021-11-14 05:00 | 5:00 | 2021-11-15 05:00 | 5:00 | 1 d | continuous | Miscellaneous |  | LT | [10 empty] | N | 302463.03 | 2019-05-24 07:48
DB Netz AG | 1FF703E5B590C.04 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Schwarzer Rabe | Sande | 2021 | 2021 | 46 | 47 | 2021-11-15 05:00 | 5:00 | 2021-11-23 05:00 | 5:00 | 8 d | continuous | Miscellaneous |  | LT | [7 empty] | x |  |  | N | 302463.04 | 2019-05-24 07:48
DB Netz AG | 1FF703E5B590C.05 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Sande | Schwarzer Rabe | 2021 | 2021 | 47 | 48 | 2021-11-23 05:00 | 5:00 | 2021-12-01 05:00 | 5:00 | 8 d | continuous | Miscellaneous |  | LT | [7 empty] | x |  |  | N | 302463.05 | 2019-05-24 07:48
DB Netz AG | 1FF703F327F2C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Sande | Varel (Oldb) | 2021 | 2021 | 48 | 48 | 2021-12-01 05:00 | 5:00 | 2021-12-02 05:00 | 5:00 | 1 d | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302488.01 | 2019-05-24 07:48
DB Netz AG | 1FF703F327F2C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Schwarzer Rabe | Varel (Oldb) | 2021 | 2021 | 48 | 49 | 2021-12-02 05:00 | 5:00 | 2021-12-11 23:59 | 23:59 | 9 d, 19 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302488.02 | 2019-05-24 07:48
DB Netz AG | 1FF7050F109CC.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau | Schöna | 2021 | 2021 | 7 | 7 | 2021-02-15 20:00 | 20:00 | 2021-02-16 04:00 | 4:00 | 8 h | continuous | Track & Rail | T | [11 empty] | N | 304055.03 | 2019-05-24 07:52
DB Netz AG | 1FF7051129B8C.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau Ost | 2021 | 2021 | 7 | 44 | 2021-02-16 04:00 | 4:00 | 2021-11-05 20:00 | 20:00 | 262 d, 16 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | Y | 304059.01 | 2019-06-14 13:12
DB Netz AG | 1FF7052962E4C.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau | Schöna | 2021 | 2021 | 11 | 11 | 2021-03-15 22:00 | 22:00 | 2021-03-19 04:00 | 4:00 | 1 d | periodical | Track & Rail | T | [11 empty] | N | 304103.02 | 2019-05-24 07:53
DB Netz AG | 206BA73D5E4AD.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Weinböhla | Kottewitz | 2021 | 2021 | 12 | 12 | 2021-03-27 21:00 | 21:00 | 2021-03-28 07:00 | 7:00 | 10 h | continuous | Bridge | T | [11 empty] | N | 206BA73D5E4AD.01 | 2019-08-12 11:28
DB Netz AG | 1FF7052FDF0CC.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Schöna | Bad Schandau | 2021 | 2021 | 13 | 13 | 2021-03-31 22:00 | 22:00 | 2021-04-01 04:00 | 4:00 | 6 h | continuous | Track & Rail | T | [11 empty] | N | 304115.02 | 2019-05-24 07:53
DB Netz AG | 1FF7052FDF0CC.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau Ost | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-03-31 22:00 | 22:00 | 2021-04-08 04:00 | 4:00 | 7 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304115.03 | 2019-05-24 07:53
DB Netz AG | 1FF70537061AC.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Schöna | Bad Schandau | 2021 | 2021 | 14 | 14 | 2021-04-07 22:00 | 22:00 | 2021-04-08 04:00 | 4:00 | 6 h | continuous | Track & Rail | T | [7 empty] | x |  |  |  | N | 304129.02 | 2019-05-24 07:53
DB Netz AG | 1FF705435384C.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Radebeul-Naundorf (Abzw) | Radebeul-Naundorf (Abzw) | 2021 | 2021 | 16 | 49 | 2021-04-22 08:00 | 8:00 | 2021-12-11 23:59 | 23:59 | 233 d, 16 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | Y | 304152.01 | 2019-05-24 07:53
DB Netz AG | 1FF7054F3F46C.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden-Reick Abstellbahnhof | Dresden-Friedrichstadt | 2021 | 2021 | 17 | 17 | 2021-05-01 20:30 | 20:30 | 2021-05-02 04:30 | 4:30 | 8 h | continuous | Signal | T | [7 empty] | x | x |  |  | N | 304173.02 | 2019-07-08 12:44
DB Netz AG | 1FF705557230C.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Cossebaude | Cossebaude | 2021 | 2021 | 18 | 38 | 2021-05-03 | 0:00 | 2021-09-20 | 0:00 | 140 d | continuous | Signal |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | Y | 304183.03 | 2019-05-24 07:53
DB Netz AG | 1FF7055465A2C.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden-Friedrichstadt | Dresden-Friedrichstadt | 2021 | 2021 | 18 | 37 | 2021-05-03 05:00 | 5:00 | 2021-09-19 19:00 | 19:00 | 139 d, 14 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | Y | 304181.01 | 2019-05-24 07:53
DB Netz AG | 1FF7055465A2C.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Cossebaude | Cossebaude | 2021 | 2021 | 18 | 37 | 2021-05-03 05:00 | 5:00 | 2021-09-19 19:00 | 19:00 | 139 d, 14 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | Y | 304181.02 | 2019-05-24 07:53
DB Netz AG | 1FF7055465A2C.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < | Dresden-Friedrichstadt | Cossebaude | 2021 | 2021 | 18 | 37 | 2021-05-03 05:00 | 5:00 | 2021-09-19 19:00 | 19:00 | 139 d, 14 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | Y | 304181.03 | 2019-05-24 07:53
DB Netz AG | 1FF7055465A2C.04 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Radebeul Abzw Az | Cossebaude | 2021 | 2021 | 18 | 37 | 2021-05-03 05:00 | 5:00 | 2021-09-19 19:00 | 19:00 | 139 d, 14 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | Y | 304181.04 | 2019-05-24 07:53
DB Netz AG | 1FF7055DBE36C.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Radebeul-Naundorf (Abzw) | Cossebaude | 2021 | 2021 | 19 | 19 | 2021-05-11 12:00 | 12:00 | 2021-05-13 23:59 | 23:59 | 2 d, 12 h | continuous | Bridge | T | [11 empty] | N | 304199.01 | 2019-05-24 07:54
DB Netz AG | 1FF7055DBE36C.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Radebeul-Naundorf (Abzw) | Cossebaude | 2021 | 2021 | 19 | 19 | 2021-05-14 06:00 | 6:00 | 2021-05-16 14:00 | 14:00 | 2 d, 08 h | continuous | Bridge | T | [7 empty] | x |  |  |  | N | 304199.02 | 2019-05-24 07:54
DB Netz AG | 1FF705745858C.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Cossebaude | Radebeul-Naundorf (Abzw) | 2021 | 2021 | 23 | 23 | 2021-06-07 21:00 | 21:00 | 2021-06-08 05:00 | 5:00 | 8 h | continuous | Bridge | T | [7 empty] | x |  |  |  | N | 304238.01 | 2019-05-24 07:54
DB Netz AG | 1FF70576D31CC.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Cossebaude | Radebeul-Naundorf (Abzw) | 2021 | 2021 | 23 | 23 | 2021-06-09 06:00 | 6:00 | 2021-06-11 14:00 | 14:00 | 2 d, 08 h | continuous | Bridge | T | [7 empty] | x |  |  |  | N | 304243.01 | 2019-05-24 07:54
DB Netz AG | 1FF70578D3CEC.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Cossebaude | Radebeul-Naundorf (Abzw) | 2021 | 2021 | 24 | 24 | 2021-06-14 06:00 | 6:00 | 2021-06-14 21:00 | 21:00 | 15 h | continuous | Catenary | T | [7 empty] | x |  |  |  | N | 304247.01 | 2019-05-24 07:54
DB Netz AG | 1FF70578D3CEC.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Cossebaude | Radebeul-Naundorf (Abzw) | 2021 | 2021 | 24 | 24 | 2021-06-14 21:00 | 21:00 | 2021-06-17 08:00 | 8:00 | 2 d, 11 h | continuous | Catenary | T | [7 empty] | x |  |  |  | N | 304247.02 | 2019-05-24 07:54
DB Netz AG | 1FF70578D3CEC.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Radebeul-Naundorf (Abzw) | Cossebaude | 2021 | 2021 | 24 | 24 | 2021-06-17 08:00 | 8:00 | 2021-06-18 06:00 | 6:00 | 22 h | continuous | Catenary | T | [11 empty] | N | 304247.03 | 2019-05-24 07:54
DB Netz AG | 1FF70590AB52C.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Kottewitz | Großenhain Berl Bf | 2021 | 2021 | 28 | 28 | 2021-07-15 22:00 | 22:00 | 2021-07-18 04:00 | 4:00 | 18 h | periodical | Bridge | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 304292.01 | 2019-05-24 07:54
DB Netz AG | 1FF705AD785EC.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Cossebaude | Radebeul-Naundorf (Abzw) | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 2021-08-23 06:00 | 6:00 | 2021-08-24 18:00 | 18:00 | 1 d, 12 h | continuous | Catenary | T | [11 empty] | N | 304344.01 | 2019-05-24 07:55
DB Netz AG | 1FF705AD785EC.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Radebeul-Naundorf (Abzw) | Cossebaude | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 2021-08-24 18:00 | 18:00 | 2021-08-25 22:00 | 22:00 | 1 d, 04 h | continuous | Catenary | T | [7 empty] | x |  |  |  | N | 304344.02 | 2019-05-24 07:55
DB Netz AG | 1FF705AD785EC.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Radebeul-Naundorf (Abzw) | Cossebaude | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 2021-08-25 22:00 | 22:00 | 2021-08-26 06:00 | 6:00 | 8 h | continuous | Catenary | T | [11 empty] | N | 304344.03 | 2019-05-24 07:55
DB Netz AG | 1FF705E3297CC.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau Ost | 2021 | 2021 | 41 | 44 | 2021-10-12 | 0:00 | 2021-11-05 20:00 | 20:00 | 24 d, 20 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304439.03 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF705E5A440C.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Kottewitz | Großenhain Berl Bf | 2021 | 2021 | 41 | 42 | 2021-10-16 17:00 | 17:00 | 2021-10-18 04:00 | 4:00 | 1 d, 11 h | continuous | Bridge | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304444.01 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF705E8376EC.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Kottewitz | Großenhain Berl Bf | 2021 | 2021 | 42 | 42 | 2021-10-23 22:00 | 22:00 | 2021-10-24 04:00 | 4:00 | 6 h | continuous | Bridge | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 304449.01 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF705F484D8C.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Kottewitz | Großenhain Berl Bf | 2021 | 2021 | 44 | 44 | 2021-11-01 22:00 | 22:00 | 2021-11-03 04:00 | 4:00 | 12 h | periodical | Bridge | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 304471.01 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF705F5F30EC.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Schöna | Schöna | 2021 | 2021 | 44 | 46 | 2021-11-04 18:00 | 18:00 | 2021-11-17 04:00 | 4:00 | 12 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x | x |  |  | N | 304474.01 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF705F5F30EC.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau | 2021 | 2021 | 44 | 44 | 2021-11-04 20:00 | 20:00 | 2021-11-05 04:00 | 4:00 | 8 h | continuous | Track & Rail | T | [7 empty] | x |  |  |  | N | 304474.03 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF705F6858AC.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau Grenze | Bad Schandau | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-05 20:00 | 20:00 | 2021-11-13 20:00 | 20:00 | 8 d | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304475.01 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF705FA3DB0C.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden Hbf | Bad Schandau Grenze | 2021 | 2021 | 45 | 45 | 2021-11-13 20:00 | 20:00 | 2021-11-14 04:00 | 4:00 | 8 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304482.02 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF705FDF5D6C.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau Grenze | Kurort Rathen (Kr Pirna) | 2021 | 2021 | 45 | 45 | 2021-11-14 04:00 | 4:00 | 2021-11-14 20:00 | 20:00 | 16 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304489.02 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF705FF1ACEC.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden Hbf | Bad Schandau Grenze | 2021 | 2021 | 45 | 46 | 2021-11-14 20:00 | 20:00 | 2021-11-15 04:00 | 4:00 | 8 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304491.02 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF706014C54C.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau Ost | 2021 | 2021 | 46 | 46 | 2021-11-15 04:00 | 4:00 | 2021-11-16 20:00 | 20:00 | 1 d, 16 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304494.01 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF706014C54C.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Schöna | Bad Schandau | 2021 | 2021 | 46 | 46 | 2021-11-15 04:00 | 4:00 | 2021-11-16 20:00 | 20:00 | 1 d, 16 h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P | [8 empty] | N | 304494.02 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF706014C54C.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < | Schöna | Bad Schandau | 2021 | 2021 | 46 | 46 | 2021-11-15 04:00 | 4:00 | 2021-11-16 20:00 | 20:00 | 1 d, 16 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [6 empty] | x | x |  |  | N | 304494.03 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF70601C666C.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau | Schöna | 2021 | 2021 | 46 | 46 | 2021-11-16 20:00 | 20:00 | 2021-11-17 04:00 | 4:00 | 8 h | continuous | Track & Rail | T | [7 empty] | x | x |  |  | N | 304495.02 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF70602D2F4C.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau Ost | 2021 | 2021 | 46 | 49 | 2021-11-17 04:00 | 4:00 | 2021-12-11 23:59 | 23:59 | 24 d, 20 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304497.02 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF70602D2F4C.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau Ost | 2021 | 2021 | 46 | 49 | 2021-11-17 04:00 | 4:00 | 2021-12-11 23:59 | 23:59 | 24 d, 20 h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P | [8 empty] | N | 304497.03 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF70602D2F4C.05 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Schöna | Bad Schandau | 2021 | 2021 | 46 | 46 | 2021-11-20 18:00 | 18:00 | 2021-11-21 18:00 | 18:00 | 1 d | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304497.05 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF706082A24C.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Cossebaude | Cossebaude | 2021 | 2021 | 47 | 48 | 2021-11-22 20:00 | 20:00 | 2021-11-30 06:00 | 6:00 | 7 d, 10 h | continuous | Maintenance |  | ST | [10 empty] | N | 304506.02 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF7036A4DC4C.03 | Magdeburg Hbf - Helmstedt | < | Helmstedt | Harbke | 2021 | 2021 | 22 | 23 | 2021-06-04 22:40 | 22:40 | 2021-06-07 05:15 | 5:15 | 2 d, 07 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302245.03 | 2019-06-11 15:02
DB Netz AG | 1FF70553717EC.01 | Stendal - Uelzen Gbf | < > | Stendal | Stendal | 2021 | 2021 | 18 | 18 | 2021-05-03 | 0:00 | 2021-05-09 23:59 | 23:59 | 7 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304179.01 | 2019-05-24 07:53
DB Netz AG | 1FF705E4360AC.01 | Biederitz - Roßlau (Elbe) | < > | Güterglück Stw Gkn | Güterglück Stw Gkn | 2021 | 2021 | 41 | 42 | 2021-10-15 18:00 | 18:00 | 2021-10-18 19:00 | 19:00 | 3 d, 01 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304441.01 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF705E4360AC.02 | Biederitz - Roßlau (Elbe) | < > | Königsborn | Königsborn | 2021 | 2021 | 41 | 42 | 2021-10-15 18:00 | 18:00 | 2021-10-18 19:00 | 19:00 | 3 d, 01 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304441.02 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF705E4360AC.03 | Biederitz - Roßlau (Elbe) | < > | Königsborn | Rodleben | 2021 | 2021 | 41 | 41 | 2021-10-16 07:00 | 7:00 | 2021-10-17 21:00 | 21:00 | 1 d, 14 h | continuous | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304441.03 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF705E636BCC.01 | Biederitz - Roßlau (Elbe) | < > | Biederitz | Biederitz | 2021 | 2021 | 42 | 42 | 2021-10-18 18:00 | 18:00 | 2021-10-22 05:00 | 5:00 | 3 d, 11 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304445.01 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF705E7BD5CC.01 | Biederitz - Roßlau (Elbe) | < > | Güterglück Stw Gkn | Güterglück Stw Gkn | 2021 | 2021 | 42 | 43 | 2021-10-22 04:00 | 4:00 | 2021-10-25 06:00 | 6:00 | 3 d, 02 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304448.01 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF705E7BD5CC.02 | Biederitz - Roßlau (Elbe) | < > | Königsborn | Königsborn | 2021 | 2021 | 42 | 43 | 2021-10-22 04:00 | 4:00 | 2021-10-25 06:00 | 6:00 | 3 d, 02 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304448.02 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF705E7BD5CC.03 | Biederitz - Roßlau (Elbe) | < > | Rodleben | Königsborn | 2021 | 2021 | 42 | 42 | 2021-10-23 07:00 | 7:00 | 2021-10-24 21:00 | 21:00 | 1 d, 14 h | continuous | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 304448.03 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF705FB62A8C.02 | Biederitz - Roßlau (Elbe) | < > | Güterglück | Roßlau (Elbe) | 2021 | 2021 | 45 | 46 | 2021-11-13 04:00 | 4:00 | 2021-11-15 04:00 | 4:00 | 2 d | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304484.02 | 2019-06-07 14:28
DB Netz AG | 1FF705FB62A8C.04 | Biederitz - Roßlau (Elbe) | < > | Rodleben | Roßlau (Elbe) | 2021 | 2021 | 45 | 46 | 2021-11-13 04:00 | 4:00 | 2021-11-15 04:00 | 4:00 | 2 d | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304484.04 | 2019-06-07 14:28
DB Netz AG | 20479E10E8D8D.01 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Weißig (b Großenhain) | Priestewitz | 2021 | 2021 | 2 | 2 | 2021-01-13 19:30 | 19:30 | 2021-01-14 05:30 | 5:30 | 10 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 104602.01 | 2020-03-17 13:31
DB Netz AG | 20479E10E8D8D.03 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Weißig (b Großenhain) | Priestewitz | 2021 | 2021 | 2 | 2 | 2021-01-14 20:30 | 20:30 | 2021-01-15 04:30 | 4:30 | 8 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 104602.03 | 2020-03-17 13:31
DB Netz AG | 1FF70533E070C.02 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Zeithain Bogendreieck | Riesa | 2021 | 2021 | 14 | 14 | 2021-04-06 22:30 | 22:30 | 2021-04-07 04:30 | 4:30 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 304123.02 | 2019-05-24 07:53
DB Netz AG | 1FF7054F3F46C.03 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Dresden Hbf | Dresden-Neustadt | 2021 | 2021 | 17 | 17 | 2021-05-01 20:30 | 20:30 | 2021-05-02 04:30 | 4:30 | 8 h | continuous | Signal | T | [8 empty] | x |  |  | N | 304173.03 | 2019-07-08 12:44
DB Netz AG | 1FF7058A5FFEC.04 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Coswig (bei Dresden) | Radebeul Nord | 2021 | 2021 | 27 | 27 | 2021-07-07 09:00 | 9:00 | 2021-07-07 15:00 | 15:00 | 6 h | continuous | Bridge | T | [11 empty] | N | 304280.04 | 2019-05-24 07:54
DB Netz AG | 1FF7059FED92C.05 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Coswig (bei Dresden) | Radebeul Nord | 2021 | 2021 | 31 | 31 | 2021-08-04 17:00 | 17:00 | 2021-08-05 05:00 | 5:00 | 12 h | continuous | Bridge | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 304319.05 | 2019-05-24 07:55
DB Netz AG | 1FF705A95E90C.02 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Coswig (bei Dresden) | Radebeul Nord | 2021 | 2021 | 33 | 33 | 2021-08-18 08:00 | 8:00 | 2021-08-19 16:00 | 16:00 | 16 h | periodical | Bridge | T | [11 empty] | N | 304336.02 | 2019-05-24 07:55
DB Netz AG | 1FF705CAF050C.01 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Zeithain Bogendreieck | Weißig (b Großenhain) | 2021 | 2021 | 36 | 37 | 2021-09-12 22:30 | 22:30 | 2021-09-14 04:30 | 4:30 | 12 h | periodical | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304396.01 | 2019-05-24 07:55
DB Netz AG | 1FF705D02F16C.01 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Röderau Bogendreieck | Coswig (bei Dresden) Stw 1 | 2021 | 2021 | 37 | 37 | 2021-09-17 20:00 | 20:00 | 2021-09-18 08:00 | 8:00 | 12 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304405.01 | 2019-05-24 07:55
DB Netz AG | 1FF705D2DAAEC.03 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Priestewitz | Röderau Bogendreieck | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-18 08:00 | 8:00 | 2021-09-21 18:00 | 18:00 | 3 d, 10 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304410.03 | 2019-05-24 07:55
DB Netz AG | 1FF705D4C2F6C.02 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Coswig (bei Dresden) | Coswig (bei Dresden) | 2021 | 2021 | 38 | 38 | 2021-09-20 | 0:00 | 2021-09-26 23:59 | 23:59 | 7 d | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 304414.02 | 2019-05-24 07:55
DB Netz AG | 1FF705D3CED2C.02 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Weißig (b Großenhain) | Weißig (b Großenhain) | 2021 | 2021 | 38 | 49 | 2021-09-21 18:00 | 18:00 | 2021-12-11 23:59 | 23:59 | 81 d, 06 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | Y | 304412.02 | 2019-05-24 07:55
DB Netz AG | 1FF705D3CED2C.03 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Leckwitz | Zeithain Bogendreieck | 2021 | 2021 | 38 | 49 | 2021-09-21 18:00 | 18:00 | 2021-12-11 23:59 | 23:59 | 81 d, 06 h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P | [8 empty] | N | 304412.03 | 2019-05-24 07:55
DB Netz AG | 1FF705D3CED2C.04 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < | Leckwitz | Zeithain Bogendreieck | 2021 | 2021 | 38 | 49 | 2021-09-21 18:00 | 18:00 | 2021-12-11 23:59 | 23:59 | 81 d, 06 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | Y | 304412.04 | 2019-05-24 07:55
DB Netz AG | 1FF705D7D036C.05 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Zeithain Bogendreieck | Leckwitz | 2021 | 2021 | 41 | 41 | 2021-10-11 22:30 | 22:30 | 2021-10-13 04:30 | 4:30 | 12 h | periodical | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304420.05 | 2019-05-24 07:55
DB Netz AG | 1FF705F20A14C.02 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Zeithain Bogendreieck | Leckwitz | 2021 | 2021 | 43 | 44 | 2021-10-30 04:00 | 4:00 | 2021-11-01 04:00 | 4:00 | 2 d | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304466.02 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF70603F7ECC.01 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Weißig (b Großenhain) | Leckwitz | 2021 | 2021 | 46 | 46 | 2021-11-20 08:00 | 8:00 | 2021-11-20 16:00 | 16:00 | 8 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304499.01 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF7053F9B5EC.01 | Falkenberg (Elster) unt Bf Stw W 26 - Zeithain Bogendreieck | < > | Zeithain Bogendreieck | Röderau | 2021 | 2021 | 15 | 15 | 2021-04-14 22:30 | 22:30 | 2021-04-15 04:30 | 4:30 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T | [11 empty] | N | 304145.01 | 2019-05-24 07:53
DB Netz AG | 1FF705CAF050C.05 | Falkenberg (Elster) unt Bf Stw W 26 - Zeithain Bogendreieck | < > | Zeithain Bogendreieck | Röderau | 2021 | 2021 | 37 | 37 | 2021-09-17 12:00 | 12:00 | 2021-09-17 20:00 | 20:00 | 8 h | continuous | Miscellaneous | T | [7 empty] | x |  |  |  | N | 304396.05 | 2019-05-24 07:55
DB Netz AG | 1FF705D02F16C.02 | Falkenberg (Elster) unt Bf Stw W 26 - Zeithain Bogendreieck | < > | Röderau | Zeithain Bogendreieck | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-17 20:00 | 20:00 | 2021-09-21 18:00 | 18:00 | 3 d, 22 h | continuous | Miscellaneous | T | [11 empty] | N | 304405.02 | 2019-05-24 07:55
DB Netz AG | 1FF705D3CED2C.01 | Falkenberg (Elster) unt Bf Stw W 26 - Zeithain Bogendreieck | < > | Röderau | Röderau | 2021 | 2021 | 37 | 49 | 2021-09-19 00:01 | 0:01 | 2021-12-11 23:59 | 23:59 | 84 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304412.01 | 2019-05-24 07:55
DB Netz AG | 1FF7054830A2C.03 | Brücke - Magdeburg-Rothensee | < > | Magdeburg-Rothensee | Brücke | 2021 | 2021 | 16 | 36 | 2021-04-23 22:00 | 22:00 | 2021-09-10 22:00 | 22:00 | 140 d | continuous | Bridge | T | [11 empty] | Y | 304160.03 | 2019-05-24 07:53
DB Netz AG | 1FF705CB82CCC.01 | Roßlau (Elbe) Aw - Roßlau (Elbe) | < > | Roßlau (Elbe) Gbf | Roßlau (Elbe) Gbf | 2021 | 2021 | 36 | 45 | 2021-09-12 | 0:00 | 2021-11-13 04:00 | 4:00 | 62 d, 04 h | continuous | Signal |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | Y | 304397.01 | 2019-05-24 07:55
DB Netz AG | 1FF705FCE948C.01 | Roßlau (Elbe) Aw - Roßlau (Elbe) | > | Roßlau (Elbe) Aw | Roßlau (Elbe) Gbf Ostseite | 2021 | 2021 | 45 | 47 | 2021-11-13 04:00 | 4:00 | 2021-11-28 04:00 | 4:00 | 15 d | continuous | Signal |  | ST | [10 empty] | N | 304487.01 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF705513FF8C.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz | Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz | 2021 | 2021 | 17 | 22 | 2021-05-02 08:00 | 8:00 | 2021-06-02 22:00 | 22:00 | 31 d, 14 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304176.01 | 2019-05-24 07:53
DB Netz AG | 1FF705513FF8C.02 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Coswig (Anh) Gbf | Coswig (Anh) Gbf | 2021 | 2021 | 17 | 23 | 2021-05-02 08:00 | 8:00 | 2021-06-07 22:00 | 22:00 | 36 d, 14 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304176.02 | 2019-05-24 07:53
DB Netz AG | 1FF705513FF8C.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Lutherstadt Wittenberg Hbf | 2021 | 2021 | 17 | 25 | 2021-05-02 08:00 | 8:00 | 2021-06-23 22:00 | 22:00 | 52 d, 14 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | Y | 304176.03 | 2019-05-24 07:53
DB Netz AG | 1FF705578B4CC.02 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Roßlau (Elbe) Aw | Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz Werkbf | 2021 | 2021 | 18 | 20 | 2021-05-05 22:00 | 22:00 | 2021-05-18 04:00 | 4:00 | 12 d, 06 h | continuous | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304187.02 | 2019-05-24 07:53
DB Netz AG | 1FF705666BE4C.02 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | > | Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz Werkbf | Coswig (Anh) Gbf | 2021 | 2021 | 20 | 22 | 2021-05-18 04:00 | 4:00 | 2021-06-02 22:00 | 22:00 | 15 d, 18 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 304215.02 | 2019-05-24 07:54
DB Netz AG | 1FF705666BE4C.04 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Roßlau (Elbe) Aw | Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz Werkbf | 2021 | 2021 | 20 | 22 | 2021-05-18 21:50 | 21:50 | 2021-06-02 03:50 | 3:50 | 3 d, 18 h | periodical | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304215.04 | 2019-05-24 07:54
DB Netz AG | 1FF70572D1B8C.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz | Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz | 2021 | 2021 | 22 | 25 | 2021-06-02 22:00 | 22:00 | 2021-06-23 22:00 | 22:00 | 21 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304235.01 | 2019-05-24 07:54
DB Netz AG | 1FF705736434C.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Lutherstadt Wittenberg Hbf | 2021 | 2021 | 22 | 26 | 2021-06-04 08:00 | 8:00 | 2021-07-03 18:00 | 18:00 | 29 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304236.01 | 2019-05-24 07:54
DB Netz AG | 1FF70574EAD4C.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Lutherstadt Wittenberg Hbf | 2021 | 2021 | 23 | 23 | 2021-06-08 22:00 | 22:00 | 2021-06-13 22:00 | 22:00 | 5 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304239.01 | 2019-05-24 07:54
DB Netz AG | 1FF70574EAD4C.02 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Lutherstadt Wittenberg Hbf | 2021 | 2021 | 23 | 25 | 2021-06-08 22:00 | 22:00 | 2021-06-24 04:00 | 4:00 | 15 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304239.02 | 2019-05-24 07:54
DB Netz AG | 1FF70574EAD4C.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < | Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz | Lutherstadt Wittenberg Hbf | 2021 | 2021 | 23 | 25 | 2021-06-08 22:00 | 22:00 | 2021-06-24 04:00 | 4:00 | 15 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 304239.03 | 2019-05-24 07:54
DB Netz AG | 1FF70575DEF8C.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Elster (Elbe) | Lutherstadt Wittenberg Hbf | 2021 | 2021 | 23 | 25 | 2021-06-08 22:00 | 22:00 | 2021-06-24 04:00 | 4:00 | 15 d, 06 h | continuous | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304241.01 | 2019-05-24 07:54
DB Netz AG | 1FF70575DEF8C.02 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Jessen (Elster) | Lutherstadt Wittenberg Hbf | 2021 | 2021 | 23 | 26 | 2021-06-08 22:00 | 22:00 | 2021-07-04 04:00 | 4:00 | 25 d, 06 h | continuous | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304241.02 | 2019-05-24 07:54
DB Netz AG | 1FF70551D274C.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz | Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz | 2021 | 2021 | 26 | 30 | 2021-07-01 08:00 | 8:00 | 2021-07-26 22:00 | 22:00 | 25 d, 14 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304177.01 | 2019-07-03 11:32
DB Netz AG | 1FF70551D274C.02 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Lutherstadt Wittenberg Hbf | 2021 | 2021 | 26 | 30 | 2021-07-01 08:00 | 8:00 | 2021-07-26 22:00 | 22:00 | 25 d, 14 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | Y | 304177.02 | 2019-07-03 11:32
DB Netz AG | 1FF70588C0F4C.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz Werkbf | Lutherstadt Wittenberg Hbf | 2021 | 2021 | 27 | 30 | 2021-07-05 22:00 | 22:00 | 2021-07-26 22:00 | 22:00 | 21 d | continuous | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304277.01 | 2019-05-24 07:54
DB Netz AG | 1FF705D75624C.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Lutherstadt Wittenberg Hbf | 2021 | 2021 | 38 | 38 | 2021-09-22 08:00 | 8:00 | 2021-09-24 18:00 | 18:00 | 2 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304419.01 | 2019-05-24 07:55
DB Netz AG | 1FF705D75624C.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Elster (Elbe) | Lutherstadt Wittenberg Hbf | 2021 | 2021 | 38 | 38 | 2021-09-22 20:00 | 20:00 | 2021-09-24 04:00 | 4:00 | 16 h | periodical | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304419.03 | 2019-05-24 07:55
DB Netz AG | 1FF705F82494C.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Coswig (Anh) Gbf | Roßlau (Elbe) | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-06 04:00 | 4:00 | 2021-11-13 04:00 | 4:00 | 7 d | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304478.01 | 2019-06-07 14:13
DB Netz AG | 1FF705FB62A8C.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Roßlau (Elbe) | 2021 | 2021 | 45 | 46 | 2021-11-13 04:00 | 4:00 | 2021-11-15 04:00 | 4:00 | 2 d | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304484.01 | 2019-06-07 14:28
DB Netz AG | 1FF705FCE948C.02 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Coswig (Anh) Gbf | Coswig (Anh) Gbf | 2021 | 2021 | 45 | 47 | 2021-11-13 04:00 | 4:00 | 2021-11-28 04:00 | 4:00 | 15 d | continuous | Signal |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304487.02 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF705FCE948C.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | > | Coswig (Anh) Gbf | Roßlau (Elbe) Stw Rwa | 2021 | 2021 | 45 | 47 | 2021-11-13 04:00 | 4:00 | 2021-11-28 04:00 | 4:00 | 15 d | continuous | Signal |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 304487.03 | 2019-05-24 07:56
DB Netz AG | 1FF7060E2C3AC.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < | Roßlau (Elbe) Stw Rwa | Coswig (Anh) Gbf | 2021 | 2021 | 47 | 49 | 2021-11-28 04:00 | 4:00 | 2021-12-11 23:59 | 23:59 | 13 d, 20 h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 304516.01 | 2019-06-07 14:40
DB Netz AG | 21E43F5C09DCC.01 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Wünsdorf-Waldstadt | Wünsdorf-Waldstadt | 2021 | 2022 | 49 | 9 | 2021-12-12 | 0:00 | 2022-03-04 22:00 | 22:00 | 82 d, 22 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | Y | 301005.01 | 2020-04-27 06:31
DB Netz AG | 21E43FB596AAC.01 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Baruth (Mark) | Rangsdorf | 2022 | 2022 | 9 | 10 | 2022-03-04 22:00 | 22:00 | 2022-03-07 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301071.01 | 2020-04-27 06:32
DB Netz AG | 21E43FB5DFE8C.02 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Wünsdorf-Waldstadt | Baruth (Mark) | 2022 | 2022 | 9 | 10 | 2022-03-04 22:00 | 22:00 | 2022-03-07 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301072.02 | 2020-04-27 06:32
DB Netz AG | 21E43FBBE1FEC.03 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Schönefeld | Schönefeld | 2022 | 2022 | 11 | 15 | 2022-03-16 06:00 | 6:00 | 2022-04-11 06:00 | 6:00 | 26 d | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 301092.03 | 2020-06-17 16:47
DB Netz AG | 21E43FBB98C0C.04 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Glasower Damm Süd | Glasower Damm Ost | 2022 | 2022 | 11 | 12 | 2022-03-18 21:00 | 21:00 | 2022-03-21 03:00 | 3:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 301091.04 | 2020-04-27 06:32
DB Netz AG | 21E43FBBE1FEC.01 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Schönefeld | Schönefeld | 2022 | 2022 | 11 | 12 | 2022-03-18 21:00 | 21:00 | 2022-03-25 21:00 | 21:00 | 7 d | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 301092.01 | 2020-06-17 16:47
DB Netz AG | 21E43FBD9972C.03 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Schönefeld | Schönefeld | 2022 | 2022 | 12 | 15 | 2022-03-21 06:00 | 6:00 | 2022-04-16 18:00 | 18:00 | 26 d, 12 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 301098.03 | 2020-06-17 16:48
DB Netz AG | 21E43FBE752CC.02 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Wünsdorf-Waldstadt | Baruth (Mark) | 2022 | 2022 | 12 | 13 | 2022-03-25 22:00 | 22:00 | 2022-03-28 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301101.02 | 2020-04-27 06:32
DB Netz AG | 21E43FC1085AC.02 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Wünsdorf-Waldstadt | Baruth (Mark) | 2022 | 2022 | 13 | 14 | 2022-04-01 22:00 | 22:00 | 2022-04-04 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301109.02 | 2020-04-27 06:33
DB Netz AG | 21E43FC90B22C.02 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Rangsdorf | Zossen | 2022 | 2022 | 16 | 17 | 2022-04-22 21:00 | 21:00 | 2022-04-25 04:00 | 4:00 | 2 d, 07 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301137.02 | 2020-04-27 06:33
DB Netz AG | 21E43FC8C1E4C.02 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Wünsdorf-Waldstadt | Baruth (Mark) | 2022 | 2022 | 16 | 17 | 2022-04-22 22:00 | 22:00 | 2022-04-25 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301136.02 | 2020-04-27 06:33
DB Netz AG | 21E43FC9FF46C.01 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Baruth (Mark) | Zossen | 2022 | 2022 | 16 | 17 | 2022-04-22 22:00 | 22:00 | 2022-04-25 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301140.01 | 2020-06-04 14:53
DB Netz AG | 21E43FC9FF46C.02 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Wünsdorf-Waldstadt | Wünsdorf-Waldstadt | 2022 | 2022 | 17 | 30 | 2022-04-25 04:00 | 4:00 | 2022-07-29 22:00 | 22:00 | 95 d, 18 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | Y | 301140.02 | 2020-06-04 14:53
DB Netz AG | 21E43FCBB6BAC.02 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Wünsdorf-Waldstadt | Baruth (Mark) | 2022 | 2022 | 18 | 19 | 2022-05-06 22:00 | 22:00 | 2022-05-09 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301146.02 | 2020-04-27 06:33
DB Netz AG | 21E43FCBFFF8C.02 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Rangsdorf | Zossen | 2022 | 2022 | 18 | 19 | 2022-05-06 22:00 | 22:00 | 2022-05-09 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301147.02 | 2020-04-27 06:33
DB Netz AG | 21E43FCFB81EC.02 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Wünsdorf-Waldstadt | Baruth (Mark) | 2022 | 2022 | 20 | 21 | 2022-05-20 22:00 | 22:00 | 2022-05-23 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301159.02 | 2020-04-27 06:33
DB Netz AG | 21E43FD0015CC.02 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Rangsdorf | Zossen | 2022 | 2022 | 20 | 21 | 2022-05-20 22:00 | 22:00 | 2022-05-23 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301160.02 | 2020-06-04 13:58
DB Netz AG | 21E43FD896A0C.02 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Baruth (Mark) | Zossen | 2022 | 2022 | 26 | 27 | 2022-07-01 22:00 | 22:00 | 2022-07-04 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301186.02 | 2020-06-04 15:02
DB Netz AG | 21E43FD9725AC.02 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Wünsdorf-Waldstadt | Baruth (Mark) | 2022 | 2022 | 26 | 27 | 2022-07-01 22:00 | 22:00 | 2022-07-04 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301187.02 | 2020-04-27 06:33
DB Netz AG | 21E43FD9BB98C.02 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Rangsdorf | Zossen | 2022 | 2022 | 26 | 27 | 2022-07-01 22:00 | 22:00 | 2022-07-04 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301188.02 | 2020-04-27 06:33
DB Netz AG | 21E43FDEFA5EC.01 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Wünsdorf-Waldstadt | Wünsdorf-Waldstadt | 2022 | 2022 | 30 | 41 | 2022-07-29 22:00 | 22:00 | 2022-10-14 22:00 | 22:00 | 77 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | Y | 301203.01 | 2020-04-27 06:33
DB Netz AG | 21E43FF37B64C.01 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Baruth (Mark) | Zossen | 2022 | 2022 | 43 | 44 | 2022-10-28 22:00 | 22:00 | 2022-10-31 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301255.01 | 2020-04-27 06:33
DB Netz AG | 21E43FF3F576C.02 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Wünsdorf-Waldstadt | Baruth (Mark) | 2022 | 2022 | 43 | 44 | 2022-10-28 22:00 | 22:00 | 2022-10-31 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301256.02 | 2020-04-27 06:33
DB Netz AG | 21E43FF487F2C.02 | Schönefeld - Doberlug-Kirchhain ob Bf | < > | Rangsdorf | Zossen | 2022 | 2022 | 43 | 44 | 2022-10-28 22:00 | 22:00 | 2022-10-31 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301257.02 | 2020-04-27 06:33
DB Netz AG | 21E43FBB98C0C.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Glasower Damm West | Schönefeld | 2022 | 2022 | 11 | 12 | 2022-03-18 21:00 | 21:00 | 2022-03-21 03:00 | 3:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 301091.01 | 2020-04-27 06:32
DB Netz AG | 21E43FBBE1FEC.02 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Schönefeld | Grünauer Kreuz Süd | 2022 | 2022 | 11 | 12 | 2022-03-18 21:00 | 21:00 | 2022-03-25 21:00 | 21:00 | 7 d | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301092.02 | 2020-06-17 16:47
DB Netz AG | 21E43FBC747AC.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Berlin Eichgestell | Grünauer Kreuz Süd | 2022 | 2022 | 11 | 14 | 2022-03-18 21:00 | 21:00 | 2022-04-08 04:00 | 4:00 | 20 d, 07 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 301094.01 | 2020-06-04 20:36
DB Netz AG | 21E43FBF07A8C.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Glasower Damm Ost | Schönefeld | 2022 | 2022 | 12 | 14 | 2022-03-25 21:00 | 21:00 | 2022-04-08 21:00 | 21:00 | 14 d | continuous | Track & Rail |  |  |  | P | [8 empty] | N | 301103.01 | 2020-06-17 11:16
DB Netz AG | 21E43FBF07A8C.02 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | > | Schönefeld | Glasower Damm Ost | 2022 | 2022 | 12 | 14 | 2022-03-25 21:00 | 21:00 | 2022-04-08 21:00 | 21:00 | 14 d | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 301103.02 | 2020-06-17 11:16
DB Netz AG | 21E43FC62EB6C.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | > | Berlin Eichgestell | Grünauer Kreuz Süd | 2022 | 2022 | 14 | 23 | 2022-04-08 04:00 | 4:00 | 2022-06-10 21:00 | 21:00 | 63 d, 17 h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 301127.01 | 2020-06-09 18:51
DB Netz AG | 21E43FD6DF2CC.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Berlin Eichgestell | Grünauer Kreuz Süd | 2022 | 2022 | 23 | 27 | 2022-06-10 21:00 | 21:00 | 2022-07-08 04:00 | 4:00 | 27 d, 07 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 301182.01 | 2020-06-04 20:40
DB Netz AG | 21E43FDBBC4AC.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < | Grünauer Kreuz Nord | Berlin Wendenheide | 2022 | 2022 | 27 | 37 | 2022-07-08 04:00 | 4:00 | 2022-09-16 21:00 | 21:00 | 70 d, 17 h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 301193.01 | 2020-06-09 18:47
DB Netz AG | 21E43FE852F2C.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Berlin Eichgestell | Grünauer Kreuz Süd | 2022 | 2022 | 37 | 40 | 2022-09-16 21:00 | 21:00 | 2022-10-07 04:00 | 4:00 | 20 d, 07 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 301232.01 | 2020-06-04 20:43
DB Netz AG | 21E43FECE6D2C.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Glasower Damm West | Glasower Damm Ost | 2022 | 2022 | 40 | 47 | 2022-10-07 22:00 | 22:00 | 2022-11-25 04:00 | 4:00 | 48 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 301243.01 | 2020-04-27 06:33
DB Netz AG | 21E43FF09EF8C.03 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | > | Glasower Damm Ost | Genshagener Heide Ost | 2022 | 2022 | 43 | 43 | 2022-10-25 06:00 | 6:00 | 2022-10-27 06:00 | 6:00 | 2 d | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 301252.03 | 2020-05-06 07:19
DB Netz AG | 21E445A89B3EC.02 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < | Stendal | Borstel (Kr Stendal) | 2022 | 2022 | 18 | 21 | 2022-05-08 07:00 | 7:00 | 2022-05-25 23:45 | 23:45 | 17 d, 17 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 304259.02 | 2020-06-11 16:17
DB Netz AG | 21E445A89B3EC.04 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < | Stendal | Osterburg | 2022 | 2022 | 20 | 20 | 2022-05-19 23:45 | 23:45 | 2022-05-22 04:15 | 4:15 | 2 d, 04 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 304259.04 | 2020-06-11 16:17
DB Netz AG | 21E445BED3B8C.03 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < > | Stendal | Osterburg | 2022 | 2022 | 21 | 22 | 2022-05-25 23:45 | 23:45 | 2022-05-30 04:15 | 4:15 | 4 d, 04 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304300.03 | 2020-06-11 16:42
DB Netz AG | 21E445C8D732C.01 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | > | Osterburg | Stendal | 2022 | 2022 | 22 | 22 | 2022-05-30 04:15 | 4:15 | 2022-06-02 21:15 | 21:15 | 3 d, 17 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 304317.01 | 2020-06-11 16:51
DB Netz AG | 21E43FBC2B3CC.02 | Berlin-Lichtenberg - Berlin Eichgestell | < > | Berlin Eichgestell | Berlin Eichgestell | 2022 | 2022 | 11 | 14 | 2022-03-18 08:00 | 8:00 | 2022-04-08 18:00 | 18:00 | 21 d, 10 h | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | Y | 301093.02 | 2020-06-04 20:17
DB Netz AG | 21E43FD695EEC.02 | Berlin-Lichtenberg - Berlin Eichgestell | < > | Berlin Eichgestell | Berlin Eichgestell | 2022 | 2022 | 23 | 27 | 2022-06-10 08:00 | 8:00 | 2022-07-08 18:00 | 18:00 | 28 d, 10 h | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | Y | 301181.02 | 2020-06-04 20:25
DB Netz AG | 21E43FE89C30C.01 | Berlin-Lichtenberg - Berlin Eichgestell | < > | Berlin Eichgestell | Berlin Eichgestell | 2022 | 2022 | 37 | 41 | 2022-09-16 08:00 | 8:00 | 2022-10-10 18:00 | 18:00 | 24 d, 10 h | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | Y | 301233.01 | 2020-06-04 20:30
DB Netz AG | 21E43F5DC150C.01 | Berlin-Rummelsburg (Rgbv) - Neustrelitz Hbf | > | Oranienburg | Nassenheide | 2021 | 2022 | 49 | 49 | 2021-12-12 | 0:00 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 364 d | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P | [8 empty] | N | 301011.01 | 2020-04-27 06:31
DB Netz AG | 21E43FFCEC62C.02 | Berlin-Rummelsburg (Rgbv) - Neustrelitz Hbf | > | Oranienburg | Nassenheide | 2022 | 2022 | 45 | 47 | 2022-11-11 21:00 | 21:00 | 2022-11-25 21:00 | 21:00 | 14 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 301273.02 | 2020-06-03 09:38
DB Netz AG | 21E43FFD35A0C.04 | Berlin-Rummelsburg (Rgbv) - Neustrelitz Hbf | < > | Schönfließ West | Oranienburg | 2022 | 2022 | 45 | 49 | 2022-11-11 21:00 | 21:00 | 2022-12-09 21:00 | 21:00 | 28 d | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301274.04 | 2020-06-03 09:24
DB Netz AG | 21E442F5621EC.04 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Hamburg-Harburg | Hamburg-Harburg | 2022 | 2022 | 14 | 15 | 2022-04-09 | 0:00 | 2022-04-13 06:00 | 6:00 | 4 d, 06 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302684.04 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E442FDF762C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Hamburg-Harburg | Hamburg-Harburg | 2022 | 2022 | 15 | 16 | 2022-04-12 22:00 | 22:00 | 2022-04-23 06:00 | 6:00 | 10 d, 08 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302164.01 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E442FDF762C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Hamburg-Harburg | Hamburg-Harburg | 2022 | 2022 | 15 | 16 | 2022-04-12 22:00 | 22:00 | 2022-04-23 06:00 | 6:00 | 10 d, 08 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302164.02 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E4432C0760C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg Gbf | Lüneburg Gbf | 2022 | 2022 | 22 | 24 | 2022-06-04 20:00 | 20:00 | 2022-06-14 05:00 | 5:00 | 9 d, 09 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302277.02 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E4432CCAB0C.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Deutsch Evern | Lüneburg | 2022 | 2022 | 23 | 24 | 2022-06-10 22:00 | 22:00 | 2022-06-14 05:00 | 5:00 | 3 d, 07 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302279.03 | 2020-05-11 14:05
DB Netz AG | 21E44334843AC.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Stelle | Hamburg-Harburg | 2022 | 2022 | 23 | 31 | 2022-06-11 02:00 | 2:00 | 2022-08-05 02:00 | 2:00 | 55 d | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 302297.01 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E443372FD2C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Lüneburg | Deutsch Evern | 2022 | 2022 | 24 | 24 | 2022-06-14 | 0:00 | 2022-06-16 14:00 | 14:00 | 2 d, 14 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302304.02 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E44339181AC.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Deutsch Evern | Bad Bevensen | 2022 | 2022 | 24 | 25 | 2022-06-16 16:00 | 16:00 | 2022-06-20 18:00 | 18:00 | 4 d, 02 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302309.02 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E44339DB6AC.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Deutsch Evern | Bienenbüttel | 2022 | 2022 | 24 | 25 | 2022-06-16 16:00 | 16:00 | 2022-06-20 18:00 | 18:00 | 4 d, 02 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302311.03 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E44339DB6AC.04 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Deutsch Evern | Deutsch Evern | 2022 | 2022 | 24 | 25 | 2022-06-16 16:00 | 16:00 | 2022-06-23 10:00 | 10:00 | 6 d, 18 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302311.04 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E4433FDD80C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Bienenbüttel | Lüneburg Gbf | 2022 | 2022 | 25 | 26 | 2022-06-23 12:00 | 12:00 | 2022-06-27 16:00 | 16:00 | 4 d, 04 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302325.02 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E4433FDD80C.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Deutsch Evern | Deutsch Evern | 2022 | 2022 | 25 | 27 | 2022-06-23 12:00 | 12:00 | 2022-07-08 12:00 | 12:00 | 15 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | Y | 302325.03 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E4434659A8C.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Uelzen | Uelzen | 2022 | 2022 | 26 | 28 | 2022-06-27 07:00 | 7:00 | 2022-07-12 05:00 | 5:00 | 14 d, 22 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | Y | 302340.03 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E44345F800C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Bienenbüttel | Deutsch Evern | 2022 | 2022 | 26 | 27 | 2022-06-27 16:00 | 16:00 | 2022-07-08 12:00 | 12:00 | 10 d, 20 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302339.02 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E4434BE1ACC.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Uelzen | Uelzen | 2022 | 2022 | 27 | 28 | 2022-07-08 20:00 | 20:00 | 2022-07-12 | 0:00 | 3 d, 04 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302353.03 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E4434BE1ACC.04 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Uelzen | Uelzen Gbf | 2022 | 2022 | 27 | 28 | 2022-07-08 20:00 | 20:00 | 2022-07-12 04:00 | 4:00 | 3 d, 08 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302353.04 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E44351B2EEC.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Bad Bevensen | Bad Bevensen | 2022 | 2022 | 27 | 30 | 2022-07-10 17:00 | 17:00 | 2022-07-29 10:00 | 10:00 | 18 d, 17 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302366.01 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E44351B2EEC.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Bad Bevensen | Bad Bevensen | 2022 | 2022 | 27 | 31 | 2022-07-10 17:00 | 17:00 | 2022-08-05 12:00 | 12:00 | 25 d, 19 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302366.02 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E443542DB2C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Uelzen | Bad Bevensen | 2022 | 2022 | 28 | 28 | 2022-07-12 | 0:00 | 2022-07-17 05:00 | 5:00 | 5 d, 05 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302372.01 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E443542DB2C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Uelzen | Uelzen | 2022 | 2022 | 28 | 28 | 2022-07-12 | 0:00 | 2022-07-17 10:00 | 10:00 | 5 d, 10 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302372.02 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E44358D9FCC.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Uelzen | Uelzen | 2022 | 2022 | 28 | 29 | 2022-07-17 | 0:00 | 2022-07-20 05:00 | 5:00 | 3 d, 05 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | Y | 302384.01 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E44358D9FCC.04 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Bad Bevensen | Uelzen Gbf | 2022 | 2022 | 28 | 29 | 2022-07-17 05:00 | 5:00 | 2022-07-20 05:00 | 5:00 | 3 d | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302384.04 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E44352D7E6C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Bad Bevensen | Uelzen | 2022 | 2022 | 28 | 29 | 2022-07-17 05:00 | 5:00 | 2022-07-20 10:00 | 10:00 | 3 d, 05 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302369.02 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E44352D7E6C.04 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Bienenbüttel | Uelzen | 2022 | 2022 | 29 | 30 | 2022-07-20 10:00 | 10:00 | 2022-07-29 10:00 | 10:00 | 9 d | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302369.04 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E4434ED682C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Ashausen Abzw | Stelle | 2022 | 2022 | 29 | 31 | 2022-07-21 22:00 | 22:00 | 2022-08-05 02:00 | 2:00 | 14 d, 04 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 302359.02 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E4435EC3A8C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Bad Bevensen | Uelzen Gbf | 2022 | 2022 | 29 | 30 | 2022-07-23 20:00 | 20:00 | 2022-07-31 06:00 | 6:00 | 20 h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302398.01 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E4435EC3A8C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Bad Bevensen | Uelzen Gbf | 2022 | 2022 | 29 | 31 | 2022-07-24 21:00 | 21:00 | 2022-08-01 05:00 | 5:00 | 16 h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302398.02 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E443653FD0C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Bad Bevensen | Bienenbüttel | 2022 | 2022 | 30 | 31 | 2022-07-29 12:00 | 12:00 | 2022-08-04 12:00 | 12:00 | 6 d | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302414.01 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E443660320C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Uelzen | Bienenbüttel | 2022 | 2022 | 30 | 31 | 2022-07-29 12:00 | 12:00 | 2022-08-04 12:00 | 12:00 | 6 d | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302415.02 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E4436D4298C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Uelzen | Bad Bevensen | 2022 | 2022 | 31 | 31 | 2022-08-04 12:00 | 12:00 | 2022-08-05 12:00 | 12:00 | 1 d | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302433.01 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E44370C9EAC.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Uelzen | Uelzen | 2022 | 2022 | 31 | 32 | 2022-08-05 05:00 | 5:00 | 2022-08-12 05:00 | 5:00 | 7 d | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 302441.01 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E44370069AC.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Stelle | Winsen (Luhe) | 2022 | 2022 | 31 | 32 | 2022-08-05 22:00 | 22:00 | 2022-08-14 06:00 | 6:00 | 8 d, 08 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [10 empty] | Y | 302440.03 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E44370C9EAC.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Uelzen | Uelzen | 2022 | 2022 | 32 | 34 | 2022-08-12 05:00 | 5:00 | 2022-08-23 05:00 | 5:00 | 11 d | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 302441.02 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E44360DCC4C.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Bardowick | Winsen (Luhe) | 2022 | 2022 | 32 | 32 | 2022-08-12 23:00 | 23:00 | 2022-08-14 05:00 | 5:00 | 12 h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302403.03 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E4437EFF9CC.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Winsen (Luhe) | Lüneburg | 2022 | 2022 | 32 | 33 | 2022-08-14 06:00 | 6:00 | 2022-08-17 06:00 | 6:00 | 3 d | continuous | Track & Rail |  | LT | [10 empty] | Y | 302473.02 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E4437EFF9CC.04 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Bardowick | Winsen (Luhe) | 2022 | 2022 | 33 | 33 | 2022-08-16 23:00 | 23:00 | 2022-08-18 05:00 | 5:00 | 12 h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302473.04 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E44380CF7AC.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg | Winsen (Luhe) | 2022 | 2022 | 33 | 33 | 2022-08-18 | 0:00 | 2022-08-20 05:00 | 5:00 | 2 d, 05 h | continuous | Switch | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302476.03 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E44380CF7AC.04 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Bardowick | Lüneburg | 2022 | 2022 | 33 | 33 | 2022-08-18 | 0:00 | 2022-08-20 05:00 | 5:00 | 2 d, 05 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302476.04 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E443830100C.05 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Meckelfeld | Stelle | 2022 | 2022 | 33 | 34 | 2022-08-19 20:00 | 20:00 | 2022-08-22 06:00 | 6:00 | 2 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302480.05 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E4438501B2C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Stelle | Stelle | 2022 | 2022 | 33 | 36 | 2022-08-19 22:00 | 22:00 | 2022-09-10 06:00 | 6:00 | 21 d, 08 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | Y | 302484.01 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E4438626AAC.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg | Bardowick | 2022 | 2022 | 33 | 34 | 2022-08-20 05:00 | 5:00 | 2022-08-22 04:00 | 4:00 | 1 d, 23 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302487.01 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E443874BA2C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Winsen (Luhe) | Winsen (Luhe) | 2022 | 2022 | 33 | 34 | 2022-08-20 05:00 | 5:00 | 2022-08-22 04:00 | 4:00 | 1 d, 23 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302489.02 | 2020-05-25 11:30
DB Netz AG | 21E443874BA2C.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Bardowick | Bardowick | 2022 | 2022 | 33 | 37 | 2022-08-20 05:00 | 5:00 | 2022-09-14 05:00 | 5:00 | 25 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | Y | 302489.03 | 2020-05-25 11:30
DB Netz AG | 21E443874BA2C.04 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Winsen (Luhe) | Winsen (Luhe) | 2022 | 2022 | 33 | 37 | 2022-08-20 05:00 | 5:00 | 2022-09-14 05:00 | 5:00 | 25 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | Y | 302489.04 | 2020-05-25 11:30
DB Netz AG | 21E44387AD4AC.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Bardowick | Winsen (Luhe) | 2022 | 2022 | 33 | 37 | 2022-08-20 05:00 | 5:00 | 2022-09-14 05:00 | 5:00 | 25 d | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302490.01 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E4438D1CE4C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Winsen (Luhe) | Winsen (Luhe) | 2022 | 2022 | 34 | 37 | 2022-08-22 04:00 | 4:00 | 2022-09-14 05:00 | 5:00 | 23 d, 01 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | Y | 302503.02 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E44392126CC.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Uelzen Gbf | Uelzen Gbf | 2022 | 2022 | 35 | 37 | 2022-08-30 07:00 | 7:00 | 2022-09-15 19:00 | 19:00 | 16 d, 12 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302514.02 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E44392D5BCC.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Klein Süstedt | Uelzen Gbf | 2022 | 2022 | 35 | 36 | 2022-09-01 22:00 | 22:00 | 2022-09-10 06:00 | 6:00 | 8 d, 08 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302516.02 | 2020-05-18 13:24
DB Netz AG | 21E443996A4EC.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Uelzen Gbf | Uelzen | 2022 | 2022 | 36 | 37 | 2022-09-10 | 0:00 | 2022-09-13 04:00 | 4:00 | 3 d, 04 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | Y | 302530.03 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E4439FB5A2C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Winsen (Luhe) | Stelle | 2022 | 2022 | 37 | 38 | 2022-09-14 05:00 | 5:00 | 2022-09-19 05:00 | 5:00 | 5 d | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302545.01 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E443A3E7DAC.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Ashausen Abzw | Stelle | 2022 | 2022 | 38 | 38 | 2022-09-19 05:00 | 5:00 | 2022-09-23 05:00 | 5:00 | 4 d | continuous | Track & Rail |  | LT | [10 empty] | Y | 302554.03 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E443B04DAEC.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Meckelfeld | Hamburg-Harburg | 2022 | 2022 | 41 | 41 | 2022-10-12 22:00 | 22:00 | 2022-10-15 06:00 | 6:00 | 2 d, 08 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302583.01 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E443BDC010C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Hamburg-Harburg | Meckelfeld | 2022 | 2022 | 43 | 45 | 2022-10-29 05:00 | 5:00 | 2022-11-07 22:00 | 22:00 | 9 d, 17 h | continuous | Switch |  | LT | [10 empty] | N | 302614.01 | 2020-05-13 10:29
DB Netz AG | 21E443C69E92C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Hamburg-Harburg | Hamburg-Harburg | 2022 | 2022 | 45 | 47 | 2022-11-08 12:00 | 12:00 | 2022-11-23 06:00 | 6:00 | 14 d, 18 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302637.01 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E442D3564CC.04 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremen Hbf | Bremen Hbf | 2022 | 2022 | 7 | 8 | 2022-02-18 07:00 | 7:00 | 2022-02-26 18:00 | 18:00 | 8 d, 11 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302057.04 | 2020-04-27 06:44
DB Netz AG | 21E442D726DCC.02 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremen Hbf | Bremen Hbf | 2022 | 2022 | 8 | 8 | 2022-02-22 22:00 | 22:00 | 2022-02-24 13:00 | 13:00 | 1 d, 15 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302067.02 | 2020-04-27 06:44
DB Netz AG | 21E442DAF76CC.03 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2022 | 2022 | 8 | 10 | 2022-02-27 | 0:00 | 2022-03-13 06:00 | 6:00 | 18 h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302077.03 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E442DCF81EC.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | Bremerhaven-Speckenbüttel | 2022 | 2022 | 9 | 39 | 2022-02-28 04:00 | 4:00 | 2022-10-02 05:00 | 5:00 | 216 d, 01 h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302082.01 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E442E574F8C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Oldenbüttel | Osterholz-Scharmbeck | 2022 | 2022 | 11 | 12 | 2022-03-20 | 0:00 | 2022-03-27 06:00 | 6:00 | 12 h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302103.01 | 2020-05-27 08:52
DB Netz AG | 21E442F2FFC4C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremen-Burg | Bremen Rbf Abzw | 2022 | 2022 | 13 | 13 | 2022-04-03 | 0:00 | 2022-04-03 06:00 | 6:00 | 6 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302137.01 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E44310A88AC.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | 2022 | 2022 | 17 | 18 | 2022-04-30 17:00 | 17:00 | 2022-05-02 05:00 | 5:00 | 1 d, 12 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302208.01 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E44310A88AC.02 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | Bremerhaven-Speckenbüttel | 2022 | 2022 | 17 | 18 | 2022-04-30 17:00 | 17:00 | 2022-05-02 05:00 | 5:00 | 1 d, 12 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302208.02 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E44310A88AC.04 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < | Bremerhaven-Lehe Pbf | Bremerhaven-Speckenbüttel | 2022 | 2022 | 18 | 18 | 2022-05-02 05:00 | 5:00 | 2022-05-07 17:00 | 17:00 | 5 d, 12 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302208.04 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E44314A9EEC.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | 2022 | 2022 | 18 | 19 | 2022-05-07 17:00 | 17:00 | 2022-05-09 05:00 | 5:00 | 1 d, 12 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302218.01 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E44314A9EEC.02 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | Bremerhaven-Speckenbüttel | 2022 | 2022 | 18 | 19 | 2022-05-07 17:00 | 17:00 | 2022-05-09 05:00 | 5:00 | 1 d, 12 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302218.02 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E44315CEE6C.02 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremen Rbf Abzw | Osterholz-Scharmbeck | 2022 | 2022 | 18 | 21 | 2022-05-08 | 0:00 | 2022-05-29 06:00 | 6:00 | 1 d | periodical | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302221.02 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E44314A9EEC.04 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | 2022 | 2022 | 19 | 20 | 2022-05-10 03:00 | 3:00 | 2022-05-19 18:00 | 18:00 | 9 d, 15 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302218.04 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E443195638C.02 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < | Bremerhaven-Lehe Pbf | Bremerhaven-Speckenbüttel | 2022 | 2022 | 19 | 20 | 2022-05-13 23:00 | 23:00 | 2022-05-16 05:00 | 5:00 | 2 d, 06 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302230.02 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E443195638C.03 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | 2022 | 2022 | 19 | 20 | 2022-05-13 23:00 | 23:00 | 2022-05-19 05:00 | 5:00 | 5 d, 06 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302230.03 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E4431C32A4C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | 2022 | 2022 | 19 | 20 | 2022-05-15 17:00 | 17:00 | 2022-05-17 13:00 | 13:00 | 1 d, 20 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302237.01 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E44324AF7EC.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremen Hbf | Bremen Hbf | 2022 | 2022 | 21 | 22 | 2022-05-26 07:00 | 7:00 | 2022-05-30 18:00 | 18:00 | 4 d, 11 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302259.01 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E44327D528C.02 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2022 | 2022 | 22 | 22 | 2022-06-05 | 0:00 | 2022-06-05 06:00 | 6:00 | 6 h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302267.02 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E44335478AC.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2022 | 2022 | 23 | 26 | 2022-06-12 | 0:00 | 2022-07-03 06:00 | 6:00 | 1 d | periodical | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302299.01 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E44349E0FAC.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | Bremerhaven-Speckenbüttel | 2022 | 2022 | 26 | 26 | 2022-07-02 23:00 | 23:00 | 2022-07-03 07:00 | 7:00 | 8 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302349.01 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E44349E0FAC.02 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | 2022 | 2022 | 26 | 26 | 2022-07-02 23:00 | 23:00 | 2022-07-03 13:00 | 13:00 | 14 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302349.02 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E44349E0FAC.03 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | Bremerhaven-Speckenbüttel | 2022 | 2022 | 26 | 27 | 2022-07-03 23:00 | 23:00 | 2022-07-04 05:00 | 5:00 | 6 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302349.03 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E4434FB23CC.05 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremen Hbf | Bremen Rbf Abzw | 2022 | 2022 | 27 | 28 | 2022-07-08 19:00 | 19:00 | 2022-07-11 05:00 | 5:00 | 2 d, 10 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302361.05 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E44356D94AC.03 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | > | Bremen-Burg | Bremen Hbf | 2022 | 2022 | 28 | 29 | 2022-07-15 05:00 | 5:00 | 2022-07-18 05:00 | 5:00 | 3 d | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302379.03 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E4435A609CC.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremen-Burg | Bremen-Burg | 2022 | 2022 | 29 | 29 | 2022-07-18 07:00 | 7:00 | 2022-07-21 18:00 | 18:00 | 3 d, 11 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302388.01 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E4435D6DDCC.02 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < | Bremen Hbf | Bremen-Burg | 2022 | 2022 | 29 | 30 | 2022-07-22 23:00 | 23:00 | 2022-07-25 05:00 | 5:00 | 2 d, 06 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302395.02 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E4435FE8A0C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven Hbf | Bremerhaven Hbf | 2022 | 2022 | 29 | 32 | 2022-07-24 03:00 | 3:00 | 2022-08-14 07:00 | 7:00 | 21 d, 04 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302401.01 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E4436062B2C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven Hbf | Bremerhaven Hbf | 2022 | 2022 | 29 | 32 | 2022-07-24 03:00 | 3:00 | 2022-08-14 07:00 | 7:00 | 21 d, 04 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302402.01 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E4435FE8A0C.02 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < | Bremerhaven Hbf | Bremerhaven-Lehe Pbf | 2022 | 2022 | 30 | 31 | 2022-07-28 23:00 | 23:00 | 2022-08-04 05:00 | 5:00 | 6 d, 06 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302401.02 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E443647C80C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < | Bremerhaven Hbf | Bremerhaven-Lehe Pbf | 2022 | 2022 | 30 | 31 | 2022-07-28 23:00 | 23:00 | 2022-08-04 05:00 | 5:00 | 6 d, 06 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302412.01 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E4436062B2C.02 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven Hbf | Bremerhaven Hbf | 2022 | 2022 | 31 | 32 | 2022-08-04 22:00 | 22:00 | 2022-08-08 04:00 | 4:00 | 3 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302402.02 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E4436DA440C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven Hbf | Bremerhaven Hbf | 2022 | 2022 | 31 | 32 | 2022-08-04 22:00 | 22:00 | 2022-08-08 04:00 | 4:00 | 3 d, 06 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302434.01 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E4436DA440C.02 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | > | Bremerhaven-Lehe Pbf | Bremerhaven Hbf | 2022 | 2022 | 31 | 32 | 2022-08-04 22:00 | 22:00 | 2022-08-08 04:00 | 4:00 | 3 d, 06 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302434.02 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E44376CC00C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven Hbf | Bremerhaven Hbf | 2022 | 2022 | 32 | 32 | 2022-08-08 18:00 | 18:00 | 2022-08-13 05:00 | 5:00 | 4 d, 11 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302455.01 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E4437C0AC6C.03 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremen-Burg | Bremen-Burg | 2022 | 2022 | 32 | 33 | 2022-08-13 | 0:00 | 2022-08-20 | 0:00 | 7 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302467.03 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E443840D8EC.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < | Bremen-Burg | Osterholz-Scharmbeck | 2022 | 2022 | 33 | 34 | 2022-08-20 | 0:00 | 2022-08-22 05:00 | 5:00 | 2 d, 05 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302482.01 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E4438A714CC.03 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremen-Burg | Bremen-Burg | 2022 | 2022 | 34 | 34 | 2022-08-22 05:00 | 5:00 | 2022-08-28 05:00 | 5:00 | 6 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302497.03 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E44396D720C.02 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremen Hbf | Bremen Rbf Abzw | 2022 | 2022 | 35 | 35 | 2022-09-03 23:00 | 23:00 | 2022-09-04 07:00 | 7:00 | 8 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302525.02 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E44396D720C.04 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremen Hbf | Bremen Rbf Abzw | 2022 | 2022 | 35 | 36 | 2022-09-04 23:00 | 23:00 | 2022-09-05 05:00 | 5:00 | 6 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302525.04 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E4439C5F24C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2022 | 2022 | 36 | 36 | 2022-09-11 | 0:00 | 2022-09-11 06:00 | 6:00 | 6 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302537.01 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E443A16D16C.03 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Osterholz-Scharmbeck | Bremen Rbf Abzw | 2022 | 2022 | 37 | 38 | 2022-09-18 | 0:00 | 2022-09-25 06:00 | 6:00 | 12 h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302549.03 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E443AB5826C.03 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven Hbf | Bremerhaven Hbf | 2022 | 2022 | 39 | 40 | 2022-09-30 23:00 | 23:00 | 2022-10-04 04:00 | 4:00 | 3 d, 05 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302573.03 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E443AB5826C.04 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | > | Bremerhaven-Lehe Pbf | Bremerhaven Hbf | 2022 | 2022 | 39 | 40 | 2022-09-30 23:00 | 23:00 | 2022-10-04 04:00 | 4:00 | 3 d, 05 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302573.04 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E443C454A2C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Osterholz-Scharmbeck | Bremen Rbf Abzw | 2022 | 2022 | 44 | 44 | 2022-11-06 | 0:00 | 2022-11-06 06:00 | 6:00 | 6 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302631.01 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E443C3F2FAC.03 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven Hbf | Bremerhaven-Lehe Pbf | 2022 | 2022 | 45 | 45 | 2022-11-13 | 0:00 | 2022-11-13 06:00 | 6:00 | 6 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302630.03 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E443054F44C.01 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Langwedel | Langwedel | 2022 | 2022 | 16 | 24 | 2022-04-21 08:00 | 8:00 | 2022-06-13 18:00 | 18:00 | 53 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302181.01 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E443054F44C.02 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Langwedel | Langwedel | 2022 | 2022 | 16 | 24 | 2022-04-21 08:00 | 8:00 | 2022-06-13 18:00 | 18:00 | 53 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302181.02 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E44307378CC.04 | Bremen Hbf - Wunstorf | < | Baden (Kr Verden) | Bremen-Mahndorf | 2022 | 2022 | 16 | 18 | 2022-04-22 23:00 | 23:00 | 2022-05-08 04:00 | 4:00 | 15 d, 05 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302186.04 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E44313E69EC.03 | Bremen Hbf - Wunstorf | > | Bremen-Sebaldsbrück | Baden (Kr Verden) | 2022 | 2022 | 18 | 19 | 2022-05-08 | 0:00 | 2022-05-09 04:00 | 4:00 | 1 d, 04 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302216.03 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E443156D3EC.04 | Bremen Hbf - Wunstorf | < | Bremen-Mahndorf | Bremen-Sebaldsbrück | 2022 | 2022 | 18 | 20 | 2022-05-08 23:00 | 23:00 | 2022-05-19 04:00 | 4:00 | 10 d, 05 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302220.04 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E4431B0DACC.05 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Bremen-Sebaldsbrück | Achim | 2022 | 2022 | 20 | 20 | 2022-05-16 23:00 | 23:00 | 2022-05-17 05:00 | 5:00 | 6 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302234.05 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E4431EF6A6C.03 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Bremen Hbf | Bremen-Mahndorf | 2022 | 2022 | 20 | 20 | 2022-05-17 23:00 | 23:00 | 2022-05-18 05:00 | 5:00 | 6 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302244.03 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E4431CACB6C.04 | Bremen Hbf - Wunstorf | > | Achim | Baden (Kr Verden) | 2022 | 2022 | 20 | 21 | 2022-05-19 23:00 | 23:00 | 2022-05-28 04:00 | 4:00 | 8 d, 05 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302238.04 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E44324AF7EC.02 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Bremen Hbf | Bremen-Sebaldsbrück | 2022 | 2022 | 21 | 22 | 2022-05-26 14:00 | 14:00 | 2022-05-30 05:00 | 5:00 | 3 d, 15 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302259.02 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E443264E88C.03 | Bremen Hbf - Wunstorf | < | Baden (Kr Verden) | Bremen-Mahndorf | 2022 | 2022 | 21 | 21 | 2022-05-28 06:00 | 6:00 | 2022-05-28 22:00 | 22:00 | 16 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302263.03 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E443277380C.04 | Bremen Hbf - Wunstorf | > | Bremen-Mahndorf | Achim | 2022 | 2022 | 21 | 22 | 2022-05-29 23:00 | 23:00 | 2022-06-02 05:00 | 5:00 | 3 d, 06 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302266.04 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E4432BA5B8C.01 | Bremen Hbf - Wunstorf | < | Achim | Bremen-Sebaldsbrück | 2022 | 2022 | 22 | 23 | 2022-06-04 20:00 | 20:00 | 2022-06-09 05:00 | 5:00 | 4 d, 09 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302276.01 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E44330E47EC.01 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Bremen-Mahndorf | Bremen-Mahndorf | 2022 | 2022 | 23 | 23 | 2022-06-09 05:00 | 5:00 | 2022-06-09 18:00 | 18:00 | 13 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302288.01 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E44330E47EC.02 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Bremen-Mahndorf | Bremen-Mahndorf | 2022 | 2022 | 23 | 23 | 2022-06-09 05:00 | 5:00 | 2022-06-09 18:00 | 18:00 | 13 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302288.02 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E442E8E3E0C.01 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Schandelah | Schandelah | 2022 | 2022 | 12 | 14 | 2022-03-25 21:00 | 21:00 | 2022-04-08 05:00 | 5:00 | 13 d, 08 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302112.01 | 2020-05-11 07:38
DB Netz AG | 21E443B1D44EC.01 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Braunschweig Hbf | Braunschweig Hbf | 2022 | 2022 | 41 | 43 | 2022-10-14 22:00 | 22:00 | 2022-10-28 22:00 | 22:00 | 14 d | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 302586.01 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E443B1D44EC.02 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Braunschweig Hbf | Braunschweig-Buchhorst | 2022 | 2022 | 41 | 43 | 2022-10-14 22:10 | 22:10 | 2022-10-28 22:00 | 22:00 | 14 d | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 302586.02 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E443B3BC96C.01 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Braunschweig Hbf | Braunschweig-Buchhorst | 2022 | 2022 | 41 | 49 | 2022-10-14 22:10 | 22:10 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 57 d, 02 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 302591.01 | 2020-05-12 07:49
DB Netz AG | 21E443B9756EC.01 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Helmstedt | Helmstedt | 2022 | 2022 | 42 | 48 | 2022-10-17 | 0:00 | 2022-12-02 23:50 | 23:50 | 47 d | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 302604.01 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E443B9756EC.02 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Helmstedt | Helmstedt | 2022 | 2022 | 42 | 48 | 2022-10-17 | 0:00 | 2022-12-02 23:50 | 23:50 | 47 d | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 302604.02 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E443B9EF80C.01 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Helmstedt | Frellstedt | 2022 | 2022 | 42 | 43 | 2022-10-20 23:00 | 23:00 | 2022-10-24 05:00 | 5:00 | 1 d | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302605.01 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E443B9EF80C.02 | Helmstedt - Groß Gleidingen | > | Helmstedt | Frellstedt | 2022 | 2022 | 43 | 43 | 2022-10-24 07:00 | 7:00 | 2022-10-28 18:00 | 18:00 | 4 d, 11 h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302605.02 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E443B9EF80C.03 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Frellstedt | Helmstedt | 2022 | 2022 | 43 | 43 | 2022-10-24 23:00 | 23:00 | 2022-10-28 05:00 | 5:00 | 1 d | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302605.03 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E443BFA858C.01 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < | Frellstedt | Helmstedt | 2022 | 2022 | 44 | 44 | 2022-10-31 07:00 | 7:00 | 2022-11-03 18:00 | 18:00 | 3 d, 11 h | continuous | Bridge |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302619.01 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E443BFA858C.02 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < | Frellstedt | Helmstedt | 2022 | 2022 | 44 | 44 | 2022-10-31 07:00 | 7:00 | 2022-11-03 18:00 | 18:00 | 3 d, 11 h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302619.02 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E443BFA858C.03 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Helmstedt | Frellstedt | 2022 | 2022 | 44 | 44 | 2022-10-31 23:00 | 23:00 | 2022-11-03 05:00 | 5:00 | 18 h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302619.03 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E443C06BA8C.01 | Helmstedt - Groß Gleidingen | > | Helmstedt | Frellstedt | 2022 | 2022 | 44 | 45 | 2022-11-04 23:00 | 23:00 | 2022-11-07 05:00 | 5:00 | 2 d, 06 h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302621.01 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E443C06BA8C.02 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Frellstedt | Helmstedt | 2022 | 2022 | 44 | 45 | 2022-11-04 23:00 | 23:00 | 2022-11-07 05:00 | 5:00 | 18 h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302621.02 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E443B7D664C.01 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Braunschweig-Buchhorst | Schandelah | 2022 | 2022 | 44 | 49 | 2022-11-06 05:20 | 5:20 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 34 d, 19 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 302600.01 | 2020-05-06 15:50
DB Netz AG | 21E443C82532C.01 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < | Frellstedt | Helmstedt | 2022 | 2022 | 45 | 46 | 2022-11-11 23:00 | 23:00 | 2022-11-14 05:00 | 5:00 | 2 d, 06 h | continuous | Bridge |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302641.01 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E443C82532C.02 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < | Frellstedt | Helmstedt | 2022 | 2022 | 45 | 46 | 2022-11-11 23:00 | 23:00 | 2022-11-14 05:00 | 5:00 | 2 d, 06 h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302641.02 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E443C82532C.03 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Helmstedt | Frellstedt | 2022 | 2022 | 45 | 46 | 2022-11-11 23:00 | 23:00 | 2022-11-14 05:00 | 5:00 | 18 h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302641.03 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E443C0CD50C.03 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Braunschweig-Buchhorst | Schandelah | 2022 | 2022 | 47 | 48 | 2022-11-25 22:00 | 22:00 | 2022-12-02 22:00 | 22:00 | 7 d | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 302622.03 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E443C0CD50C.04 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Braunschweig-Buchhorst | Schandelah | 2022 | 2022 | 48 | 49 | 2022-12-02 22:00 | 22:00 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 8 d, 02 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 302622.04 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E443079934C.01 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Wunstorf | Gümmerwald | 2022 | 2022 | 16 | 18 | 2022-04-22 22:00 | 22:00 | 2022-05-06 22:00 | 22:00 | 14 d | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302187.01 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E442CD2362C.01 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Oldenburg (Oldb) Hbf | Kayhauserfeld | 2022 | 2022 | 4 | 10 | 2022-01-28 22:45 | 22:45 | 2022-03-07 04:00 | 4:00 | 13 d, 08 h | periodical continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302043.01 | 2020-04-27 06:44
DB Netz AG | 21E442D84BD4C.01 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Bremen Hbf | Bremen Hbf | 2022 | 2022 | 8 | 9 | 2022-02-23 07:00 | 7:00 | 2022-03-02 05:00 | 5:00 | 6 d, 22 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302070.01 | 2020-04-27 06:44
DB Netz AG | 21E442D84BD4C.03 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Bremen Hbf | Bremen Hbf | 2022 | 2022 | 8 | 9 | 2022-02-27 11:00 | 11:00 | 2022-03-02 05:00 | 5:00 | 2 d, 18 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302070.03 | 2020-04-27 06:44
DB Netz AG | 21E442D84BD4C.04 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Bremen Hbf | Bremen Hbf | 2022 | 2022 | 8 | 9 | 2022-02-27 11:00 | 11:00 | 2022-03-02 05:00 | 5:00 | 2 d, 18 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302070.04 | 2020-04-27 06:44
DB Netz AG | 21E442D84BD4C.05 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Bremen Hbf | Bremen Hbf | 2022 | 2022 | 8 | 9 | 2022-02-27 11:00 | 11:00 | 2022-03-02 05:00 | 5:00 | 2 d, 18 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302070.05 | 2020-04-27 06:44
DB Netz AG | 21E442E3D5EEC.01 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Bremen Hbf | Bremen Hbf | 2022 | 2022 | 11 | 13 | 2022-03-18 07:00 | 7:00 | 2022-03-28 18:00 | 18:00 | 10 d, 11 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302099.01 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E442E3D5EEC.02 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | > | Bremen Hbf | Bremen Hbf ehem Bwn | 2022 | 2022 | 11 | 12 | 2022-03-18 23:10 | 23:10 | 2022-03-22 05:00 | 5:00 | 3 d, 06 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302099.02 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E442E6FB98C.01 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Delmenhorst Df | Delmenhorst Df | 2022 | 2022 | 12 | 12 | 2022-03-21 07:00 | 7:00 | 2022-03-26 16:00 | 16:00 | 5 d, 09 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302107.01 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E442E6FB98C.04 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Bookholzberg | Bookholzberg | 2022 | 2022 | 12 | 12 | 2022-03-21 22:00 | 22:00 | 2022-03-26 05:00 | 5:00 | 4 d, 07 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302107.04 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E442E6FB98C.05 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < | Bookholzberg | Delmenhorst | 2022 | 2022 | 12 | 12 | 2022-03-21 22:00 | 22:00 | 2022-03-26 05:00 | 5:00 | 4 d, 07 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302107.05 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E442E699F0C.02 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Delmenhorst | Bookholzberg | 2022 | 2022 | 12 | 12 | 2022-03-22 23:15 | 23:15 | 2022-03-24 05:15 | 5:15 | 12 h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302106.02 | 2020-05-25 10:50
DB Netz AG | 21E442EA08D8C.01 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Hude | Hude | 2022 | 2022 | 12 | 13 | 2022-03-26 00:01 | 0:01 | 2022-04-02 01:00 | 1:00 | 7 d, 01 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302114.01 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E442EA08D8C.02 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Hude | Hude | 2022 | 2022 | 12 | 14 | 2022-03-26 00:01 | 0:01 | 2022-04-04 05:00 | 5:00 | 9 d, 05 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302114.02 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E442F0B5D4C.01 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Hude | Hude | 2022 | 2022 | 13 | 14 | 2022-04-02 01:00 | 1:00 | 2022-04-04 05:00 | 5:00 | 2 d, 04 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302131.01 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E442F0B5D4C.02 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Hude | Hude | 2022 | 2022 | 14 | 14 | 2022-04-04 05:00 | 5:00 | 2022-04-09 05:00 | 5:00 | 5 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302131.02 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E442F1177CC.02 | Hamburg Süd DB-Grenze - Meckelfeld | > | Hamburg-Harburg | Hamburg-Harburg Betriebsbahnhof Süd | 2022 | 2022 | 13 | 15 | 2022-04-02 20:00 | 20:00 | 2022-04-13 06:00 | 6:00 | 10 d, 10 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302132.02 | 2020-05-13 13:41
DB Netz AG | 21E442FB1AF6C.01 | Hamburg Süd DB-Grenze - Meckelfeld | < > | Hamburg-Harburg | Hamburg-Harburg | 2022 | 2022 | 14 | 15 | 2022-04-10 22:00 | 22:00 | 2022-04-13 06:00 | 6:00 | 2 d, 08 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302158.01 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E442FE7174C.03 | Hamburg Süd DB-Grenze - Meckelfeld | < > | Hamburg-Harburg | Hamburg-Harburg | 2022 | 2022 | 15 | 16 | 2022-04-12 22:00 | 22:00 | 2022-04-23 06:00 | 6:00 | 10 d, 08 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302165.03 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E442FE7174C.04 | Hamburg Süd DB-Grenze - Meckelfeld | < > | Hamburg-Harburg | Hamburg-Harburg | 2022 | 2022 | 15 | 16 | 2022-04-12 22:00 | 22:00 | 2022-04-23 06:00 | 6:00 | 10 d, 08 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302165.04 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E44305B0ECC.01 | Hamburg Süd DB-Grenze - Meckelfeld | < > | Hamburg-Harburg | Hamburg-Harburg | 2022 | 2022 | 16 | 17 | 2022-04-22 22:00 | 22:00 | 2022-04-25 | 0:00 | 2 d, 02 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302182.01 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E4430CF064C.01 | Hamburg Süd DB-Grenze - Meckelfeld | < | Hamburg-Harburg | Hamburg-Wilhelmsburg | 2022 | 2022 | 17 | 18 | 2022-04-25 | 0:00 | 2022-05-02 05:00 | 5:00 | 7 d, 05 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302201.01 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E4430CF064C.02 | Hamburg Süd DB-Grenze - Meckelfeld | < > | Hamburg-Wilhelmsburg | Hamburg-Harburg | 2022 | 2022 | 17 | 18 | 2022-04-25 05:00 | 5:00 | 2022-05-02 | 0:00 | 6 d, 19 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302201.02 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E4430C8EBCC.01 | Hamburg Süd DB-Grenze - Meckelfeld | < > | Hamburg Süderelbbrücke | Hamburg-Harburg | 2022 | 2022 | 17 | 17 | 2022-04-25 12:00 | 12:00 | 2022-05-01 12:00 | 12:00 | 6 d | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302200.01 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E443328388C.03 | Hamburg-Allermöhe - Ashausen Abzw | < > | Stelle | Stelle | 2022 | 2022 | 23 | 25 | 2022-06-12 | 0:00 | 2022-06-26 23:59 | 23:59 | 15 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 302292.03 | 2020-04-27 06:46
DB Netz AG | 21E4436B5A50C.02 | Hamburg-Allermöhe - Ashausen Abzw | < > | Meckelfeld | Hamburg-Wilhelmsburg Abzw | 2022 | 2022 | 31 | 33 | 2022-08-05 22:00 | 22:00 | 2022-08-19 22:00 | 22:00 | 14 d | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302428.02 | 2020-05-13 07:16
DB Netz AG | 21E44371EEE2C.01 | Hamburg-Allermöhe - Ashausen Abzw | < > | Meckelfeld | Hamburg-Wilhelmsburg Abzw S-Bahn | 2022 | 2022 | 31 | 33 | 2022-08-06 22:00 | 22:00 | 2022-08-18 06:00 | 6:00 | 11 d, 08 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302444.01 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E443830100C.04 | Hamburg-Allermöhe - Ashausen Abzw | < > | Maschen Rbf (Msof) | Stelle | 2022 | 2022 | 33 | 34 | 2022-08-19 20:00 | 20:00 | 2022-08-22 06:00 | 6:00 | 2 d, 10 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302480.04 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E44385635AC.01 | Hamburg-Allermöhe - Ashausen Abzw | < > | Meckelfeld | Hamburg-Harburg | 2022 | 2022 | 33 | 38 | 2022-08-19 22:00 | 22:00 | 2022-09-23 16:00 | 16:00 | 34 d, 18 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302485.01 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E44385C502C.03 | Hamburg-Allermöhe - Ashausen Abzw | < > | Meckelfeld | Hamburg-Harburg | 2022 | 2022 | 33 | 38 | 2022-08-19 22:00 | 22:00 | 2022-09-23 16:00 | 16:00 | 34 d, 18 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302486.03 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E4438501B2C.04 | Hamburg-Allermöhe - Ashausen Abzw | < > | Maschen Rbf (Msof) | Stelle | 2022 | 2022 | 34 | 36 | 2022-08-22 22:00 | 22:00 | 2022-09-10 06:00 | 6:00 | 6 d, 08 h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302484.04 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E443A4AB2AC.02 | Hamburg-Allermöhe - Ashausen Abzw | > | Hamburg-Harburg | Meckelfeld | 2022 | 2022 | 38 | 41 | 2022-09-23 16:00 | 16:00 | 2022-10-14 20:00 | 20:00 | 21 d, 04 h | continuous | Switch |  | LT | [10 empty] | N | 302556.02 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E43F7F223CC.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Oldenburg (Oldb) Hbf | Ofenerdiek | 2021 | 2022 | 49 | 49 | 2021-12-12 | 0:00 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 364 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302016.01 | 2020-04-27 06:32
DB Netz AG | 21E442C4A688C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Rastede | Rastede | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 2022-01-07 | 0:00 | 2022-01-08 12:00 | 12:00 | 1 d, 12 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 302027.01 | 2020-04-27 06:44
DB Netz AG | 21E442C4A688C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Jaderberg | Ofenerdiek | 2022 | 2022 | 1 | 2 | 2022-01-08 12:00 | 12:00 | 2022-01-10 04:00 | 4:00 | 1 d, 16 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302027.02 | 2020-04-27 06:44
DB Netz AG | 21E442C4A688C.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Oldenburg (Oldb) Hbf | Rastede | 2022 | 2022 | 2 | 2 | 2022-01-10 05:00 | 5:00 | 2022-01-11 05:00 | 5:00 | 1 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302027.03 | 2020-04-27 06:44
DB Netz AG | 21E442C4A688C.05 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Rastede | Jaderberg | 2022 | 2022 | 2 | 2 | 2022-01-11 05:00 | 5:00 | 2022-01-12 04:00 | 4:00 | 23 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302027.05 | 2020-04-27 06:44
DB Netz AG | 21E442C82DDAC.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Jaderberg | Ofenerdiek | 2022 | 2022 | 2 | 3 | 2022-01-14 | 0:00 | 2022-01-17 05:00 | 5:00 | 3 d, 05 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302036.01 | 2020-04-27 06:44
DB Netz AG | 21E442CAC108C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Rastede | Jaderberg | 2022 | 2022 | 3 | 4 | 2022-01-21 23:00 | 23:00 | 2022-01-24 05:00 | 5:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302037.01 | 2020-04-27 06:44
DB Netz AG | 21E442CAC108C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Varel (Oldb) | Oldenburg (Oldb) Hbf | 2022 | 2022 | 3 | 4 | 2022-01-22 21:00 | 21:00 | 2022-01-24 05:00 | 5:00 | 16 h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302037.02 | 2020-04-27 06:44
DB Netz AG | 21E442CB9CC2C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Sande | Varel (Oldb) | 2022 | 2022 | 4 | 4 | 2022-01-25 05:00 | 5:00 | 2022-01-26 05:00 | 5:00 | 1 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302039.01 | 2020-04-27 06:44
DB Netz AG | 21E442CB9CC2C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Sande | Schwarzer Rabe | 2022 | 2022 | 4 | 5 | 2022-01-26 05:00 | 5:00 | 2022-02-01 05:00 | 5:00 | 6 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302039.02 | 2020-04-27 06:44
DB Netz AG | 21E442CB9CC2C.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Varel (Oldb) | Schwarzer Rabe | 2022 | 2022 | 5 | 6 | 2022-02-01 05:00 | 5:00 | 2022-02-07 05:00 | 5:00 | 6 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302039.03 | 2020-04-27 06:44
DB Netz AG | 21E442CB9CC2C.04 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Varel (Oldb) | Sande | 2022 | 2022 | 6 | 6 | 2022-02-07 05:00 | 5:00 | 2022-02-08 05:00 | 5:00 | 1 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302039.04 | 2020-04-27 06:44
DB Netz AG | 21E442D0490CC.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Schwarzer Rabe | Sande | 2022 | 2022 | 6 | 7 | 2022-02-08 05:00 | 5:00 | 2022-02-14 05:00 | 5:00 | 6 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302049.01 | 2020-04-27 06:44
DB Netz AG | 21E442D0490CC.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Sande | Sande | 2022 | 2022 | 7 | 7 | 2022-02-14 04:00 | 4:00 | 2022-02-18 23:59 | 23:59 | 4 d, 20 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 302049.02 | 2020-04-27 06:44
DB Netz AG | 21E442D0490CC.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Schwarzer Rabe | Sande | 2022 | 2022 | 7 | 7 | 2022-02-14 04:00 | 4:00 | 2022-02-18 23:59 | 23:59 | 4 d, 20 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302049.03 | 2020-04-27 06:44
DB Netz AG | 21E442E0C8AEC.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Sande | Sande | 2022 | 2022 | 11 | 12 | 2022-03-18 23:00 | 23:00 | 2022-03-21 05:00 | 5:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 302091.03 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E442E88238C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Sande | Varel (Oldb) | 2022 | 2022 | 12 | 13 | 2022-03-25 23:00 | 23:00 | 2022-03-28 05:00 | 5:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302111.01 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E442E88238C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Sande | Wilhelmshaven | 2022 | 2022 | 13 | 13 | 2022-03-28 05:00 | 5:00 | 2022-04-01 23:59 | 23:59 | 4 d, 19 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302111.02 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E442F17924C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Sande | Wilhelmshaven | 2022 | 2022 | 13 | 14 | 2022-04-02 | 0:00 | 2022-04-04 04:00 | 4:00 | 2 d, 04 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302133.01 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E442F48664C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Rastede | Ofenerdiek | 2022 | 2022 | 14 | 15 | 2022-04-04 04:00 | 4:00 | 2022-04-11 04:00 | 4:00 | 7 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302141.01 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E442F17924C.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Sande | Wilhelmshaven | 2022 | 2022 | 14 | 17 | 2022-04-04 04:00 | 4:00 | 2022-04-29 04:00 | 4:00 | 25 d | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302133.03 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E442F17924C.04 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 2022 | 2022 | 14 | 17 | 2022-04-04 04:00 | 4:00 | 2022-04-29 04:00 | 4:00 | 25 d | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302133.04 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E442FA57A6C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Sande | Varel (Oldb) | 2022 | 2022 | 14 | 15 | 2022-04-09 21:00 | 21:00 | 2022-04-11 04:45 | 4:45 | 15 h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302156.02 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E442FCBA00C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Oldenburg (Oldb) Hbf | Rastede | 2022 | 2022 | 15 | 15 | 2022-04-12 05:00 | 5:00 | 2022-04-14 05:00 | 5:00 | 2 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302162.01 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E443042A4CC.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Oldenburg (Oldb) Hbf | Rastede | 2022 | 2022 | 16 | 16 | 2022-04-19 05:00 | 5:00 | 2022-04-24 05:00 | 5:00 | 5 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302178.01 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E4430A44CCC.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Sande | Varel (Oldb) | 2022 | 2022 | 16 | 17 | 2022-04-23 21:00 | 21:00 | 2022-04-25 04:45 | 4:45 | 15 h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302194.02 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E443042A4CC.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Rastede | Ofenerdiek | 2022 | 2022 | 16 | 17 | 2022-04-24 05:00 | 5:00 | 2022-04-28 05:00 | 5:00 | 4 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302178.03 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E443042A4CC.04 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Oldenburg (Oldb) Hbf | Rastede | 2022 | 2022 | 17 | 18 | 2022-04-28 05:00 | 5:00 | 2022-05-03 05:00 | 5:00 | 5 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302178.04 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E443102E78C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Varel (Oldb) | Oldenburg (Oldb) Hbf | 2022 | 2022 | 17 | 18 | 2022-04-30 21:00 | 21:00 | 2022-05-02 05:00 | 5:00 | 16 h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302207.01 | 2020-04-27 06:45
DB Netz AG | 21E44359FEF4C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Sande | Wilhelmshaven | 2022 | 2022 | 29 | 29 | 2022-07-18 22:00 | 22:00 | 2022-07-22 06:00 | 6:00 | 1 d, 08 h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302387.02 | 2020-05-19 08:07
DB Netz AG | 21E443737582C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Sande | Varel (Oldb) | 2022 | 2022 | 31 | 31 | 2022-08-07 | 0:00 | 2022-08-07 07:00 | 7:00 | 7 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302448.01 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E44394EED8C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Sande | Varel (Oldb) | 2022 | 2022 | 35 | 36 | 2022-09-02 23:00 | 23:00 | 2022-09-07 23:00 | 23:00 | 5 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302521.01 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E44399CBF6C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Varel (Oldb) | Sande | 2022 | 2022 | 36 | 37 | 2022-09-07 23:00 | 23:00 | 2022-09-13 04:00 | 4:00 | 5 d, 05 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302531.02 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E443A56E7AC.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Rastede | Oldenburg (Oldb) Hbf | 2022 | 2022 | 38 | 39 | 2022-09-23 22:00 | 22:00 | 2022-09-26 06:00 | 6:00 | 1 d | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302558.01 | 2020-04-27 06:48
DB Netz AG | 21E43F896EF4C.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Radebeul-Naundorf (Abzw) | Radebeul-Naundorf (Abzw) | 2021 | 2022 | 49 | 5 | 2021-12-12 | 0:00 | 2022-02-04 05:00 | 5:00 | 54 d, 05 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304003.01 | 2020-05-19 07:38
DB Netz AG | 21E43F8D271AC.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau Ost | 2021 | 2022 | 49 | 45 | 2021-12-12 | 0:00 | 2022-11-12 22:00 | 22:00 | 335 d, 22 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304015.01 | 2020-05-26 17:24
DB Netz AG | 21E43F8D271AC.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau | Bad Schandau | 2021 | 2022 | 49 | 49 | 2021-12-12 | 0:00 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 364 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304015.03 | 2020-05-26 17:24
DB Netz AG | 21E43F8A0170C.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Großenhain Berl Bf | Kottewitz | 2022 | 2022 | 1 | 2 | 2022-01-08 23:00 | 23:00 | 2022-01-10 04:00 | 4:00 | 1 d, 05 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304005.03 | 2020-05-25 09:59
DB Netz AG | 21E445587F6EC.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2022 | 2022 | 7 | 8 | 2022-02-17 08:00 | 8:00 | 2022-02-21 04:00 | 4:00 | 3 d, 20 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304103.01 | 2020-06-02 10:14
DB Netz AG | 21E445587F6EC.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2022 | 2022 | 7 | 8 | 2022-02-17 08:00 | 8:00 | 2022-02-21 04:00 | 4:00 | 3 d, 20 h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P | [8 empty] | N | 304103.03 | 2020-06-02 10:14
DB Netz AG | 21E44561D802C.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Radebeul Abzw Az | Kottewitz | 2022 | 2022 | 9 | 9 | 2022-03-01 23:00 | 23:00 | 2022-03-02 05:00 | 5:00 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304122.01 | 2020-05-25 11:30
DB Netz AG | 21E44562CC26C.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Kottewitz | Radebeul-Naundorf (Abzw) | 2022 | 2022 | 9 | 11 | 2022-03-02 05:00 | 5:00 | 2022-03-16 23:00 | 23:00 | 14 d, 18 h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P | [8 empty] | N | 304124.01 | 2020-05-25 11:53
DB Netz AG | 21E4457ED5E2C.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Elsterwerda | Elsterwerda | 2022 | 2022 | 11 | 11 | 2022-03-14 22:00 | 22:00 | 2022-03-18 04:00 | 4:00 | 3 d, 06 h | continuous | Signal |  | ST | [10 empty] | N | 304176.01 | 2020-05-19 20:48
DB Netz AG | 21E44562CC26C.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Radebeul Abzw Az | Kottewitz | 2022 | 2022 | 11 | 11 | 2022-03-16 23:00 | 23:00 | 2022-03-17 05:00 | 5:00 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304124.03 | 2020-05-25 11:53
DB Netz AG | 21E4456C558EC.04 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Radebeul Abzw Az | Kottewitz | 2022 | 2022 | 11 | 12 | 2022-03-17 05:00 | 5:00 | 2022-03-25 23:00 | 23:00 | 8 d, 18 h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P | [8 empty] | N | 304141.04 | 2020-05-25 12:47
DB Netz AG | 21E44572A0E2C.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Heidenau | Heidenau | 2022 | 2022 | 12 | 13 | 2022-03-25 22:00 | 22:00 | 2022-03-28 05:00 | 5:00 | 2 d, 07 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304154.01 | 2020-05-26 16:43
DB Netz AG | 21E44572A0E2C.04 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Heidenau | Dresden-Reick Abstellbahnhof | 2022 | 2022 | 12 | 13 | 2022-03-25 22:00 | 22:00 | 2022-03-28 05:00 | 5:00 | 2 d, 07 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304154.04 | 2020-05-26 16:43
DB Netz AG | 21E4456CE80AC.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Radebeul Abzw Az | Kottewitz | 2022 | 2022 | 12 | 12 | 2022-03-25 23:00 | 23:00 | 2022-03-26 05:00 | 5:00 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304142.03 | 2020-05-25 11:49
DB Netz AG | 21E4457E5BD0C.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden-Reick Abstellbahnhof | Dresden Hbf | 2022 | 2022 | 13 | 14 | 2022-04-01 22:00 | 22:00 | 2022-04-04 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304175.03 | 2020-05-26 16:48
DB Netz AG | 21E44588D95CC.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau | Schöna | 2022 | 2022 | 14 | 14 | 2022-04-08 21:00 | 21:00 | 2022-04-10 04:00 | 4:00 | 14 h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304195.02 | 2020-05-26 17:34
DB Netz AG | 21E44589536EC.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2022 | 2022 | 14 | 15 | 2022-04-08 22:00 | 22:00 | 2022-04-11 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304196.01 | 2020-05-26 16:52
DB Netz AG | 21E44589536EC.04 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden-Reick Abstellbahnhof | Dresden Hbf | 2022 | 2022 | 14 | 15 | 2022-04-08 22:00 | 22:00 | 2022-04-11 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304196.04 | 2020-05-26 16:52
DB Netz AG | 21E445AA9BF0C.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Großenhain Berl Bf | Kottewitz | 2022 | 2022 | 19 | 19 | 2022-05-09 16:00 | 16:00 | 2022-05-10 04:00 | 4:00 | 12 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304262.02 | 2020-05-25 10:29
DB Netz AG | 21E445B656DEC.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden-Reick Abstellbahnhof | Dresden-Friedrichstadt | 2022 | 2022 | 19 | 19 | 2022-05-14 20:00 | 20:00 | 2022-05-15 04:00 | 4:00 | 8 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304283.02 | 2020-06-04 15:26
DB Netz AG | 21E445C05A58C.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2022 | 2022 | 21 | 25 | 2022-05-23 05:30 | 5:30 | 2022-06-20 05:30 | 5:30 | 28 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304303.01 | 2020-06-03 14:28
DB Netz AG | 21E445D9B87CC.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2022 | 2022 | 25 | 32 | 2022-06-20 05:30 | 5:30 | 2022-08-08 05:30 | 5:30 | 49 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304351.02 | 2020-06-04 07:10
DB Netz AG | 21E44631BEAAC.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Großenhain Berl Bf | Kottewitz | 2022 | 2022 | 34 | 34 | 2022-08-22 20:00 | 20:00 | 2022-08-25 04:00 | 4:00 | 1 d | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304519.02 | 2020-05-25 10:36
DB Netz AG | 21E4464DC866C.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2022 | 2022 | 37 | 43 | 2022-09-12 05:30 | 5:30 | 2022-10-30 05:30 | 5:30 | 48 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304573.01 | 2020-06-04 07:53
DB Netz AG | 21E4468CD218C.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Kottewitz | Großenhain Berl Bf | 2022 | 2022 | 43 | 43 | 2022-10-28 20:00 | 20:00 | 2022-10-29 04:00 | 4:00 | 8 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304689.02 | 2020-05-25 11:00
DB Netz AG | 21E44699E2D2C.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Schöna | Bad Schandau | 2022 | 2022 | 45 | 45 | 2022-11-08 20:00 | 20:00 | 2022-11-11 04:00 | 4:00 | 1 d | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304711.02 | 2020-05-26 19:10
DB Netz AG | 21E4469CBF3EC.05 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden Hbf | Bad Schandau Grenze | 2022 | 2022 | 45 | 46 | 2022-11-12 18:00 | 18:00 | 2022-11-14 04:00 | 4:00 | 1 d, 10 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304717.05 | 2020-05-26 19:23
DB Netz AG | 21E4469DB362C.04 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau | 2022 | 2022 | 46 | 49 | 2022-11-14 04:00 | 4:00 | 2022-12-07 04:00 | 4:00 | 23 d | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P | [8 empty] | N | 304719.04 | 2020-05-27 07:03
DB Netz AG | 21E4469DB362C.05 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < | Bad Schandau Ost | Bad Schandau | 2022 | 2022 | 46 | 49 | 2022-11-14 04:00 | 4:00 | 2022-12-07 04:00 | 4:00 | 23 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 304719.05 | 2020-05-27 07:03
DB Netz AG | 21E446A50B44C.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau | Bad Schandau Ost | 2022 | 2022 | 47 | 47 | 2022-11-24 22:00 | 22:00 | 2022-11-25 04:00 | 4:00 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304732.02 | 2020-05-27 07:12
DB Netz AG | 21E446A6F38CC.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Großenhain Berl Bf | Kottewitz | 2022 | 2022 | 48 | 48 | 2022-11-28 20:00 | 20:00 | 2022-12-01 04:00 | 4:00 | 1 d | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304736.02 | 2020-05-25 11:03
DB Netz AG | 21E446AAC41CC.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau Ost | 2022 | 2022 | 49 | 49 | 2022-12-07 04:00 | 4:00 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 3 d, 20 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304744.01 | 2020-05-27 07:25
DB Netz AG | 21E446AAC41CC.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau | Bad Schandau Ost | 2022 | 2022 | 49 | 49 | 2022-12-07 04:00 | 4:00 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 3 d, 20 h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P | [8 empty] | N | 304744.03 | 2020-05-27 07:25
DB Netz AG | 21E446AAC41CC.04 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | > | Bad Schandau | Bad Schandau Ost | 2022 | 2022 | 49 | 49 | 2022-12-07 04:00 | 4:00 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 3 d, 20 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 304744.04 | 2020-05-27 07:25
DB Netz AG | 21E44679F01CC.02 | Magdeburg Hbf - Helmstedt | < > | Magdeburg-Sudenburg | Magdeburg-Sudenburg | 2022 | 2022 | 41 | 49 | 2022-10-14 08:00 | 8:00 | 2022-12-10 16:00 | 16:00 | 57 d, 08 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304651.02 | 2020-04-27 06:59
DB Netz AG | 21E4467BD864C.02 | Magdeburg Hbf - Helmstedt | < > | Eilsleben (b Magdeburg) Gbf | Eilsleben (b Magdeburg) Gbf | 2022 | 2022 | 41 | 45 | 2022-10-14 09:00 | 9:00 | 2022-11-12 04:00 | 4:00 | 28 d, 19 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304655.02 | 2020-04-27 06:59
DB Netz AG | 21E4467B5E52C.02 | Magdeburg Hbf - Helmstedt | > | Dreileben-Drackenstedt | Eilsleben (b Magdeburg) Gbf | 2022 | 2022 | 41 | 45 | 2022-10-14 22:00 | 22:00 | 2022-11-12 04:00 | 4:00 | 28 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 304654.02 | 2020-04-27 06:59
DB Netz AG | 21E4467B5E52C.03 | Magdeburg Hbf - Helmstedt | > | Magdeburg-Sudenburg | Wellen (b Magdeburg) | 2022 | 2022 | 41 | 45 | 2022-10-14 22:00 | 22:00 | 2022-11-12 04:00 | 4:00 | 28 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 304654.03 | 2020-04-27 06:59
DB Netz AG | 21E4469BCB1AC.03 | Magdeburg Hbf - Helmstedt | < | Eilsleben (b Magdeburg) Gbf | Dreileben-Drackenstedt | 2022 | 2022 | 45 | 49 | 2022-11-11 23:30 | 23:30 | 2022-12-09 16:00 | 16:00 | 27 d, 16 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 304715.03 | 2020-04-27 06:59
DB Netz AG | 21E4469C452CC.01 | Magdeburg Hbf - Helmstedt | < | Wellen (b Magdeburg) | Magdeburg-Sudenburg | 2022 | 2022 | 45 | 49 | 2022-11-11 23:30 | 23:30 | 2022-12-09 16:00 | 16:00 | 27 d, 16 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 304716.01 | 2020-04-27 06:59
DB Netz AG | 21E4469C452CC.02 | Magdeburg Hbf - Helmstedt | < > | Eilsleben (b Magdeburg) Gbf | Eilsleben (b Magdeburg) Gbf | 2022 | 2022 | 45 | 49 | 2022-11-11 23:30 | 23:30 | 2022-12-10 15:00 | 15:00 | 28 d, 16 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304716.02 | 2020-04-27 06:59
DB Netz AG | 21E443996A4EC.04 | Stendal - Uelzen Gbf | > | Veerßen | Uelzen Gbf | 2022 | 2022 | 36 | 37 | 2022-09-10 | 0:00 | 2022-09-13 04:00 | 4:00 | 3 d, 04 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302530.04 | 2020-04-27 06:47
DB Netz AG | 21E43F8D7058C.02 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Weißig (b Großenhain) | Weißig (b Großenhain) | 2021 | 2022 | 49 | 49 | 2021-12-12 | 0:00 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 364 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304016.02 | 2020-05-18 17:12
DB Netz AG | 21E43F8DB996C.01 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Leckwitz | Zeithain Bogendreieck | 2021 | 2022 | 49 | 49 | 2021-12-12 | 0:00 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 364 d | continuous | Track & Rail |  |  |  | P | [8 empty] | N | 304017.01 | 2020-05-18 17:15
DB Netz AG | 21E43F8DB996C.02 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < | Leckwitz | Zeithain Bogendreieck | 2021 | 2022 | 49 | 49 | 2021-12-12 | 0:00 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 364 d | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 304017.02 | 2020-05-18 17:15
DB Netz AG | 21E44567479CC.03 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Dresden Freiberger Straße | Dresden Hbf | 2022 | 2022 | 10 | 11 | 2022-03-12 22:00 | 22:00 | 2022-03-20 14:00 | 14:00 | 1 d, 08 h | periodical | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304131.03 | 2020-06-02 07:24
DB Netz AG | 21E445A8212CC.02 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Dresden Mitte | Dresden-Neustadt | 2022 | 2022 | 18 | 19 | 2022-05-06 18:00 | 18:00 | 2022-05-09 04:00 | 4:00 | 2 d, 10 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304258.02 | 2020-06-05 13:26
DB Netz AG | 21E445B3F484C.02 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Dresden Mitte | Dresden-Neustadt | 2022 | 2022 | 19 | 20 | 2022-05-13 18:00 | 18:00 | 2022-05-16 04:00 | 4:00 | 2 d, 10 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304279.02 | 2020-06-05 13:29
DB Netz AG | 21E445B656DEC.03 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Dresden Hbf | Dresden-Neustadt | 2022 | 2022 | 19 | 19 | 2022-05-14 20:00 | 20:00 | 2022-05-15 04:00 | 4:00 | 8 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304283.03 | 2020-06-04 15:26
DB Netz AG | 21E445BB95A4C.01 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2022 | 2022 | 20 | 20 | 2022-05-16 07:00 | 7:00 | 2022-05-20 20:00 | 20:00 | 2 d, 17 h | periodical | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304293.01 | 2020-06-03 14:19
DB Netz AG | 21E445BCD306C.02 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Dresden Mitte | Dresden-Neustadt | 2022 | 2022 | 20 | 21 | 2022-05-20 18:00 | 18:00 | 2022-05-23 04:00 | 4:00 | 2 d, 10 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304296.02 | 2020-06-05 13:32
DB Netz AG | 21E445D4AA8AC.05 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Zeithain Bogendreieck | Leckwitz | 2022 | 2022 | 24 | 25 | 2022-06-13 09:00 | 9:00 | 2022-06-20 15:00 | 15:00 | 12 h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304340.05 | 2020-05-18 17:26
DB Netz AG | 21E445D692D2C.03 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Zeithain Bogendreieck | Leckwitz | 2022 | 2022 | 24 | 25 | 2022-06-14 09:00 | 9:00 | 2022-06-24 15:00 | 15:00 | 2 d | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304344.03 | 2020-05-18 17:49
DB Netz AG | 21E445E74348C.01 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2022 | 2022 | 27 | 28 | 2022-07-08 07:00 | 7:00 | 2022-07-12 20:00 | 20:00 | 2 d, 17 h | periodical | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304378.01 | 2020-06-04 07:20
DB Netz AG | 21E4460766D2C.03 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < | Dresden Hbf | Dresden Mitte | 2022 | 2022 | 30 | 30 | 2022-07-28 22:00 | 22:00 | 2022-07-31 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 304441.03 | 2020-06-03 08:13
DB Netz AG | 21E4460CA598C.01 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2022 | 2022 | 31 | 31 | 2022-08-01 07:00 | 7:00 | 2022-08-05 20:00 | 20:00 | 2 d, 17 h | periodical | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304452.01 | 2020-06-04 07:23
DB Netz AG | 21E446264CFAC.01 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Dresden Hbf | Dresden Mitte | 2022 | 2022 | 32 | 33 | 2022-08-14 12:00 | 12:00 | 2022-08-15 04:00 | 4:00 | 16 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304500.01 | 2020-06-02 07:49
GYSEV |  | Update information is expected in the 2nd half of October
SŽCZ |  | Update information is expected in the 2nd half of October
CFR |  | Arad - Simeria | < > | Ghioroc | Simeria | 2017 | 2022 | 36 | 52 | 2017-09-01 | 0:00 | 2022-12-31 | 19:00 |  | continuous | Track & Rail |  | ST | S | [5 empty] | 0,0,20 |  | Running on the single track |  |  |  |  | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Published
CFR |  | Simeria - Brasov | < > | Simeria | Sighisoara | 2017 | 2022 | 36 | 52 | 2017-09-02 | 1:00 | 2023-12-31 | 20:00 |  | continuous | Track & Rail |  | ST | S | [5 empty] | 0,0,21 |  | Running on the single track |  |  |  |  | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Published
CFR |  | Simeria - Brasov | < > | Sighisoara | Brasov | 2020 | 2024 | 28 | 52 | 2020-08-14 | 8:00 | 2024-12-31 | 17:00 |  | continuous | Track & Rail |  | ST | S | [5 empty] | 0,0,22 |  | Running on the single track |  |  |  |  | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Published
CFR |  | Arad - Timisoara | < > | Arad | Timisoara | 2021 | 2025 | 26 | 52 | 2021-07-01 | 7:00 | 2025-12-31 | 18:00 |  | continuous | Track & Rail |  | ST | S | [5 empty] | 0,0,23 |  | Speed limitation because of works |  |  |  |  | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
CFR |  | Timisoara - Craiova | < > | Timisoara | Caransebes | 2021 | 2025 | 26 | 52 | 2021-07-01 | 7:00 | 2025-12-31 | 18:00 |  | continuous | Track & Rail |  | ST | S | [5 empty] | 0,0,23 |  | Speed limitation because of works |  |  |  |  | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
CFR |  | Timisoara - Craiova | < > | Caransebes | Craiova | 2022 | 2026 | 1 | 52 | 2022-01-01 | 7:00 | 2026-12-31 | 18:00 |  | continuous | Track & Rail |  | ST | S | [5 empty] | 0,0,23 |  | Speed limitation because of works |  |  |  |  | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
CFR |  | Craiova - Vidin tovarna | < > | Craiova | Golenti | 2022 | 2025 | 1 | 52 | 2022-01-01 | 7:00 | 2025-12-31 | 18:00 |  | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | C,C,C |  |  |  |  | Total closure of the track |  |  |  |  | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
CFR |  | Arad - Simeria | < > | Ilteu | Batuta | 2020 | 2020 | 39 | 40 | 2020-09-23 | 7:00 | 2020-09-30 | 19:00 |  | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | C,C,C |  |  |  |  | Total closure of the track |  |  |  |  | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Published
CFR |  | Arad - Simeria | < > | Milova | Paulis | 2021 | 2021 | 18 | 18 | 2021-05-05 | 44561.375 | 2021-05-07 | 20:00 |  | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | C,C,C |  |  |  |  | Total closure of the track |  |  |  |  | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Published
CFR |  | Arad - Simeria | < > | Milova | Paulis | 2021 | 2021 | 29 | 29 | 2021-07-18 | 44561.5 | 2021-07-21 | 21:00 |  | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | C,C,C |  |  |  |  | Total closure of the track |  |  |  |  | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Published
CFR |  | Arad - Simeria | < > | Savarsin | Varadia | 2021 | 2021 | 43 | 44 | 2021-11-26 | 44561.4583 | 2021-12-02 | 16:00 |  | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | C,C,C |  |  |  |  | Total closure of the track |  |  |  |  | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Published
CFR |  | Arad - Simeria | < > | Mintia | Ilia | 2021 | 2021 | 46 | 47 | 2021-12-03 | 44561.375 | 2021-12-08 | 20:00 |  | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | C,C,C |  |  |  |  | Total closure of the track |  |  |  |  | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Published
NRIC |  |  | < > | Volujak | Sofia | 2020 | 2021 |  |  | 2020-12-13 | 0:00 | 2021-12-12 | 0:00 | continuous closure |  | Maintenance |  | x | x | [5 empty] | x |  | Full interuption of the traffic along one track
NRIC |  |  | < > | Sofia | Sofia | 2020 | 2021 |  |  | 2020-12-13 | 0:00 | 2021-12-12 | 0:00 | continuous closure |  | Maintenance |  | x | [6 empty] | x |  | Partial interuptin of station tracks
NRIC |  |  | < > | Sofia | Iskar | 2020 | 2021 |  |  | 2020-12-13 | 0:00 | 2021-12-12 | 0:00 | continuous closure |  | Maintenance |  | x | x | [5 empty] | x |  | Full interuption of the traffic along one track
NRIC |  |  | < > | Iskar | Elin Pelin | 2020 | 2021 |  |  | 2020-12-13 | 0:00 | 2021-12-12 | 0:00 | continuous closure |  | Maintenance |  | x | x | [5 empty] | x |  | Full interuption of the traffic along one track
NRIC |  |  | < > | Verinsko | Kostenets | 2020 | 2021 |  |  | 2020-12-13 | 0:00 | 2021-12-12 | 0:00 | continuous closure |  | Maintenance |  | x | x | [5 empty] | x |  | Full interuption of the traffic along one track
NRIC |  |  | < > | Belovo | Septemvri | 2020 | 2021 |  |  | 2020-12-13 | 0:00 | 2021-12-12 | 0:00 | continuous closure |  | Maintenance |  | x | x | [5 empty] | x |  | Full interuption of the traffic along one track
NRIC |  |  | < > | Plovdiv | Krumovo | 2021 | 2021 |  |  | 2021-03-01 | 0:00 | 2021-09-01 | 0:00 | continuous closure |  | Maintenance |  | x | [6 empty] | x |  | Full interuption of the traffic along one track
NRIC |  |  | < > | Plovdiv | Skutare | 2021 | 2021 |  |  | 2021-03-01 | 0:00 | 2021-12-11 | 0:00 | continuous closure |  | Maintenance |  | x | [6 empty] | x |  | Full interuption of the traffic along one track
NRIC |  |  | < > | Orizovo | Mihaylovo | 2021 | 2021 |  |  | 2021-05-01 | 0:00 | 2021-09-02 | 0:00 | continuous closure |  | Maintenance | x | [5 empty] | x |  | x |  | Full Interuption of the traffic
NRIC |  |  | < > | Asparuhovo | Komunari | 2021 | 2021 |  |  | 2021-06-01 | 9:00 | 2021-06-25 | 17:00 | continuous closure for 8 hours |  | Maintenance |  | x | [6 empty] | x |  | 8-hour interruption of the traffic
NRIC |  |  | < > | Asparuhovo | Komunari | 2021 | 2021 |  |  | 2021-06-26 | 0:00 | 2021-07-02 | 0:00 | continuous closure |  | Maintenance | x | [5 empty] | X |  | x |  | Full Interuption of the traffic
NRIC |  |  | < > | Asparuhovo | Komunari | 2021 | 2021 |  |  | 2021-06-15 | 9:00 | 2021-08-16 | 17:00 | continuous closure for 8 hours |  | Maintenance |  | X | [6 empty] | x |  | 8-hour interruption of the traffic
NRIC |  |  | < > | Mihaylovo | Merichleri | 2021 | 2021 |  |  | 2021-10-04 | 0:00 | 2021-11-04 | 0:00 | continuous closure |  | Maintenance | X | [5 empty] | X |  | X |  | Full Interuption of the traffic
NRIC |  |  | < > | Voluyak | Hrabarsko | 2021 | 2021 |  |  | 2021-06-01 | 0:00 | 2021-06-30 | 0:00 | continuous closure |  | Maintenance | x | [5 empty] | x |  | x |  | Full Interuption of the traffic
NRIC |  |  | < > | Blagoevgrad | Simitli | 2021 | 2021 |  |  | 2021-07-20 | 0:00 | 2021-08-15 | 0:00 | continuous closure |  | Maintenance | x
NRIC |  |  | < > | Peyo Yavorov | Cherniche | 2021 | 2021 |  |  | 2021-04-01 | 0:00 | 2021-04-30 | 0:00 | continuous closure |  | Maintenance | x
NRIC |  |  | < > | Brusartsi | Medkovec | 2021 | 2021 |  |  | 2021-07-03 | 0:00 | 2021-07-16 | 0:00 | continuous closure |  | Maintenance | x | [7 empty] | x |  | Full Interuption of the traffic
NRIC |  |  | < > | Zimnitsa | Straldzha | 2020 | 2021 |  |  | 2020-12-13 | 0:00 | 2021-02-28 | 0:00 | continuous closure |  | Maintenance |  | x | [6 empty] | x |  | Full interuption of the traffic along one track
NRIC |  |  | < > | Zimnitsa | Straldzha | 2021 | 2021 |  |  | 2021-06-01 | 0:00 | 2021-12-11 | 0:00 | continuous closure |  | Maintenance |  | x | [6 empty] | x |  | Full interuption of the traffic along one track
NRIC |  |  | < > | Yambol | Zimnitsa | 2021 | 2021 |  |  | 2021-06-01 | 0:00 | 2021-07-31 | 0:00 | continuous closure |  | Maintenance | x | [7 empty] | x |  | Full Interuption of the traffic
NRIC |  |  | < > | Nova Zagora | Simeonevgrad | 2021 | 2021 |  |  | 2021-09-03 | 0:00 | 2021-10-03 | 0:00 | continuous closure |  | Maintenance | X | [5 empty] | X |  | X |  | Full Interuption of the traffic
NRIC |  |  | < > | Ruse Razpredelitelna | Obraztsov Chiflik | 2021 | 2021 |  |  | 2020-12-13 | 9:20 | 2021-01-15 | 16:20 | continuous closure for 7 hours |  | Maintenance |  | x | [6 empty] | x |  | 7-hour interruption of the traffic
NRIC |  |  | < > | Vetovo | Vetovo | 2021 | 2021 |  |  | 2021-08-01 | 9:20 | 2021-10-04 | 16:20 | continuous closure for 7 hours |  | Maintenance |  | x | [6 empty] | x |  | 7-hour interruption of the traffic
NRIC |  |  | < > | Samuil | Samuil | 2021 | 2021 |  |  | 2021-06-01 | 9:20 | 2021-08-13 | 16:20 | continuous closure for 7 hours |  | Maintenance |  | x | [6 empty] | x |  | 7-hour interruption of the traffic
NRIC |  |  | < > | Visoka Polyana | Hitrino | 2020 | 2021 |  |  | 2020-12-13 | 8:30 | 2021-08-25 | 15:30 | continuous closure for 7 hours |  | Maintenance |  | x | [6 empty] | x |  | 7-hour interruption of the traffic
NRIC |  |  | < > | Hitrino | Hitrino | 2020 | 2021 |  |  | 2020-12-13 | 8:30 | 2021-02-18 | 15:30 | continuous closure for 7 hours |  | Maintenance |  | x | [6 empty] | x |  | 7-hour interruption of the traffic
NRIC |  |  | < > | Hitrino | Pliska | 2020 | 2021 |  |  | 2020-12-13 | 8:30 | 2021-02-01 | 15:30 | continuous closure for 7 hours |  | Maintenance |  | x | [6 empty] | x |  | 7-hour interruption of the traffic
NRIC |  |  | < > | Pliska | Pliska | 2021 | 2021 |  |  | 2021-02-16 | 8:30 | 2021-04-19 | 15:30 | continuous closure for 7 hours |  | Maintenance |  | x | [6 empty] | x |  | 7-hour interruption of the traffic
Note on D2: Těhník Richard, Ing.: Optional field. Since the sheet "Map" is not available for the moment, it is not necessary. Section will be indicated automaticaly by RTT. For the filtering function of this excel sheet is necessary. Please, use section provided by list.
Note on AH2: Mario Toma: Optional field
Note on AI2: Mario Toma: Optional field
Note on AJ2: Mario Toma: Optional field
Note on AK2: Mario Toma: Optional field
Note on AL2: Mario Toma: Optional field
Note on AM2: Mario Toma: Optional field
Note on AN2: Mario Toma: Optional field
Note on AO2: Mario Toma: Optional field
Note on AP2: Mario Toma: Optional field
Note on AQ2: Mario Toma: Optional field
Note on T3: ST = Station Track LT = Line Track
Note on D167: The section is: Kulata - Promachon
Note on D168: The section is. Kulata - Promachon
Note on D169: The section is: Kulata - Promachon
Note on AA766: Mario Toma: This value present an array of 3 values (freight trains, long distance trains, short distance trains). Values must be comma-separated (,). - if true = delay minutes should be entered e.g. (,,20) means that short distance trains have delay 20 minutes - if false = empty or ,, e.g. ,, means that trains are not delayed OR e.g. 20,5,3 means that freight trains are delayed 20 minutes, long distance trains are delayed 5 minutes and short distance trains are delayed 3 minutes
Note on AH766: Mario Toma: Optional field - if not entered then value "Unclassified" will be sent by default inside the application - Possible values: Major, High, Medium, Minor, Unclassified

## Data (hidden)
IM |  | Section |  | Direction | Duration | Reason for restriction | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Other | International Coordination | In yearly timetable | Classification | Status | Automatic process
DB Netz AG | 80 | Wilhelmshaven - Bremen | 1 | < > | continuous | Signal | T | LT | S | W | Do | C,, | R,, | ,B, | O,, | 80 | Y | Major | Planned | Y
SŽCZ | 54 | Bremerhaven - Bremen | 2 | > | periodical | Switch |  | ST |  | L |  | ,C, | ,R, | ,,B | ,O, | 54 | N | High | Coordination | N
ŽSR | 56 | Bremen - Hannover | 3 | < | periodical continuous | Catenary |  | LT+ST |  | P |  | ,,C | ,,R | ,B,B | ,,O | 56 |  | Medium | Consultation
ÖBB Infra | 81 | Hannover - Magdeburg | 4 |  |  | Track & Rail |  |  |  | W+L |  | C,C, | R,R, |  | O,O, | 81 |  | Minor | Published
MÁV | 55 | Magdeburg - Falkenberg | 5 |  |  | Tunnel |  |  |  | W+P |  | C,,C | R,,R |  | O,,O | 55 |  |  | Canceled
GYSEV | 55 | Falkenberg - Dresden | 6 |  |  | Bridge |  |  |  | L+P |  | ,C,C | ,R,R |  | ,O,O | 55
CFR | 53 | Hamburg - Magdeburg | 7 |  |  | Miscellaneous |  |  |  | W+L+P |  | C,C,C | R,R,R |  | O,O,O | 53
NRIC | 52 | Rostock - Berlin | 8 |  |  | Maintenance | [9 empty] | 52
OSE | 73 | Berlin - Dresden | 9 |  |  | Others | [9 empty] | 73
|  | Dresden - Děčín | 10 | [12 empty] | 80.56
|  | Děčín - Kolín | 11 | [12 empty] | 80.81
|  | Děčín - Praha-Libeň | 12 | [12 empty] | 80,81,56
|  | Praha-Libeň - Česká Třebová | 13 | [12 empty] | 54,55,81
|  | Kolín - Brno-Maloměřice | 14 | [12 empty] | 54.55
|  | Česká Třebová - Brno | 15 | [12 empty] | 55.81
|  | Brno-Maloměřice - Břeclav | 16 | [12 empty] | 56,81,53
|  | Břeclav - Wien | 17 | [12 empty] | 56.81
|  | Gänserndorf - Devinska N.V. | 18 | [12 empty] | 81.53
|  | Wien - Ebenfurth - Sopron | 19 | [12 empty] | 55.52
|  | Gramatneusiedl - Wr. Neustadt | 20 | [12 empty] | 53.73
|  | Wien - Wr. Neustadt | 21
|  | Wr. Neustadt - Sopron | 22
|  | Parndorf - Bratislava | 23
|  | Wien - Hegyeshalom | 24
|  | Břeclav - Kúty | 25
|  | Kúty - Bratislava | 26
|  | Bratislava - Rajka | 27
|  | Bratislava - Štúrovo | 28
|  | Nové Zámky - Komárom | 29
|  | Kúty - Galanta | 30
|  | Rajka - Hegyeshalom | 31
|  | Sopron - Győr | 32
|  | Hegyeshalom - Ferencváros | 33
|  | Štúrovo - Ferencváros | 34
|  | Vác - Hatvan - Újszász | 35
|  | Ferencváros - Szajol (100) | 36
|  | Ferencváros - Szolnok (120a) | 37
|  | Szajol - Curtici | 38
|  | Szajol - PL - Biharkeresztes | 39
|  | Curtici - Arad | 40
|  | Arad - Timisoara | 41
|  | Timisoara - Craiova | 42
|  | Craiova - Vidin tovarna | 43
|  | Arad - Simeria | 44
|  | Simeria - Brasov | 45
|  | Braşov - Chitila | 46
|  | Chitila - Constanta | 47
|  | Simeria - Filiasi | 48
|  | Craiova - Videle | 49
|  | Videle - Chitila | 50
|  | Videle- Ruse | 51
|  | Biharkeresztes - Coslariu | 52
|  | Vidin tovarna - Mezdra jug | 53
|  | Mezdra jug - Sofia | 54
|  | Sofia - Promachon | 55
|  | Sofia - Plovdiv | 56
|  | Plovdiv - Dimitrovgrad | 57
|  | Plovdiv - Mihailovo | 58
|  | Stara Zagora - Dimitrovgrad | 59
|  | Dimitrovgrad - Svilengrad | 60
|  | Ruse - Karnobat | 61
|  | Karnobat - Burgas | 62
|  | Karnobat - Nova Zagora | 63
|  | Nova Zagora - Simenovgrad | 64
|  | Nova Zagora - Stara Zagora | 65
|  | Promachon - Strymonas | 66
|  | Thessaloniki - Strymonas | 67
|  | Thessaloniki - Athina | 68
|  | Svilengrad - Alexandroupolis | 69
Alexandroupolis - Strymonas